## Planilha Orçam.
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP
Obra: Finalização dos Serviços de Reforma do Paço Municipal de Itaituba
Data de preço: julho/2019 sem desoneração
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5884.32
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4mx3m) | M2 | 12 | 393.39 | 24.65% | 490.36 | 5884.32
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 4045.45
2.1 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 4 | 466.05 | 24.65% | 580.93 | 2323.72
2.2 | SINAPI | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 147.52 | 24.65% | 183.88 | 919.4
2.3 | CPU | 001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 20X20CM - EXTINTORES | UN | 9 | 24.4 | 24.65% | 30.41 | 273.69
2.4 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 14 | 30.29 | 24.65% | 37.76 | 528.64
3 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM | [5 empty] | 6596.93
3.1 | SINAPI | 89957 | PONTO AGUA FRIA COM TUBULAÇAO DE PVC, DN 25MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN | 1 | 81.59 | 24.65% | 101.7 | 101.7
3.2 | CPU | 002 | BARRA EM AÇO INOX (PNE) PARA WC, PORTA LAVATORIO E PAREDE | UN | 3.4 | 164.79 | 24.65% | 205.41 | 698.39
3.3 | CPU | 003 | TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | UN | 8 | 106.25 | 24.65% | 132.44 | 1059.52
3.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO INCLUSO, FIXAÇAO | UN | 8 | 32.31 | 24.65% | 40.27 | 322.16
3.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA TIPO DESPENSER PARA SABONETE LIQUIDO | UN | 4 | 42.99 | 24.65% | 53.59 | 214.36
3.6 | CPU | 004 | PORTA - TOALHA DE PAPEL TIPO DESPENSER | UN | 4 | 41.73 | 24.65% | 52.02 | 208.08
3.7 | SINAPI | 97902 | CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO 60X60X60CM COM FUNDO DE CONCRETO - PARA REDE DE ESGOTO | UN | 2 | 359.45 | 24.65% | 448.05 | 896.1
3.8 | SINAPI | 91794 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES CORTES E FIXAÇOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 24 | 21.57 | 24.65% | 26.89 | 645.36
3.9 | SINAPI | 91784 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 54 | 25.18 | 24.65% | 31.39 | 1695.06
3.10 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 480.78 | 24.65% | 599.29 | 599.29
3.11 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 1 | 25.81 | 24.65% | 32.17 | 32.17
3.12 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 33.36 | 24.65% | 41.58 | 124.74
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 8351.26
4.1 | SINAPI | 97607 | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM UMA LAMPADA LED - FORNECIMENTO INSTALAÇAO | UN | 14 | 62.41 | 24.65% | 77.79 | 1089.06
4.2 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODOLOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 24 | 112.71 | 24.65% | 140.49 | 3371.76
4.3 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 19 | 102.27 | 24.65% | 127.48 | 2422.12
4.4 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) | UN | 14 | 84.14 | 24.65% | 104.88 | 1468.32
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 44499.54
5.1 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAROS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 14046.94 | 24.65% | 17509.51 | 35019.02
5.2 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 3802.86 | 24.65% | 4740.26 | 9480.52
6 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 5927.03
6.1 | CPU | 005 | PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTES | UN | 17 | 41.04 | 24.65% | 51.16 | 869.72
6.2 | CPU | 006 | COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA | M² | 17.4 | 233.17 | 24.65% | 290.65 | 5057.31
VALOR TOTAL (COM BDI) | [8 empty] | 75304.53
Valor da proposta: (Setenta e cinco mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e três centavos)
Validade da proposta: 60 (dias)
Prazo de execução: 60 (dias)
Forma de pagamento: (Medição)
A empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME, é ciente de todas as condições e concorda com as mesmas, declara ainda que, caso seja vencedora da licitação, assinará o contrato digital e físico, no prazo previsto no item 62 do edital TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP. Os dados do responsável pela assinatura do contrato: JEISON WENDELL DE A. SOUSA, Solteiro, portador do RG sob nº. 4911867 - PC/PA e CPF nº. 890.197.922-53, residente e domiciliado na Rua Eça de Queiroz Lages de Mesquita, nº 1051, Bairro Jardim das Araras, Município de Itaituba/PA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0552
OP:003
CONTA CORRENTE: nº 00002936-6
Itaituba – Pará, 18 de março de 2020
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Planilha Med.01 (hidden)
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES III
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA | [13 empty] | Fatura: 01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | VALOR FATURADO ACUMULADO |  | VALOR DO SALDO CONTRATUAL |  | VALOR FATURADO
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$) | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 0
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 1149.58 | 100% | 1149.58 | 100% | 0 | 0% | 1149.58 | 100%
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 229.63 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 962.15 | 100% | 962.15 | 100% | 0 | 0% | 962.15 | 100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA: | [5 empty] | 334.77 |  |  | 0
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m³ | 9.15 | 26.49 | 24.65% | 33.02 | 302.13 | 366.82 | 100% | 366.82 | 100% | 0 | 0% | 366.82 | 100%
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento | m³ | 2.75 | 9.52 | 24.65% | 11.87 | 32.64 | 258.53 | 100% | 258.53 | 100% | 0 | 0% | 258.53 | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO: | [5 empty] | #VALUE! |  |  | 0
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 3.74 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 8079.26 | 100% | 8079.26 | 100% | 0 | 0% | 8079.26 | 100%
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.74 | PREÇO UNITÁRIO | 24.65% | #VALUE! | #VALUE! | 7783.01 | 100% | 7783.01 | 100% | 0 | 0% | 7783.01 | 100%
4.0 | ESTRUTURA: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 5.72 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 13151.71 | 100% | 13151.71 | 100% | 0 | 0% | 13151.71 | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfaltica, duas demãos | m³ | 61.26 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 583.81 | 100% | 583.81 | 100% | 0 | 0% | 583.81 | 100%
6.0 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 420.2 |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 332.61 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 12456.24 | 100% | 12456.24 | 100% | 0 | 0% | 12456.24 | 100%
6.2 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 35.4 | 9.52 | 24.65% | 11.87 | 420.2 | 1044.3 | 100% | 1044.3 | 100% | 0 | 0% | 1044.3 | 100%
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 11 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 200.64 | 100% | 200.64 | 100% | 0 | 0% | 200.64 | 100%
7.0 | REVESTIMENTO: | [5 empty] | 6806.05 |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 605.59 | 8.87 | 24.65% | 11.06 | 6697.83 | 5250.47 | 100% | 5250.47 | 100% | 0 | 0% | 5250.47 | 100%
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 605.59 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 21565.06 | 100% | 21565.06 | 100% | 0 | 0% | 21565.06 | 100%
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | m² | 38.24 | 2.27 | 24.65% | 2.83 | 108.22 | 3389.21 | 100% | 0 | 0% | 3389.21 | 100% |  | 0%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO: | [5 empty] | 3510.49 |  |  | 0
8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 184.59 | 5.4 | 24.65% | 6.73 | 1242.29 | 8993.22 | 100% | 8993.22 | 100% | 0 | 0% | 8993.22 | 100%
8.2 | CIMENTADO QUEIMADO | m² | 103.41 | 1.2 | 24.65% | 1.5 | 155.12 | 4811.67 | 100% | 0 | 0% | 4811.67 | 100% |  | 0%
8.3 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 63.75 | 11.7 | 24.65% | 14.58 | 929.48 | 5597.25 | 100% | 0 | 0% | 5597.25 | 100% |  | 0%
8.4 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m² | 81.18 | 11.7 | 24.65% | 14.58 | 1183.6 | 7127.6 | 100% | 0 | 0% | 7127.6 | 100% |  | 0%
9.0 | INSTALAÇÕES: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1 | ELÉTRICA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 29 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3212.91 | 100% | 0 | 0% | 3212.91 | 100% |  | 0%
9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 20 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 2682.4 | 100% | 0 | 0% | 2682.4 | 100% |  | 0%
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 2678.24 | 100% | 0 | 0% | 2678.24 | 100% |  | 0%
9.1.4 | #REF! | UND | 5 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 412.1 | 100% | 0 | 0% | 412.1 | 100% |  | 0%
9.1.5 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1963.74 | 100% | 0 | 0% | 1963.74 | 100% |  | 0%
9.1.6 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 642.81 | 100% | 0 | 0% | 642.81 | 100% |  | 0%
9.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 415.2 | 100% | 0 | 0% | 415.2 | 100% |  | 0%
9.1.8 | #REF! | M | 60 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1153.2 | 100% | 0 | 0% | 1153.2 | 100% |  | 0%
9.1.9 | #REF! | M | 10 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 237.3 | 100% | 0 | 0% | 237.3 | 100% |  | 0%
9.1.10 | #REF! | UND | 40 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 768.8 | 100% | 0 | 0% | 768.8 | 100% |  | 0%
9.2 | HIDROSANITÁRIA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 11 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3336.96 | 100% | 0 | 0% | 3336.96 | 100% |  | 0%
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 10 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3333.4 | 100% | 0 | 0% | 3333.4 | 100% |  | 0%
9.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7687.42 | 100% | 0 | 0% | 7687.42 | 100% |  | 0%
9.2.4 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas. | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1998.04 | 100% | 0 | 0% | 1998.04 | 100% |  | 0%
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 4 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 243.16 | 100% | 0 | 0% | 243.16 | 100% |  | 0%
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1106.88 | 100% | 0 | 0% | 1106.88 | 100% |  | 0%
9.2.7 | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1549.79 | 100% | 0 | 0% | 1549.79 | 100% |  | 0%
10.0 | FORRO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7734.32 | 100% | 0 | 0% | 7734.32 | 100% |  | 0%
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 6949.81 | 100% | 0 | 0% | 6949.81 | 100% |  | 0%
11.0 | ESQUADRIAS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 15.54 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7601.24 | 100% | 0 | 0% | 7601.24 | 100% |  | 0%
11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 24.8 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 10448.98 | 100% | 0 | 0% | 10448.98 | 100% |  | 0%
12.0 | PINTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 346 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3069.02 | 100% | 0 | 0% | 3069.02 | 100% |  | 0%
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 281.2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 4839.45 | 100% | 0 | 0% | 4839.45 | 100% |  | 0%
13.0 | LOUÇAS E METAIS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1181.58 | 100% | 0 | 0% | 1181.58 | 100% |  | 0%
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1038.92 | 100% | 0 | 0% | 1038.92 | 100% |  | 0%
13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1650.39 | 100% | 0 | 0% | 1650.39 | 100% |  | 0%
13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 48.56 | 100% | 0 | 0% | 48.56 | 100% |  | 0%
14.0 | COBERTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m² | 10.02 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 551.2 | 100% | 0 | 0% | 551.2 | 100% |  | 0%
14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m² | 10.02 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 165.43 | 100% | 0 | 0% | 165.43 | 100% |  | 0%
14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 11084.34 | 100% | 11084.34 | 100% | 0 | 0% | 11084.34 | 100%
14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 11872.26 | 100% | 11872.26 | 100% | 0 | 0% | 11872.26 | 100%
14.5 | DESCUPINIZAÇÃO | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1367.97 | 100% | 1367.97 | 100% | 0 | 0% | 1367.97 | 100%
15.0 | COMBATE INCENDIO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 504.8 | 100% | 0 | 0% | 504.8 | 100% |  | 0%
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 813.9 | 100% | 0 | 0% | 813.9 | 100% |  | 0%
16.0 | DIVERSOS: | [5 empty] | #REF!
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE | m | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 717.57 | 100% | 0 | 0% | 717.57 | 100% |  | 0%
16.2 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 189 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 973.35 | 100% | 0 | 0% | 973.35 | 100% |  | 0%
16.3 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1647.65 | 100% | 0 | 0% | 1647.65 | 100% |  | 0%
| VALOR TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 210453.62 |  | 106169.37 |  | 104284.25 |  | 106169.37
| PERCENTUAL PARCIAL | [6 empty] | 100% |  | 50.45% |  | 49.55% |  | 50.45%
| VALOR DA OBRA: | [6 empty] | 210453.62
| VALOR FATURADO ACUMULADO : | [6 empty] | 106169.37
| SALDO DA OBRA: | [5 empty] | #REF! | 104284.25
| VALOR DA FATURA MEDIDA NO PERÍODO: | [6 empty] | 106169.37 | (cento e seis mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos)
Itaituba – Pará, 17 de maio de 2019
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Planilha Med.02 (hidden)
LOCAL DA OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES III
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA | [13 empty] | Fatura: 02
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR DO CONTRATO |  | VALOR FATURADO ACUMULADO |  | VALOR DO SALDO CONTRATUAL |  | VALOR FATURADO
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | B.D.I | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL (R$) | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | [5 empty] | 0
1.1 | PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | m² | 6.16 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 1149.58 | 100% | 1149.58 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 229.63 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 962.15 | 100% | 962.15 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA: | [5 empty] | 334.77 |  |  | 0
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade (Blocos e viga) | m³ | 9.15 | 26.49 | 24.65% | 33.02 | 302.13 | 366.82 | 100% | 366.82 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
2.2 | Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento | m³ | 2.75 | 9.52 | 24.65% | 11.87 | 32.64 | 258.53 | 100% | 258.53 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
3.0 | FUNDAÇÃO: | [5 empty] | #VALUE! |  |  | 0
3.1 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 3.74 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 8079.26 | 100% | 8079.26 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
3.2 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 3.74 | PREÇO UNITÁRIO | 24.65% | #VALUE! | #VALUE! | 7783.01 | 100% | 7783.01 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
4.0 | ESTRUTURA: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | m³ | 5.72 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 13151.71 | 100% | 13151.71 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfaltica, duas demãos | m³ | 61.26 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 583.81 | 100% | 583.81 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.0 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 420.2 |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X19X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 332.61 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 12456.24 | 100% | 12456.24 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.2 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,50M DE VÃO. | m | 35.4 | 9.52 | 24.65% | 11.87 | 420.2 | 1044.3 | 100% | 1044.3 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
6.3 | VERGAS PRÉ-MOLDADAS PARA PORTAS COM ATÉ 1,50M DE VÃO. | m | 11 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 200.64 | 100% | 200.64 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.0 | REVESTIMENTO: | [5 empty] | 6806.05 |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 605.59 | 8.87 | 24.65% | 11.06 | 6697.83 | 5250.47 | 100% | 5250.47 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.2 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 605.59 | 0 | 24.65% | 0 | 0 | 21565.06 | 100% | 21565.06 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
7.3 | AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 | m² | 38.24 | 2.27 | 24.65% | 2.83 | 108.22 | 3389.21 | 100% | 3389.21 | 100% | 0 | 0% | 3389.21 | 100%
8.0 | PAVIMENTAÇÃO: | [5 empty] | 3510.49 |  |  | 0
8.1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO | m² | 184.59 | 5.4 | 24.65% | 6.73 | 1242.29 | 8993.22 | 100% | 8993.22 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
8.2 | CIMENTADO QUEIMADO | m² | 103.41 | 1.2 | 24.65% | 1.5 | 155.12 | 4811.67 | 100% | 4811.67 | 100% | 0 | 0% | 4811.67 | 100%
8.3 | CALÇADA(INCL. ALICERCE, BALDRME E CONCRETO C/ JUNTA SECA | m² | 63.75 | 11.7 | 24.65% | 14.58 | 929.48 | 5597.25 | 100% | 5597.25 | 100% | 0 | 0% | 5597.25 | 100%
8.4 | LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) | m² | 81.18 | 11.7 | 24.65% | 14.58 | 1183.6 | 7127.6 | 100% | 7127.6 | 100% | 0 | 0% | 7127.6 | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1 | ELÉTRICA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.1.1 | PONTO ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ( EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016 | UND | 29 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3212.91 | 100% | 3212.91 | 100% | 0 | 0% | 3212.91 | 100%
9.1.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. | UND | 20 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 2682.4 | 100% | 2682.4 | 100% | 0 | 0% | 2682.4 | 100%
9.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 2678.24 | 100% | 2678.24 | 100% | 0 | 0% | 2678.24 | 100%
9.1.4 | #REF! | UND | 5 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 412.1 | 100% | 412.1 | 100% | 0 | 0% | 412.1 | 100%
9.1.5 | VENTILADOR DE TETO | UND | 6 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1963.74 | 100% | 1963.74 | 100% | 0 | 0% | 1963.74 | 100%
9.1.6 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 642.81 | 100% | 642.81 | 100% | 0 | 0% | 642.81 | 100%
9.1.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40x40x40cm C/ TAMPA DE CONCRETO | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 415.2 | 100% | 415.2 | 100% | 0 | 0% | 415.2 | 100%
9.1.8 | #REF! | M | 60 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1153.2 | 100% | 1153.2 | 100% | 0 | 0% | 1153.2 | 100%
9.1.9 | #REF! | M | 10 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 237.3 | 100% | 237.3 | 100% | 0 | 0% | 237.3 | 100%
9.1.10 | #REF! | UND | 40 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 768.8 | 100% | 768.8 | 100% | 0 | 0% | 768.8 | 100%
9.2 | HIDROSANITÁRIA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
9.2.1 | PONTOS DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CAIXA E RALOS) | PTS | 11 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3336.96 | 100% | 3336.96 | 100% | 0 | 0% | 3336.96 | 100%
9.2.2 | PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCL. TUBOS E CONEXÕES) | PTS | 10 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3333.4 | 100% | 3333.4 | 100% | 0 | 0% | 3333.4 | 100%
9.2.3 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM. | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7687.42 | 100% | 7687.42 | 100% | 0 | 0% | 7687.42 | 100%
9.2.4 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap = 30 pessoas. | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1998.04 | 100% | 1998.04 | 100% | 0 | 0% | 1998.04 | 100%
9.2.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UND | 4 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 243.16 | 100% | 243.16 | 100% | 0 | 0% | 243.16 | 100%
9.2.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1106.88 | 100% | 1106.88 | 100% | 0 | 0% | 1106.88 | 100%
9.2.7 | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | UND | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1549.79 | 100% | 1549.79 | 100% | 0 | 0% | 1549.79 | 100%
10.0 | FORRO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
10.1 | BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7734.32 | 100% | 7734.32 | 100% | 0 | 0% | 7734.32 | 100%
10.2 | FORRO EM LAMBRI DE PVC. | m² | 184.59 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 6949.81 | 100% | 6949.81 | 100% | 0 | 0% | 6949.81 | 100%
11.0 | ESQUADRIAS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
11.1 | PORTA MAD. COMPENSA. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 15.54 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 7601.24 | 100% | 7601.24 | 100% | 0 | 0% | 7601.24 | 100%
11.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS E FERRAGENS | m² | 24.8 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 10448.98 | 100% | 10448.98 | 100% | 0 | 0% | 10448.98 | 100%
12.0 | PINTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
12.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 346 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 3069.02 | 100% | 3069.02 | 100% | 0 | 0% | 3069.02 | 100%
12.2 | PVA EXTERNA SEM MASSA, COM LIQUIDO PREPARADO. | m² | 281.2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 4839.45 | 100% | 4839.45 | 100% | 0 | 0% | 4839.45 | 100%
13.0 | LOUÇAS E METAIS: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
13.1 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UND | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1181.58 | 100% | 1181.58 | 100% | 0 | 0% | 1181.58 | 100%
13.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, C/ COLUNA, TORNEIRA, SIFÃO E VALVULA. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1038.92 | 100% | 1038.92 | 100% | 0 | 0% | 1038.92 | 100%
13.3 | PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) | UND | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1650.39 | 100% | 1650.39 | 100% | 0 | 0% | 1650.39 | 100%
13.4 | CHUVEIRO EM PVC. | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 48.56 | 100% | 48.56 | 100% | 0 | 0% | 48.56 | 100%
14.0 | COBERTURA: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
14.1 | COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM | m² | 10.02 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 551.2 | 100% | 551.2 | 100% | 0 | 0% | 551.2 | 100%
14.2 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) | m² | 10.02 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 165.43 | 100% | 165.43 | 100% | 0 | 0% | 165.43 | 100%
14.3 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI P/ TELHA DE FIBROCIMENTO - PÇ APARELHADA | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 11084.34 | 100% | 11084.34 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
14.4 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 11872.26 | 100% | 11872.26 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
14.5 | DESCUPINIZAÇÃO | m² | 197.97 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1367.97 | 100% | 1367.97 | 100% | 0 | 0% |  | 0%
15.0 | COMBATE INCENDIO: | [5 empty] | #REF! |  |  | 0
15.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE | UND | 8 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 504.8 | 100% | 504.8 | 100% | 0 | 0% | 504.8 | 100%
15.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 12 KG | UND | 2 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 813.9 | 100% | 813.9 | 100% | 0 | 0% | 813.9 | 100%
16.0 | DIVERSOS: | [5 empty] | #REF!
16.1 | BARRA EM AÇO - PNE | m | 3 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 717.57 | 100% | 717.57 | 100% | 0 | 0% | 717.57 | 100%
16.2 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 189 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 973.35 | 100% | 973.35 | 100% | 0 | 0% | 973.35 | 100%
16.3 | MASTRO FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO | CJ | 1 | #REF! | 24.65% | #REF! | #REF! | 1647.65 | 100% | 1647.65 | 100% | 0 | 0% | 1647.65 | 100%
| VALOR TOTAL PARCIAL | [6 empty] | 210453.62 |  | 210453.62 |  | 0 |  | 104284.25
| PERCENTUAL PARCIAL | [6 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 49.55%
| VALOR DA OBRA: | [6 empty] | 210453.62
| VALOR FATURADO ACUMULADO : | [6 empty] | 210453.62
| SALDO DA OBRA: | [5 empty] | #REF! | 0
| VALOR DA FATURA MEDIDA NO PERÍODO: | [6 empty] | 104284.25 | (cento e seis mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos)
Itaituba – Pará, 09 de julho de 2019
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## CRONOGRAMA
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP
Obra: Finalização dos Serviços de Reforma do Paço Municipal de Itaituba
Data de preço: julho/2019 sem desoneração
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR (R$) | ITEM (%) | MESES |  | TOTAL
[6 empty] | 01 | 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 393.39 | 0.25 | 5884.32 | 7.82% | 100% | 0% | 100%
[6 empty] | 5884.32 | 0 | 5884.32
2 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO | 0 | 0 | 4045.45 | 5.37% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 2022.72 | 2022.73 | 4045.45
3 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM | 147.52 | 0.25 | 6596.93 | 8.76% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 3298.46 | 3298.47 | 6596.93
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24.4 | 0.25 | 8351.26 | 11.09% | 60% | 40% | 100%
[6 empty] | 5010.76 | 3340.5 | 8351.26
5 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 44499.54 | 59.09% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 22249.77 | 22249.77 | 44499.54
6 | DIVERSOS | 81.59 | 0.25 | 5927.03 | 7.87% | 30% | 70% | 100%
[6 empty] | 1778.11 | 4148.92 | 5927.03
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  | 75304.53 | 100% | 40244.14 | 35060.39 | 75304.53
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | - | 40244.14 | 75304.53 | -
Percentual Simples % |  |  |  |  | - | 53.44% | 46.56% | -
Percentual Acumulado % |  |  |  |  | - | 53.44% | 100% | -
Itaituba – Pará, 18 de março de 2020.
_________________________________________________
WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00

## Comp. Unitaria
Obra: Finalização dos Serviços de Reforma do Paço Municipal de Itaituba
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4mx3m) (M2)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 3.91 | 3.91
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 4 | 3.99 | 15.96
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 329.6 | 329.6
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.11 | 8.8 | 0.97
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 350.44
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 9.11 | 9.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 7.57 | 15.14
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 221.75 | 2.22
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.47
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 376.91
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 16.48
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 393.39
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 96.97
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 490.36
2.1. 72554 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 1 | 0.35 | 0.35
00010889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 457.32 | 457.32
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 457.67
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 8.87 | 2.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 7.57 | 2.27
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 4.93
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 462.6
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 3.45
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 466.05
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 114.88
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 580.93
2.2. 73775/002 - EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | SINAPI | UN | 1 | 133.38 | 133.38
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 133.38
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 9.19 | 4.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 7.57 | 3.79
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 8.39
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 141.77
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 5.75
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 147.52
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 36.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 183.88
2.3. 001 - PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 20X20CM - EXTINTORES (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | SINAPI | UN | 1 | 21.92 | 21.92
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 21.92
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 7.57 | 1.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.51
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 23.43
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 0.97
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.4
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 6.01
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 30.41
2.4. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 26.49 | 26.49
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 26.49
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0748 | 7.6 | 0.57
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1795 | 9.29 | 1.67
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 2.24
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 28.73
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.56
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.29
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 7.47
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 37.76
3.1. 89957 - PONTO AGUA FRIA COM TUBULAÇAO DE PVC, DN 25MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 2.14 | 8.28 | 17.72
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1.18 | 3.39 | 4
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 7.01 | 7.01
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.89 | 4.77 | 4.25
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 4.49 | 9.61
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.14 | 5.03 | 10.76
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 53.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 53.35
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 28.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.59
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 20.11
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 101.7
3.2. 002 - BARRA EM AÇO INOX (PNE) PARA WC, PORTA LAVATORIO E PAREDE (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 5 | 0.1 | 0.5
00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1.25 | 126.9 | 158.63
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 159.13
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 9.19 | 1.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 7.57 | 1.51
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.35
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 162.48
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 2.31
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 164.79
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 40.62
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 205.41
3.3. 003 - TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0304 | 1.65 | 0.05
00036796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | SINAPI | UN | 1 | 104.28 | 104.28
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 104.33
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 8.87 | 0.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 7.57 | 0.23
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.12
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 105.45
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 0.8
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.25
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 26.19
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 132.44
3.4. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE METAL CROMADO INCLUSO, FIXAÇAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 29.52 | 29.52
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 29.52
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.12
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.31
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 7.96
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 40.27
3.5. 95547 - SABONETEIRA TIPO DESPENSER PARA SABONETE LIQUIDO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SINAPI | UN | 1 | 37.41 | 37.41
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 37.41
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 2 | 1.6 | 3.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.2
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 40.61
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 2.38
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.99
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 10.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 53.59
3.6. 004 - PORTA - TOALHA DE PAPEL TIPO DESPENSER (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00037401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SINAPI | UN | 1 | 38.94 | 38.94
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 38.94
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.6
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 40.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.19
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.73
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 10.29
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 52.02
3.7. 97902 - CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇO 60X60X60CM COM FUNDO DE CONCRETO - PARA REDE DE ESGOTO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 166.0916 | 0.24 | 39.86
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 39.86
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 76.93 | 0.67
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0294 | 23.24 | 0.68
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SINAPI | M3 | 0.0014 | 268.52 | 0.38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.0895 | 9.19 | 55.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.0895 | 7.57 | 46.1
94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | SINAPI | M2 | 0.81 | 2.21 | 1.79
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.0744 | 284.96 | 21.2
96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI | M3 | 0.1156 | 453.88 | 52.47
97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 1083.25 | 48.53
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 227.78
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 267.64
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 91.81
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 359.45
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 88.6
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 448.05
3.8. 91794 - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES CORTES E FIXAÇOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.1099 | 17.65 | 1.94
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0635 | 8.43 | 0.54
89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0721 | 8.83 | 0.64
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0422 | 6.95 | 0.29
89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0204 | 15.24 | 0.31
89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0278 | 16.36 | 0.45
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.8901 | 8.79 | 7.82
89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0242 | 7.05 | 0.17
89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0065 | 12.46 | 0.08
89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2329 | 5.82 | 1.36
89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0399 | 12.99 | 0.52
89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.126 | 14.11 | 1.78
90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0984 | 11.99 | 1.18
90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.1661 | 1.96 | 0.33
91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.0382 | 2.17 | 0.08
91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0984 | 2.03 | 0.2
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 17.69
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 3.88
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.57
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 5.32
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 26.89
3.9. 91784 - INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (M)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.8245 | 6.98 | 5.76
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.5774 | 2.82 | 1.63
89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0697 | 2.19 | 0.15
89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1451 | 2.55 | 0.37
89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.2984 | 4.67 | 1.39
89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.7279 | 2.24 | 1.63
89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0776 | 4 | 0.31
89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.3302 | 5.89 | 1.94
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 0.1755 | 3.31 | 0.58
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0169 | 1.97 | 0.03
89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0083 | 2.17 | 0.02
89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0247 | 1.63 | 0.04
89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.1617 | 1.68 | 0.27
89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0025 | 2.85 | 0.01
89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 0.0023 | 4.57 | 0.01
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0056 | 4.94 | 0.03
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2924 | 4.49 | 1.31
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 0.2924 | 5.03 | 1.47
91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 0.0056 | 1.92 | 0.01
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 16.96
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 16.96
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 8.22
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.18
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 6.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 31.39
3.10. 86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 9.2 | 55.2
00020271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | SINAPI | UN | 1 | 384.06 | 384.06
00037329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | KG | 0.117 | 44.54 | 5.21
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 444.47
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.77 | 8.87 | 15.7
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.71 | 7.57 | 5.37
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 21.07
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 465.54
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 15.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 480.78
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 118.51
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 599.29
3.11. 86914 - TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0304 | 1.65 | 0.05
00013417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | SINAPI | UN | 1 | 22.81 | 22.81
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 22.86
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 8.87 | 1.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 7.57 | 0.38
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.71
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 24.57
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.24
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.81
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 6.36
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 32.17
3.12. 86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.04 | 1.65 | 0.07
00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 30.03 | 30.03
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 30.1
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17 | 8.87 | 1.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 7.57 | 0.38
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 1.89
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 31.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.37
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.36
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 8.22
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 41.58
4.1. 97607 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM UMA LAMPADA LED - FORNECIMENTO INSTALAÇAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00038193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | UN | 1 | 18.36 | 18.36
00038775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 32.35 | 32.35
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 50.71
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2299 | 7.6 | 1.75
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5518 | 9.29 | 5.13
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 6.88
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 57.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 4.82
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 62.41
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 15.38
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 77.79
4.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODOLOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.27 | 4.99
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.45 | 1.45
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 5.03 | 11.07
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.26 | 4.52
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.14 | 6.91
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12.6 | 1.74 | 21.92
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 5.16 | 1.94
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 6.05 | 6.05
92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 22.74 | 22.74
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 81.59
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 81.59
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 31.12
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.71
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 27.78
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 140.49
4.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.27 | 4.99
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.45 | 1.45
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 5.03 | 11.07
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.26 | 4.52
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.14 | 6.91
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12.6 | 1.74 | 21.92
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 5.16 | 1.94
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 6.05 | 6.05
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 15.14 | 15.14
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 73.99
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 73.99
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 28.28
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 102.27
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 25.21
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 127.48
4.4. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA) (UN)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 2.27 | 4.99
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 1 | 1.45 | 1.45
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 5.03 | 11.07
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2 | 2.26 | 4.52
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 2.2 | 3.14 | 6.91
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 8.4 | 1.18 | 9.91
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 0.375 | 5.16 | 1.94
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 6.05 | 6.05
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 11.83 | 11.83
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 58.67
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 58.67
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 25.47
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 84.14
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 20.74
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 104.88
5.1. 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAROS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 52.39 | 52.39
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 8.04 | 8.04
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 60.43
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 7956.24 | 7956.24
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 7956.24
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 1.2 | 1.2
00043498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 87.73 | 87.73
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 88.93
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 72.4 | 72.4
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 72.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 8178
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (73.10%): |  | 5868.94
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14046.94
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 3462.57
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 17509.51
5.2. 94295 - MESTRE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 52.39 | 52.39
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 8.04 | 8.04
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 60.43
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00040819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | MES | 1 | 2044.27 | 2044.27
|  |  |  | TOTAL MAO DE OBRA: |  | 2044.27
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 11.7 | 11.7
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | MES | 1 | 146.1 | 146.1
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 157.8
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SINAPI | MES | 1 | 26.58 | 26.58
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 26.58
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 2289.08
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (73.10%): |  | 1513.78
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3802.86
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 937.41
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 4740.27
6.1. 005 - PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTES (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00010851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | SINAPI | UN | 1 | 36.08 | 36.08
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 36.08
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 7.57 | 3.03
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 3.03
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 39.11
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 1.93
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.04
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 10.12
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 51.16
6.2. 006 - COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA (M²)
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
071364 | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | SEDOP | M2 | 1 | 226.6 | 226.6
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 7.59 | 3.8
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 230.4
|  |  |  | VALOR SEM ENCARGOS: |  | 230.4
|  |  |  | VALOR ENCARGOS (119.01%): |  | 2.77
|  |  |  | VALOR COM ENCARGOS: |  | 233.17
|  |  |  | VALOR BDI (24.65%): |  | 57.48
|  |  |  | VALOR COM BDI: |  | 290.65

## COMP. BDI
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - OBRA
Grupo A | Despesas indiretas
AC | Administração central | 4
S | Seguro | 0.4
R | Risco | 1.27
G | Garantia | 0.4
Total do grupo A |  | 6.07
Grupo B | Bonificação
DF | Despesas Financeiras | 1.23
Total do grupo B |  | 1.23
Grupo C | Bonificação
L | Lucro | 6.05
Total do grupo C |  | 6.05
Grupo D | Impostos
I.1 | PIS | 0.65
I.2 | COFINS | 3
I.3 | ISSQN | 5
I.4 | CPRB | 0
Total do grupo D |  | 8.65
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1 |  | 24.65%

## ENC. SOCIAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - TP
Cálculo dos Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS HORISTAS E MENSALISTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A. | Encargos Sociais Básicos
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1.5% | 1.5%
A3 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1% | 1%
A4 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2% | 0.2%
A5 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3% | 3%
A8 | Fundo de Garantia por tempo de serviço | 8% | 8%
| TOTAL DO GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B. | Encargos Sociais que recebem as incidências de “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado e Feriados | 22.28% | 0%
B2 | Auxílio - enfermidade | 0.94% | 0.71%
B3 | 13º Salário | 11.03% | 8.33%
B4 | Licença - paternidade | 0.07% | 0.06%
B5 | Dias de chuva e faltas justificadas | 3.43% | 0.56%
B6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B7 | Férias Gozadas | 9.9% | 7.48%
B8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL DO GRUPO B | 47.79% | 17.25%
C. | Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de “A”
C1 | Aviso Prévio indenizado | 6.27% | 4.74%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas | 4.23% | 3.19%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.09% | 3.84%
C5 | Indenização Adicional | 0.53% | 0.4%
| TOTAL DO GRUPO C | 16.27% | 12.28%
D. | Taxas das Reincidências
D.1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.59% | 6.35%
D.2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.56% | 0.42%
| TOTAL DO GRUPO D | 18.15% | 6.77%
| TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS | 119% | 73.1%
Horista = 119,01% Mensalista = 73,10% A + B + C + D