## orcamento
ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO LOTE I DA CONCORRÊNCIA Nº 007 - 2020.
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO SEM-ARTESIANO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NO TERMINAL RODOVIARIO - ITAITUBA/PA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | 30 DIAS | 60 DIAS | Total parcela
1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | 68202.84 | 0.6369 | 0.3631 | 1
|  |  | 43439.51 | 24763.33 | 68202.84
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7025.83 | 1 |  | 1
|  |  | 7025.83 |  | 7025.83
1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | 576.53 | 1 |  | 1
|  |  | 576.53 |  | 576.53
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | 5307.6 | 1 |  | 1
|  |  | 5307.6 |  | 5307.6
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m | 974.9 | 1 |  | 1
|  |  | 974.9 |  | 974.9
1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 166.8 | 1 |  | 1
|  |  | 166.8 |  | 166.8
1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES | 4128.8 | 1 |  | 1
|  |  | 4128.8 |  | 4128.8
1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | 4128.8 | 1 |  | 1
|  |  | 4128.8 |  | 4128.8
1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA | 5903.1 | 1 |  | 1
|  |  | 5903.1 |  | 5903.1
1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | 5903.1 | 1 |  | 1
|  |  | 5903.1 |  | 5903.1
1.4 | ALARGAMENTO DO FURO | 3123.6 | 1 |  | 1
|  |  | 3123.6 |  | 3123.6
1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | 3123.6 | 1 |  | 1
|  |  | 3123.6 |  | 3123.6
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 41689.71 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 20844.86 | 20844.85 | 41689.71
1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | 24077.28 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 12038.64 | 12038.64 | 24077.28
1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | 8122.92 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 4061.46 | 4061.46 | 8122.92
1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | 8272.8 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 4136.4 | 4136.4 | 8272.8
1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | 443.7 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 221.85 | 221.85 | 443.7
1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | 48.39 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 24.2 | 24.19 | 48.39
1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | 42.04 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 21.02 | 21.02 | 42.04
1.5.7 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | 99.24 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 49.62 | 49.62 | 99.24
1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 69.66 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 34.83 | 34.83 | 69.66
1.5.9 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | 76.7 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 38.35 | 38.35 | 76.7
1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 76.1 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 38.05 | 38.05 | 76.1
1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 158.82 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 79.41 | 79.41 | 158.82
1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | 107.88 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 53.94 | 53.94 | 107.88
1.5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | 94.18 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 47.09 | 47.09 | 94.18
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS | 3548.52 | 0.2879 | 0.7121 | 1
|  |  | 1021.67 | 2526.85 | 3548.52
1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | 3119.64 | 0.3 | 0.7 | 1
|  |  | 935.89 | 2183.75 | 3119.64
1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" | 428.88 | 0.2 | 0.8 | 1
|  |  | 85.78 | 343.1 | 428.88
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 2783.28 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 1391.65 | 1391.63 | 2783.28
1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 1426.27 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 713.14 | 713.13 | 1426.27
1.7.2 | Cabo multiplex 4 x 16mm² | 1008 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 504 | 504 | 1008
1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 103.4 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 51.7 | 51.7 | 103.4
1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | 69.01 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 34.51 | 34.5 | 69.01
1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | 71.88 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 35.94 | 35.94 | 71.88
1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 104.72 | 0.5 | 0.5 | 1
|  |  | 52.36 | 52.36 | 104.72
2 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA | 553.8 |  | 1 | 1
|  |  |  | 553.8 | 553.8
2.1 | DIVERSOS | 553.8 |  | 1 | 1
|  |  |  | 553.8 | 553.8
2.1.1 | Limpeza geral e entrega da obra | 553.8 |  | 1 | 1
|  |  |  | 553.8 | 553.8
|  | 68756.64 | 43439.51 | 25317.13 | 68756.64
|  |  | 43439.51 | 68756.64