## EST FARTURAO (hidden)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
Objeto: Recuperação/complementação de 45,00 km de estradas vicinais | [7 empty] | EXTENSÃO 45 KM
Local: LADO DIREITO DO RIO TAPAJOS
Trecho: ESTRADA TRANSFARTURÃO
Município: ITAITUBA / PA
SINAPI - Mês de referencia julho/2017 | [8 empty] | GERAL
Item | Ref: SINAPI | Discriminação |  | Unid. | Quant. | Preço unitário | Custo Simples | Custo c/ BDI | Mobilização | 2%
[8 empty] | Alicota de 25% | Numero de Placas | 1
I |  | - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 32479.56 | 40599.45
| 93207 | 1.1 | - Instalação de canteiro em chapa de madeira | M² | 48 | 623.84 | 29944.32 | 37430.4 | Compr. Total do Trecho (m) | 21700
| 74209/001 | 1.2 | - Placa da obra ( 2,00 X 3,00) m | m² | 6 | 422.54 | 2535.24 | 3169.05 | Largura da plat. (m) | 6
0
II |  | - DESMATAMENTO E LIMPEZA: |  |  |  |  | 27000 | 33750 | BSTC 60 | 81 | 18
| 73859/001 | 2.1 | - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 180000 | 0.15 | 27000 | 33750 | BSTC 80
[9 empty] | BDTC 100 | 11 | 2
0
III |  | - TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 261090 | 326362.5 | OAE
| 74154/001 | 3.1 | - Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50 m < DMT ≤ 200 m) | m3 | 27000 | 4.82 | 130140 | 162675 | Pontilhão | 0
| 74153/001 | 3.2 | - Espalhamento de material de 1ª categoria (largura de 6,00 m) | m2 | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 72961 | 3.3 | Regularização e compactação de subleito | m3 | 27000 | 1.25 | 33750 | 42187.5
| 41879 | 3.4 | - Conformação de plataforma (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.13 | 35100 | 43875
IV |  | - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS: |  |  |  |  | 116263.99 | 145329.9875
| 92212 | 4.1 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico | m | 14 | 139.97 | 1959.58 | 2449.475 | 270000
| 92214 | 4.2 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 209.2 | 4393.2 | 5491.5
| 92216 | 4.3 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 282.49 | 5932.29 | 7415.3625 | 564.98
| 92216 | 4.4 | - Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 28 | 564.98 | 15819.44 | 19774.3
| 73856/002 | 4.5 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico | un | 2 | 864.42 | 1728.84 | 2161.05
| 73856/003 | 4.6 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico | un | 6 | 1304.24 | 7825.44 | 9781.8
| 73856/004 | 4.7 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 1,00, em concreto ciclópico | un | 8 | 1849.9 | 14799.2 | 18499
| 73856/009 | 4.8 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico | un | 8 | 2338.25 | 18706 | 23382.5
| Composição local | 4.10 | - Recuperação de ponte de madeira de lei, com fundação em estacas cravadas - substituir assoalho. | m | 82 | 550 | 45100 | 56375
V |  | - REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 10,00 cm): |  |  |  |  | 498825 | 623531.25
| 74151/001 | 5.1 | - Escavação e carga de material de revestimento (Inclusive indenização de jazida) | m3 | 27000 | 3.43 | 92610 | 115762.5
| 95296 | 5.2 | - Transporte de material de revestimento - DMT = 5,00 km | m3.km | 168750 | 1.38 | 232875 | 291093.75
| 74153/001 | 5.3 | - Espalhamento de material de revestimento (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 41722 | 5.4 | - Compactação de material de revestimento | m3 | 27000 | 4.12 | 111240 | 139050
[6 empty] | Total (R$) | 935658.55 | 1169573.1875
[6 empty] | R$ / km | 20792.4122 | 25990.5153
Jazida de 100 x 100 a cada 10 km de trecho

## CRONOGRAMA
CONCORRÊNCIA N°__________.
LOTE II - ESTRADA NOVA OLINDA
ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALÔR UNITÁRIO | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | TOTAL PARCIAL
1.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA TRANSFARTURAO
1.1 | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | -
1.1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA | M²
1.1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (2,00x3,00) | M²
1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | -
1.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES | M²
TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³
1.3.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M²
1.3.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M²
1.4 | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | -
1.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M
1.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M |  | 286.11 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1.4.2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND
1.4.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND |  | 2537.05 | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
1.4.3 | - RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA. | ML
1.5 | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | -
1.5.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³
1.5.2 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 5,0 km | M³/KM
1.5.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M²
1.5.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M²
TOTAL SIMPLES R$
TOTAL ACUMULADO R$
Percentual Simples %
Percentual Acumulado %
________________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## PLANILHA DE CUSTOS
CONCORRÊNCIA N°_______.
LOT II - ESTRADA NOVA OLINDA
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 32,30 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA NOVA OLINDA - UTM Inicial 590206E, 9519192S - Final 572044E, 9526729S.
1.1 | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:
1.1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO EM CHAPA DE MADEIRA | M² | 24
1.1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (2,00x3,00) | M² | 6
1.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA:
1.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES | M² | 193800
1.3 | TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 19380
1.3.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 193800
1.3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 193800
1.4 | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS
1.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 22
1.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M |  | 286.11 |  |  |  | 0
1.4.2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND | 4
1.4.4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UND |  | 2537.05 |  |  |  | 0
1.4.3 | RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, COM FUNDAÇÃO EM ESTACA CRAVADA. | ML | 52
1.5 | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)
1.5.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M³ | 19380
1.5.2 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 3,0 km | M³/KM | 121125
1.5.3 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (LARGURA DE 6M) | M² | 193800
1.5.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M³ | 193800
TOTAL
CUSTO / KM
__________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

## BDI
CONCORRÊNCIA N°___________.
LOTE II - ESTRADA NOVA OLINDA
Anexo III demonstrativo de BDI
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC |  | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG |  | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R |  | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF |  | 0.94% | 1.17%
LUCRO |  | L |  | 6.74% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I |  | VARIÁVEL
COFINS (geralmente 3,00%)
ISS (legislação municipal)
CPRB (INSS)
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I
BDI |  |  |  | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
___________________________________
Jose Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA