## orcamento
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ANEXO II, REF.: CONCORRENCIA N° 009/2022.
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I
LOTE: III
SINAPI/PA 06/2022 - SEDOP/PA 05/2022 - PROPRIA
B d i - 28,88%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS (30) | MÊS (60) | MÊS (90) | MÊS(120) | TOTAL PARCIAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 23451.52 | 15% | 25% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 3517.73 | 5862.88 | 7035.46 | 7035.45 | 23451.52
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 41611.76 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 41611.76 |  |  |  | 41611.76
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7573.31 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 7573.31 |  |  |  | 7573.31
4 | FUNDAÇÕES | 36273.71 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 36273.71 |  |  |  | 36273.71
5 | SUPERESTRUTURA | 41696.49 | 45% | 55% |  |  | 100%
|  |  | 18763.42 | 22933.07 |  |  | 41696.49
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6364.06 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 6364.06 |  |  |  | 6364.06
7 | PAREDES E PAINÉIS | 39792.24 | 15% | 85% |  |  | 100%
|  |  | 5968.84 | 33823.4 |  |  | 39792.24
8 | REVESTIMENTO | 71897.3 | 35% | 30% | 35% |  | 100%
|  |  | 25164.06 | 21569.19 | 25164.05 |  | 71897.3
9 | PISOS | 46035.16 |  | 65% | 35% |  | 100%
|  |  |  | 29922.85 | 16112.31 |  | 46035.16
10 | INSTALAÇÕES | 35109.92 |  | 30% | 70% |  | 100%
|  |  |  | 10532.98 | 24576.94 |  | 35109.92
11 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 29300.06 |  | 35% | 65% |  | 100%
|  |  |  | 10255.02 | 19045.04 |  | 29300.06
12 | FORRO | 13603.88 |  |  | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 4081.16 | 9522.72 | 13603.88
13 | ESQUADRIAS | 29327.85 |  | 25% | 35% | 40% | 100%
|  |  |  | 7331.96 | 10264.75 | 11731.14 | 29327.85
14 | PINTURA | 82468.92 |  |  | 35% | 65% | 100%
[5 empty] | 28864.12 | 53604.8 | 82468.92
15 | LOUÇAS E METAIS | 11802.64 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 11802.64 | 11802.64
16 | COBERTURA | 43350.86 |  | 15% | 30% | 55% | 100%
|  |  |  | 6502.63 | 13005.26 | 23842.97 | 43350.86
17 | COMBATE A INCENDIO | 880.92 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 880.92 | 880.92
18 | DIVERSOS | 55265.09 | 15% | 20% | 25% | 40% | 100%
|  |  | 8289.76 | 11053.02 | 13816.27 | 22106.04 | 55265.09
|  | 615805.69 | 153526.65 | 159787 | 161965.36 | 140526.68 | 615805.69
|  |  | 153526.65 | 313313.65 | 475279.01 | 615805.69
C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53