## ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: |  |  |  | VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: RESIDENCIAL VALE DO PIRACANÃ II, ESTR. DA OLÁRIA COM A RUA MUIRAQUITÃ, ITATUBA-PA. | [6 empty] | 109841.178
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO |  | TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 |  | B.D.I (%)
|  |  |  | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | Ref.Código | UNITÁRIO SEM BDI | 29%
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | TOTAL PARCIAL |  |  | 109841.178
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 2055.4086
1.1.1 | Locação da obra a trena | m | 120 | 7.1853 | 862.236 | SEDOP 010009 | 5.57 | 1.29
1.1.2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 2,00x1,20m. | m² | 2 | 225.8403 | 451.6806 | SEDOP 11340 | 175.07 | 1.29
1.1.3 | Limpeza do terreno | m² | 120 | 6.1791 | 741.492 | SEDOP 10008 | 4.79 | 1.29
1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: |  |  |  | 95245.4472
1.2.1 | Poço Tubular - prof.= 120m | und. | 1 | 95245.4472 | 95245.4472 | SEDOP 220497 | 73833.68 | 1.29
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE |  |  |  | 6957.2022
1.3.1 | Bomba Submersa 3 CV | und. | 1 | 4791.3051 | 4791.3051 | SEDOP 181478 | 3714.19 | 1.29
1.3.2 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | und. | 12 | 16.4217 | 197.0604 | SEDOP 171044 | 12.73 | 1.29
1.3.3 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | 116.6934 | 233.3868 | SINAPI 92894 | 90.46 | 1.29
1.3.4 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | und. | 1 | 180.471 | 180.471 | SEDOP 171263 | 139.9 | 1.29
1.3.5 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 3 | 59.8431 | 179.5293 | SINAPI 92373 | 46.39 | 1.29
1.3.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und. | 1 | 303.0081 | 303.0081 | SINAPI 99622 | 234.89 | 1.29
1.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und. | 1 | 103.7031 | 103.7031 | SINAPI 94497 | 80.39 | 1.29
1.3.8 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | und. | 2 | 4.7214 | 9.4428 | SINAPI-I 1880 | 3.66 | 1.29
1.3.9 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M | und. | 1 | 958.0572 | 958.0572 | SINAPI-I 38200 | 742.68 | 1.29
1.3.10 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | und. | 12 | 0.1032 | 1.2384 | SINAPI-I 00000414 | 0.08 | 1.29
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA |  |  |  | 5583.12
1.4.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | unid. | 1 | 3309.4305 | 3309.4305 | SINAPI 100622 | 2565.45 | 1.29
1.4.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 90 | 13.1064 | 1179.576 | SEDOP 170938 | 10.16 | 1.29
1.4.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2 | 74.3814 | 148.7628 | SINAPI 93662 | 57.66 | 1.29
1.4.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | und. | 1 | 128.1873 | 128.1873 | SEDOP 170884 | 99.37 | 1.29
1.4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | m | 6 | 22.5879 | 135.5274 | SINAPI 93008 | 17.51 | 1.29
1.4.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 109.0437 | 218.0874 | SINAPI 96985 | 84.53 | 1.29
1.4.7 | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | unid. | 2 | 25.2453 | 50.4906 | SINAPI 101549 | 19.57 | 1.29
1.4.8 | Cabo "PP" 2x2,5mm | unid. | 20 | 20.6529 | 413.058 | SEDOP E00726 | 16.01 | 1.29
CUSTO TOTAL |  | M² | 78 | 1408.2202 | 109841.178
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## CUSTO UNITÁRIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA VISTORIA: |  | DATA DA EXPEDIÇÃO:
LOCAL DA OBRA: | RESIDENCIAL VALE DO PIRACANÃ II, ESTR. DA OLÁRIA COM A RUA MUIRAQUITÃ, ITATUBA-PA. |  |  | VALOR DA OBRA: | 109841.178
TABELA SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 COM DESONERAÇÃO |  |  | B.D.I (29,00%)
CUSTO UNITÁRIO DOS ITENS
1.1.1. 10009 -Locação da obra a trena
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | SEDOP | DZ | 0.003 | 23.76 | 0.07
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | SEDOP | DZ | 0.01 | 110 | 1.1
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | KG | 0.01 | 160 | 1.6
D00238 | Linha de nylon no. 80 | SEDOP | RL | 0.01 | 15.7 | 0.16
D00043 | Arame recozido No. 18 | SEDOP | KG | 0.002 | 16.05 | 0.03
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.07 | 23.61 | 1.65
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 19.16 | 0.96
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.57
1.1.2. 011340 -Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 2,00x1,20m.
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.41 | 160 | 65.6
O00001 | Lona com plotagem de gráfica | SEDOP | M2 | 1 | 90 | 90
O00006 | Prego 1 1/2"x13 | SEDOP | KG | 0.1 | 23.69 | 2.369
D00019 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 23.61 | 9.444
P00016 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 19.16 | 7.664
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 175.07
1.1.3. 10008 - Limpeza do terreno
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.25 | 19.16 | 4.79
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 4.79
1.2.1. 220497 - Poço Tubular - prof.= 120m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
PT0006 | Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica | SEDOP | M3 | 4 | 626.02 | 2504.08
PT0002 | Perfuração em qualquer material d= 250mm | SEDOP | M | 120 | 282.52 | 33902.4
PT0014 | Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro | SEDOP | UND | 1 | 745.24 | 745.24
PT0016 | Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm | SEDOP | UND | 1 | 149.82 | 149.82
PT0001 | Transporte e instalação de equipamentos | SEDOP | UND | 1 | 1404.99 | 1404.99
PT0009 | Analise fisico-quimica da agua | SEDOP | UND | 1 | 236.71 | 236.71
PT0010 | Analise bacteriologica | SEDOP | UND | 4 | 210.75 | 843
PT0018 | Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm) | SEDOP | M | 8 | 1237.66 | 9901.28
PT0012 | Cimentação | SEDOP | M | 5 | 79.41 | 397.05
PT0005 | Cap d= 150mm p/ o fundo do poço | SEDOP | UND | 1 | 247.94 | 247.94
PT0011 | Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm | SEDOP | M | 29 | 22.35 | 648.15
PT0019 | Relatório de analises e testes | SEDOP | UND | 1 | 1511.88 | 1511.88
PT0004 | Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB | SEDOP | M | 38 | 250.39 | 9514.82
PT0008 | Teste de vazão | SEDOP | Hs | 24 | 18.02 | 432.48
PT0013 | Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante | SEDOP | UND | 1 | 950.23 | 950.23
PT0007 | Desenvolvimento e limpeza | SEDOP | Hs | 24 | 60.31 | 1447.44
PT0003 | Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm | SEDOP | M | 115 | 63.62 | 7316.3
PT0017 | Desinfecção II (prof.= 120m) | SEDOP | UND | 1 | 1679.87 | 1679.87
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 73833.68
1.3.1. 181478 - Bomba Submersa 3 CV
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
H00411 | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | SEDOP | UND | 1 | 3450.47 | 3450.47
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 18.61 | 74.44
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 24.16 | 96.64
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 4 | 23.16 | 92.64
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3714.19
1.3.2. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE)- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00603 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 9.33 | 9.33
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.05 | 19.52 | 0.976
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 24.16 | 2.416
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 12.73
1.3.3. 92894 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0452000 | 12,54 | 0,56
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0105000 | 39,22 | 0,41
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 346,14 | 346,14
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,8387000 | 19,09 | 16,01
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,8387000 | 23,22 | 19,47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 90.46
1.3.4. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE). - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00523 | Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 126.34 | 126.34
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.2 | 19.52 | 3.904
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 24.16 | 9.664
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 139.9
1.3.5. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 12,54 | 0,23
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 21,35 | 21,35
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 39,22 | 0,19
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 19,09 | 11,11
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 23,22 | 13,51
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 46.39
1.3.6. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0192000 | 12,54 | 0,24
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1,0000000 | 223,52 | 223,52
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 19,09 | 5,02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 23,22 | 6,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 234.89
1.3.7. 94497 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0192000 | 12,54 | 0,24
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 69,02 | 69,02
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 19,09 | 5,02
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2633000 | 23,22 | 6,11
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 80.39
1.3.8 00001880 - CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
E00514 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SEDOP | UND | 1 | 3.66 | 3.66
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 3.66
1.3.9 38200 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M | SINAPI | 100M | 1 | 742.68 | 742.68
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 742.68
1.3.10 00414 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38200 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | SINAPI | UN | 1 | 0.08 | 0.08
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 0.08
1.4.1. 100622 - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 9,0000000 | 38,21 | 343,89
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | SINAPI | UN | 1,0000000 | 104,77 | 104,77
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UN | 1,0000000 | 1.976,36 | 1.976,36
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,1110000 | 265,52 | 29,47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,1240000 | 20,01 | 22,49
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,6530000 | 24,22 | 88,47
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 2565.45
1.4.2. 170938 - Cabo multiplex 3 x 10mm²- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 19.52 | 0.7808
280014 | ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.08 | 24.16 | 1.9328
E00418 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | M | 1 | 7.45 | 7.45
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 10.16
1.4.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,0000000 | 1,23 | 2,46
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 49,35 | 49,35
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1325000 | 20,01 | 2,65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1325000 | 24,22 | 3,20
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 57.66
1.4.4. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
e00451 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) | SEDOP | und | 1 | 65.45 | 65.45
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SEDOP | H | 0.5 | 19.52 | 9.76
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 24.16 | 24.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 99.37
1.4.5. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,1000000 | 11,42 | 12,56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1122000 | 20,01 | 2,24
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1122000 | 24,22 | 2,71
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 17.51
1.4.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,0000000 | 73,34 | 73,34
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 20,01 | 5,06
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 24,22 | 6,13
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 84.53
1.4.7. 101549 - GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | SINAPI | UN | 1,0000000 | 14,28 | 14,28
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0222644 | 20,01 | 0,44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2004000 | 24,22 | 4,85
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 19.57
1.4.8. E00726 - Cabo "PP" 2x2,5mm
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | M | 0.5 | 16.01 | 8.005
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 8.005
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## CFF
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO:
OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES. |  |  | VALOR
LOCAL: RESIDENCIAL VALE DO PIRACANÃ II, ESTR. DA OLÁRIA COM A RUA MUIRAQUITÃ, ITATUBA-PA. |  |  | 109841.178
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2055.4086 | 1.871% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 2055.4086 |  | 2055.4086
1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 95245.4472 | 86.71% | 100% |  | 100%
|  |  |  | 95245.4472 |  | 95245.4472
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6957.2022 | 6.334% |  | 100% | 0%
[5 empty] | 6957.2022 | 0
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5583.12 | 5.083% |  | 100% | 0%
[5 empty] | 5583.12 | 0
TOTAL |  | 109841.178 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 97300.8558 | 12540.3222
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 88.58% | 11.42%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 97300.8558 | 109841.178
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 88.58% | 100%
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## BDI
OBRA: | PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.39%
LUCRO |  | L | 6.37% | 6.3% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI |  |  | 29% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023