## RESUMO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  | VALOR DA OBRA: | 1090739.75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
RESUMO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 96174.47 | 8.817%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 25082.85 | 2.3%
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 81351.4 | 7.458%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 50567.62 | 4.636%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 28630.18 | 2.625%
6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 148162.27 | 13.58%
7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 100650.92 | 9.228%
8 | PISOS |  |  |  | 92369.54 | 8.469%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA |  |  |  | 49585.95 | 4.546%
10 | SPDA |  |  |  | 29600.83 | 2.714%
11 | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA |  |  |  | 2601.23 | 0.2385%
12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  | 63354.54 | 5.808%
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 9267 | 0.8496%
14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 27327.22 | 2.505%
15 | ESQUADRIAS |  |  |  | 31210.5 | 2.861%
16 | PINTURAS |  |  |  | 42980.58 | 3.94%
17 | FORRO |  |  |  | 25740.62 | 2.36%
18 | COBERTURA |  |  |  | 172542.14 | 15.82%
19 | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 1138.82 | 0.1044%
20 | DIVERSOS |  |  |  | 12401.07 | 1.137%
|  |  | Total sem BDI | 831078.62
|  |  | Total do BDI | 259661.13
|  |  | Total Geral | 1090739.75
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## SINTÉTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1090739.75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 96174.47 | 8.817%
1.1 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 7198.55 | 9448.09 | 9448.09 | 0.8662%
1.2 | 14 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MES | 4 | 6630.48 | 8702.5 | 34810 | 3.191%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6.16 | 180.96 | 237.51 | 1463.06 | 0.1341%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 391.48 | 6.22 | 8.16 | 3194.47 | 0.2929%
1.5 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 391.48 | 6.68 | 8.76 | 3429.36 | 0.3144%
1.6 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20 | 546.2 | 716.88 | 14337.6 | 1.314%
1.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 241.44 | 93.07 | 122.15 | 29491.89 | 2.704%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 25082.85 | 2.3%
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 29.46 | 99.56 | 130.67 | 3849.53 | 0.3529%
2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 20.62 | 20.29 | 26.63 | 549.11 | 0.05034%
2.3 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 78.29 | 201.3 | 264.2 | 20684.21 | 1.896%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 81351.4 | 7.458%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES |  |  |  |  | 42117.01 | 3.861%
3.1.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.96 | 985.74 | 1293.78 | 2535.8 | 0.2325%
3.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 7.89 | 3822.2 | 5016.63 | 39581.21 | 3.629%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 39234.39 | 3.597%
3.2.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 8.09 | 3695.04 | 4849.74 | 39234.39 | 3.597%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 50567.62 | 4.636%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS |  |  |  |  | 50567.62 | 4.636%
4.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4.75 | 3822.2 | 5016.63 | 23828.99 | 2.185%
4.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 5.33 | 3822.2 | 5016.63 | 26738.63 | 2.451%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 28630.18 | 2.625%
5.1 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm | m² | 129.96 | 167.85 | 220.3 | 28630.18 | 2.625%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 148162.27 | 13.58%
6.1 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 502.97 | 160.74 | 210.97 | 106111.58 | 9.728%
6.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 50 | 67.04 | 87.99 | 4399.5 | 0.4034%
6.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 9 | 53.04 | 69.61 | 626.49 | 0.05744%
6.4 | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | m² | 18.26 | 1544.87 | 2027.64 | 37024.7 | 3.394%
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 100650.92 | 9.228%
7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1007.18 | 16.91 | 22.19 | 22349.32 | 2.049%
7.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 866.52 | 50.8 | 66.67 | 57770.88 | 5.296%
7.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 140.66 | 43.24 | 56.75 | 7982.45 | 0.7318%
7.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m² | 140.66 | 67.97 | 89.21 | 12548.27 | 1.15%
8 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 92369.54 | 8.469%
8.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 238.56 | 87.91 | 115.38 | 27525.05 | 2.524%
8.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 238.56 | 44.05 | 57.81 | 13791.15 | 1.264%
8.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 141.78 | 145.26 | 190.65 | 27030.35 | 2.478%
8.4 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 192 | 76.73 | 100.7 | 19334.4 | 1.773%
8.5 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha) | m² | 46.56 | 76.73 | 100.7 | 4688.59 | 0.4299%
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA |  |  |  |  | 49585.95 | 4.546%
9.1 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 43276.75 | 3.968%
9.1.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 5611.92 | 0.5145%
9.1.1.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1290.42 | 1693.67 | 1693.67 | 0.1553%
9.1.1.2 | 7269 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 1 | 1649.99 | 2165.61 | 2165.61 | 0.1985%
9.1.1.3 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 508.61 | 667.55 | 667.55 | 0.0612%
9.1.1.4 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 7 | 25.64 | 33.65 | 235.55 | 0.0216%
9.1.1.5 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 67.5 | 88.59 | 442.95 | 0.04061%
9.1.1.6 | 9216 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 83.02 | 108.96 | 108.96 | 0.00999%
9.1.1.7 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 3 | 75.59 | 99.21 | 297.63 | 0.02729%
9.1.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 11823.83 | 1.084%
9.1.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 273.13 | 21.44 | 28.14 | 7685.87 | 0.7046%
9.1.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 12.46 | 16.35 | 376.05 | 0.03448%
9.1.2.3 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49.5 | 27.2 | 35.7 | 1767.15 | 0.162%
9.1.2.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | 19.48 | 25.56 | 1789.2 | 0.164%
9.1.2.5 | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 156.62 | 205.56 | 205.56 | 0.01885%
9.1.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 11649.62 | 1.068%
9.1.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1084.94 | 4.73 | 6.2 | 6726.62 | 0.6167%
9.1.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 367.23 | 7.34 | 9.63 | 3536.42 | 0.3242%
9.1.3.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.36 | 27.89 | 36.6 | 342.57 | 0.03141%
9.1.3.4 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 28.08 | 28.33 | 37.18 | 1044.01 | 0.09572%
9.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 14191.38 | 1.301%
9.1.4.1 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 48.49 | 63.64 | 509.12 | 0.04668%
9.1.4.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 45.74 | 60.03 | 240.12 | 0.02201%
9.1.4.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 61.31 | 80.46 | 563.22 | 0.05164%
9.1.4.4 | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto | UN | 16 | 355.39 | 466.44 | 7463.04 | 0.6842%
9.1.4.5 | C4394 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 6 | 261 | 342.56 | 2055.36 | 0.1884%
9.1.4.6 | 97589 | SINAPI | Luminária compacta flat com plafon E27 | UN | 58 | 44.15 | 57.94 | 3360.52 | 0.3081%
9.2 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 6309.2 | 0.5784%
9.2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5436.09 | 0.4984%
9.2.1.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 12.46 | 16.35 | 65.4 | 0.005996%
9.2.1.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 32.99 | 43.29 | 43.29 | 0.003969%
9.2.1.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 45.37 | 59.54 | 297.7 | 0.02729%
9.2.1.4 | 170324 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm | un | 1 | 86.27 | 113.22 | 113.22 | 0.01038%
9.2.1.5 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 14.39 | 18.88 | 226.56 | 0.02077%
9.2.1.6 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 8.77 | 11.51 | 276.24 | 0.02533%
9.2.1.7 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 77.41 | 12.58 | 16.51 | 1278.03 | 0.1172%
9.2.1.8 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 734.49 | 964.01 | 964.01 | 0.08838%
9.2.1.9 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1654.59 | 2171.64 | 2171.64 | 0.1991%
9.2.2 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 873.11 | 0.08005%
9.2.2.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 65.5 | 10.16 | 13.33 | 873.11 | 0.08005%
10 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 29600.83 | 2.714%
10.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 245.32 | 15.12 | 19.84 | 4867.14 | 0.4462%
10.2 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 20 | 44.4 | 58.27 | 1165.4 | 0.1068%
10.3 | 10272 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento | un | 15 | 13.64 | 17.9 | 268.5 | 0.02462%
10.4 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 45 | 15.57 | 20.43 | 919.35 | 0.08429%
10.5 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 83.76 | 132.29 | 173.63 | 14543.24 | 1.333%
10.6 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | un | 20 | 240.12 | 315.15 | 6303 | 0.5779%
10.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 58.45 | 76.71 | 1534.2 | 0.1407%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2601.23 | 0.2385%
11.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36.77 | 13.21 | 17.33 | 637.22 | 0.05842%
11.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.3 | 20.45 | 26.84 | 303.29 | 0.02781%
11.3 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 21.63 | 28.38 | 283.8 | 0.02602%
11.4 | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 8.2 | 10.76 | 21.52 | 0.001973%
11.5 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.93 | 18.28 | 182.8 | 0.01676%
11.6 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.99 | 11.79 | 117.9 | 0.01081%
11.7 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 70.88 | 93.03 | 372.12 | 0.03412%
11.8 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 67.5 | 88.59 | 177.18 | 0.01624%
11.9 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 22.97 | 30.14 | 120.56 | 0.01105%
11.10 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 23.95 | 31.43 | 251.44 | 0.02305%
11.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.46 | 16.35 | 98.1 | 0.008994%
11.12 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.45 | 17.65 | 35.3 | 0.003236%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 63354.54 | 5.808%
12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 23.65 | 23.22 | 30.47 | 720.61 | 0.06607%
12.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24.45 | 29.87 | 39.2 | 958.44 | 0.08787%
12.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.17 | 37.34 | 49 | 645.33 | 0.05916%
12.4 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27.45 | 31.08 | 40.79 | 1119.68 | 0.1027%
12.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.24 | 65.1 | 85.44 | 789.46 | 0.07238%
12.6 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 641.68 | 842.2 | 1684.4 | 0.1544%
12.7 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 113.5 | 148.96 | 297.92 | 0.02731%
12.8 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 76.86 | 100.87 | 403.48 | 0.03699%
12.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.2 | 14.7 | 29.4 | 0.002695%
12.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.6 | 24.41 | 48.82 | 0.004476%
12.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 28.3 | 37.14 | 371.4 | 0.03405%
12.12 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 33.99 | 44.61 | 89.22 | 0.00818%
12.13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 10.92 | 14.33 | 286.6 | 0.02628%
12.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 17.73 | 23.27 | 232.7 | 0.02133%
12.15 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 32.99 | 43.29 | 259.74 | 0.02381%
12.16 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 57.66 | 75.67 | 454.02 | 0.04162%
12.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 16.03 | 21.03 | 126.18 | 0.01157%
12.18 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 61.67 | 80.94 | 323.76 | 0.02968%
12.19 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 10.12 | 13.28 | 159.36 | 0.01461%
12.20 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 17.01 | 22.32 | 312.48 | 0.02865%
12.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 19.34 | 25.38 | 482.22 | 0.04421%
12.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.88 | 16.9 | 50.7 | 0.004648%
12.23 | C2350 | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 4 | 35.35 | 46.39 | 185.56 | 0.01701%
12.24 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 52.08 | 68.35 | 68.35 | 0.006266%
12.25 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 12932.34 | 16973.69 | 16973.69 | 1.556%
12.26 | 98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 17315.05 | 22726 | 22726 | 2.084%
12.27 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 10327.64 | 13555.02 | 13555.02 | 1.243%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 9267 | 0.8496%
13.1 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | PT | 4 | 1454.36 | 1908.84 | 7635.36 | 0.7%
13.2 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 4 | 310.79 | 407.91 | 1631.64 | 0.1496%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 27327.22 | 2.505%
14.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 2 | 1533.11 | 2012.2 | 4024.4 | 0.369%
14.2 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | UN | 2 | 1393.62 | 1829.12 | 3658.24 | 0.3354%
14.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 412.93 | 541.97 | 4335.76 | 0.3975%
14.4 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 10 | 97.82 | 128.38 | 1283.8 | 0.1177%
14.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 71.64 | 94.02 | 376.08 | 0.03448%
14.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 68.11 | 89.39 | 715.12 | 0.06556%
14.7 | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 2 | 40.08 | 52.6 | 105.2 | 0.009645%
14.8 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 8 | 59.33 | 77.87 | 622.96 | 0.05711%
14.9 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 6 | 189.38 | 248.56 | 1491.36 | 0.1367%
14.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 379.09 | 497.55 | 1990.2 | 0.1825%
14.11 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 347.6 | 456.22 | 912.44 | 0.08365%
14.12 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 111.72 | 146.63 | 1173.04 | 0.1075%
14.13 | C0796 | SEINFRA | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | UN | 2 | 380.61 | 499.55 | 999.1 | 0.0916%
14.14 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | un | 4 | 1074.2 | 1409.88 | 5639.52 | 0.517%
15 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 31210.5 | 2.861%
15.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 8939.09 | 0.8195%
15.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 11.34 | 600.6 | 788.28 | 8939.09 | 0.8195%
15.2 |  |  | PORTAS ALUMÍNIO |  |  |  |  | 8000.28 | 0.7335%
15.2.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.9 | 615.71 | 808.11 | 8000.28 | 0.7335%
15.3 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 14271.13 | 1.308%
15.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 35.2 | 284.64 | 373.59 | 13150.36 | 1.206%
15.3.2 | 94573 | SINAPI | Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) | m² | 3 | 284.64 | 373.59 | 1120.77 | 0.1028%
16 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 42980.58 | 3.94%
16.1 | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 417.82 | 52.17 | 68.47 | 28608.13 | 2.623%
16.2 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | m² | 196.97 | 50.49 | 66.26 | 13051.23 | 1.197%
16.3 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança | m² | 19.94 | 50.49 | 66.26 | 1321.22 | 0.1211%
17 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 25740.62 | 2.36%
17.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 238.56 | 82.21 | 107.9 | 25740.62 | 2.36%
18 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 172542.14 | 15.82%
18.1 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 2176.22 | 26.34 | 34.57 | 75231.92 | 6.897%
18.2 | C1002 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 43.14 | 77.72 | 102 | 4400.28 | 0.4034%
18.3 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | m² | 391.48 | 180.83 | 237.33 | 92909.94 | 8.518%
19 |  |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 1138.82 | 0.1044%
19.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 6 | 52.18 | 68.48 | 410.88 | 0.03767%
19.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) | UN | 2 | 52.18 | 68.48 | 136.96 | 0.01256%
19.3 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 2 | 225.14 | 295.49 | 590.98 | 0.05418%
20 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 12401.07 | 1.137%
20.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 391.48 | 9.95 | 13.05 | 5108.81 | 0.4684%
20.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1427.8 | 1873.98 | 1873.98 | 0.1718%
20.3 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 4.62 | 893.56 | 1172.79 | 5418.28 | 0.4968%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 831078.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 259661.13
[5 empty] | Total Geral |  | 1090739.75
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ANALÍTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1090739.75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 96174.47
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) |  |  | CJ | 1 | 7198.55 | 7198.55
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 250.57 | 250.57
Insumo | D00387 | SEDOP | Taxa da PMB (II) | Material |  | UN | 1 | 3949.05 | 3949.05
Insumo | D00389 | SEDOP | Taxa do CREA (II) | Material |  | UN | 1 | 1148.82 | 1148.82
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 528.96 | 528.96
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1321.15 | 1321.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2249.54 |  | Valor com BDI => |  | 9448.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 9448.09
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 6630.48 | 6630.48
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 118.33 | 473.32
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6157.16 | 6157.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3305.542 | LS => | 2772.36 | MO com LS => | 6077.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2072.02 |  | Valor com BDI => |  | 8702.5
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 34810
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 180.96 | 180.96
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.39 | 12.15
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 75 | 75
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 18.62 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8044 | LS => | 6.55 | MO com LS => | 14.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.55 |  | Valor com BDI => |  | 237.51
[6 empty] | Quant. => | 6.16 | Preço Total => | 1463.06
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno |  |  | m² | 1 | 6.22 | 6.22
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.89 | 6.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0558 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 8.16
[6 empty] | Quant. => | 391.48 | Preço Total => | 3194.47
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 1 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 30.39 | 2.12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.89 | 1.24
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 113.4 | 1.13
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 200 | 2
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.003 | 18.68 | 0.05
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 13.49 | 0.02
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 12.9 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1965 | LS => | 1 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 8.76
[6 empty] | Quant. => | 391.48 | Preço Total => | 3429.36
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado |  |  | m² | 1 | 546.2 | 546.2
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 24.89 | 186.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.7 | 30.39 | 203.61
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 230 | 32.2
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.48 | 0.05
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 35.2 | 0.7
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 77.21 | 1.54
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 17.73 | 0.74
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15.5 | 12.71
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.7 | 0.35
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 10.72 | 0.21
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 18.68 | 9.34
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 113.4 | 43.09
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 25.78 | 4.89
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 200 | 34
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 322 | 16.1
|  |  |  | MO sem LS => | 137.4341 | LS => | 115.27 | MO com LS => | 252.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.68 |  | Valor com BDI => |  | 716.88
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 14337.6
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 93.07 | 93.07
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 23.76 | 11.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 28.12 | 20.66
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 29.28 | 0.19
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 27.65 | 0.72
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 628.1 | 3.83
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 10.05 | 12.33
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.5 | 1.19
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 7.17 | 14.34
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 48.07 | 28.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7855 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.08 |  | Valor com BDI => |  | 122.15
[6 empty] | Quant. => | 241.44 | Preço Total => | 29491.89
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 25082.85
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 99.56 | 99.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 24.89 | 99.56
|  |  |  | MO sem LS => | 32.9363 | LS => | 27.62 | MO com LS => | 60.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.11 |  | Valor com BDI => |  | 130.67
[6 empty] | Quant. => | 29.46 | Preço Total => | 3849.53
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 20.29 | 20.29
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 24.89 | 18.66
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1728 | LS => | 5.18 | MO com LS => | 11.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.34 |  | Valor com BDI => |  | 26.63
[6 empty] | Quant. => | 20.62 | Preço Total => | 549.11
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 201.3 | 201.3
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.89 | 74.67
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 100 | 125
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7022 | LS => | 20.72 | MO com LS => | 45.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.9 |  | Valor com BDI => |  | 264.2
[6 empty] | Quant. => | 78.29 | Preço Total => | 20684.21
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 81351.4
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES | [5 empty] | 42117.01
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 985.74 | 985.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 16 | 24.89 | 398.24
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 30.75 | 61.5
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.4 | 55 | 242
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.88 | 230 | 202.4
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.68 | 120 | 81.6
|  |  |  | MO sem LS => | 154.4896 | LS => | 129.57 | MO com LS => | 284.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 308.04 |  | Valor com BDI => |  | 1293.78
[6 empty] | Quant. => | 1.96 | Preço Total => | 2535.8
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 7.89 | Preço Total => | 39581.21
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 39234.39
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração |  |  | m³ | 1 | 3695.04 | 3695.04
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 167.55 | 2010.6
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.54 | 990.54
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 45 | 15.42 | 693.9
|  |  |  | MO sem LS => | 605.3353 | LS => | 507.69 | MO com LS => | 1113.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1154.7 |  | Valor com BDI => |  | 4849.74
[6 empty] | Quant. => | 8.09 | Preço Total => | 39234.39
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 50567.62
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS | [5 empty] | 50567.62
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 4.75 | Preço Total => | 23828.99
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 5.33 | Preço Total => | 26738.63
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 28630.18
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm |  |  | m² | 1 | 167.85 | 167.85
Composição Auxiliar | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno |  |  | m² | 1 | 100.37 | 100.37
Composição Auxiliar | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante |  |  | m² | 1.05 | 54.39 | 57.1
Insumo | I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material |  | L | 0.4 | 25.96 | 10.38
|  |  |  | MO sem LS => | 27.8131 | LS => | 23.33 | MO com LS => | 51.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.45 |  | Valor com BDI => |  | 220.3
[6 empty] | Quant. => | 129.96 | Preço Total => | 28630.18
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 148162.27
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 160.74 | 160.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.1 | 24.89 | 27.37
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.2 | 30.75 | 67.65
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 57 | 0.85 | 48.45
|  |  |  | MO sem LS => | 35.6556 | LS => | 29.9 | MO com LS => | 65.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.23 |  | Valor com BDI => |  | 210.97
[6 empty] | Quant. => | 502.97 | Preço Total => | 106111.58
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 67.04 | 67.04
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 774.47 | 1.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 28.51 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 23.48 | 2.2
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 161.57 | 35.06
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.26 | 8.89
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 672.05 | 16.12
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 8.21 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8567 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.95 |  | Valor com BDI => |  | 87.99
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 4399.5
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 53.04 | 53.04
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 774.47 | 1.16
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 28.51 | 1.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 23.48 | 0.58
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 3327.61 | 49.91
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5843 | LS => | 9.72 | MO com LS => | 21.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.57 |  | Valor com BDI => |  | 69.61
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 626.49
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação |  |  | m² | 1 | 1544.87 | 1544.87
Composição Auxiliar | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.4 | 30.61 | 73.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 24.89 | 49.78
Insumo | D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material |  | CJ | 1 | 84.48 | 84.48
Insumo | A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material |  | m² | 1 | 1337.15 | 1337.15
|  |  |  | MO sem LS => | 43.5743 | LS => | 36.55 | MO com LS => | 80.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.77 |  | Valor com BDI => |  | 2027.64
[6 empty] | Quant. => | 18.26 | Preço Total => | 37024.7
7 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 100650.92
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 16.91 | 16.91
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.007 | 828.15 | 5.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.89 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2856 | LS => | 3.59 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 22.19
[6 empty] | Quant. => | 1007.18 | Preço Total => | 22349.32
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 50.8 | 50.8
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.52 | 24.87 | 12.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.67 | 30.75 | 20.6
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4443 | LS => | 11.28 | MO com LS => | 24.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.87 |  | Valor com BDI => |  | 66.67
[6 empty] | Quant. => | 866.52 | Preço Total => | 57770.88
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.24 | 43.24
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.34 | 24.87 | 8.45
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.57 | 30.75 | 17.52
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8392 | LS => | 9.09 | MO com LS => | 19.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.51 |  | Valor com BDI => |  | 56.75
[6 empty] | Quant. => | 140.66 | Preço Total => | 7982.45
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento |  |  | m² | 1 | 67.97 | 67.97
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.12 | 24.87 | 2.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.55 | 30.75 | 16.91
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.33 | 5.59 | 1.84
Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material |  | m² | 1.05 | 38.9 | 40.84
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 4 | 1.35 | 5.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2334 | LS => | 6.07 | MO com LS => | 13.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.24 |  | Valor com BDI => |  | 89.21
[6 empty] | Quant. => | 140.66 | Preço Total => | 12548.27
8 |  |  | PISOS | [5 empty] | 92369.54
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 1 | 87.91 | 87.91
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 24.89 | 19.91
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.75 | 12.3
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.07 | 120 | 8.4
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.11 | 230 | 25.3
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.4 | 55 | 22
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1329 | LS => | 9.34 | MO com LS => | 20.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.47 |  | Valor com BDI => |  | 115.38
[6 empty] | Quant. => | 238.56 | Preço Total => | 27525.05
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 |  |  | m² | 1 | 44.05 | 44.05
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 30.75 | 7.68
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.31 | 55 | 17.05
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.0366 | 120 | 4.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7772 | LS => | 6.52 | MO com LS => | 14.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.76 |  | Valor com BDI => |  | 57.81
[6 empty] | Quant. => | 238.56 | Preço Total => | 13791.15
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) |  |  | m² | 1 | 145.26 | 145.26
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.02 | 1088.54 | 21.77
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.007 | 1995.84 | 13.97
Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm |  |  | m² | 1 | 107.53 | 107.53
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.02 | 99.56 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8557 | LS => | 15.81 | MO com LS => | 34.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.39 |  | Valor com BDI => |  | 190.65
[6 empty] | Quant. => | 141.78 | Preço Total => | 27030.35
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) |  |  | m² | 1 | 76.73 | 76.73
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.87 | 6.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 30.75 | 19.98
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 5 | 1.35 | 6.75
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 39.9 | 41.89
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 5.59 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4306 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.97 |  | Valor com BDI => |  | 100.7
[6 empty] | Quant. => | 192 | Preço Total => | 19334.4
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha) |  |  | m² | 1 | 76.73 | 76.73
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.87 | 6.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 30.75 | 19.98
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 5 | 1.35 | 6.75
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 39.9 | 41.89
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 5.59 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4306 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.97 |  | Valor com BDI => |  | 100.7
[6 empty] | Quant. => | 46.56 | Preço Total => | 4688.59
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA | [5 empty] | 49585.95
9.1 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 43276.75
9.1.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES | [5 empty] | 5611.92
9.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) |  |  | UN | 1 | 1290.42 | 1290.42
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.4 | 25.26 | 111.14
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4.4 | 31.13 | 136.97
Insumo | E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | Material |  | UN | 1 | 4.55 | 4.55
Insumo | E00299 | SEDOP | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | Material |  | UN | 1 | 833.26 | 833.26
Insumo | E00083 | SEDOP | Disjuntor 2P-40A e 50A | Material |  | UN | 1 | 68.98 | 68.98
Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material |  | M | 3 | 8.51 | 25.53
Insumo | E00302 | SEDOP | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | Material |  | UN | 1 | 5.95 | 5.95
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | UN | 3 | 3.63 | 10.89
Insumo | E00042 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | Material |  | M | 9 | 10.35 | 93.15
|  |  |  | MO sem LS => | 87.6978 | LS => | 73.55 | MO com LS => | 161.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 403.25 |  | Valor com BDI => |  | 1693.67
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1693.67
9.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7269 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | Postes Tubulares de Ferro Galvanizado |  | un | 1 | 1649.99 | 1649.99
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.05 | 558.29 | 27.91
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.6 | 52.32 | 31.39
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3 | 3.79 | 11.37
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 3 | 3.66 | 10.98
Insumo | 6827 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60da Conipost ou similar | Material |  | un | 1 | 1470 | 1470
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 19.13 | 57.39
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.65 | 40.95
|  |  |  | MO sem LS => | 70.1419 | LS => | 58.83 | MO com LS => | 128.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 515.62 |  | Valor com BDI => |  | 2165.61
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2165.61
9.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 508.61 | 508.61
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 931.61 | 13.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 24.33 | 13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 28.84 | 15.41
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 466.79 | 466.79
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9262 | LS => | 9.16 | MO com LS => | 20.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.94 |  | Valor com BDI => |  | 667.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 667.55
9.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 31.13 | 9.33
Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 8.74 | 8.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9716 | LS => | 5.01 | MO com LS => | 10.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.01 |  | Valor com BDI => |  | 33.65
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 235.55
9.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 67.5 | 67.5
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 25.26 | 15.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 31.13 | 18.67
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 33.68 | 33.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9541 | LS => | 10.03 | MO com LS => | 21.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.09 |  | Valor com BDI => |  | 88.59
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 442.95
9.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9216 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 83.02 | 83.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.65 | 2.19
Insumo | 3693 | ORSE | Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, correntede interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 58.9 | 58.9
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6923 | LS => | 8.97 | MO com LS => | 19.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.94 |  | Valor com BDI => |  | 108.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 108.96
9.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 75.59 | 75.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.65 | 1.09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 00039465/SINAPI | ORSE | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac) | Material |  | un | 1 | 63.55 | 63.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3407 | LS => | 4.48 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.62 |  | Valor com BDI => |  | 99.21
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 297.63
9.1.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 11823.83
9.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.44 | 21.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 24.33 | 2.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 28.84 | 2.62
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.94 | 5.43
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1551 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 28.14
[6 empty] | Quant. => | 273.13 | Preço Total => | 7685.87
9.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 24.33 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 28.84 | 4.72
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 875.36 | 0.78
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.97 | 2.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0348 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 16.35
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 376.05
9.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.2 | 27.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 24.33 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 28.84 | 3.02
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.18 | 11.18
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 9.5 | 10.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4107 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 8.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.5 |  | Valor com BDI => |  | 35.7
[6 empty] | Quant. => | 49.5 | Preço Total => | 1767.15
9.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.48 | 19.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 24.33 | 5.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 28.84 | 6.4
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 7.68 | 7.68
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0355 | LS => | 3.38 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.08 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 1789.2
9.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 156.62 | 156.62
Composição Auxiliar | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.306 | 90.25 | 27.61
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.038 | 584.13 | 22.19
Composição Auxiliar | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 0.77 | 12.13 | 9.34
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.64 | 109.05 | 69.79
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.125 | 52.32 | 6.54
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.48 | 6.6 | 3.16
Composição Auxiliar | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.48 | 37.49 | 17.99
|  |  |  | MO sem LS => | 35.2477 | LS => | 29.56 | MO com LS => | 64.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.94 |  | Valor com BDI => |  | 205.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 205.56
9.1.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 11649.62
9.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.73 | 4.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 24.33 | 0.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 28.84 | 0.83
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.53 | 3.14
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52211 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.47 |  | Valor com BDI => |  | 6.2
[6 empty] | Quant. => | 1084.94 | Preço Total => | 6726.62
9.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.34 | 7.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 24.33 | 0.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 28.84 | 1.12
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.2 | 5.22
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70158 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.29 |  | Valor com BDI => |  | 9.63
[6 empty] | Quant. => | 367.23 | Preço Total => | 3536.42
9.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 27.89 | 27.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 24.33 | 2.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 28.84 | 3.28
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 17.52 | 21.78
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0667 | LS => | 1.73 | MO com LS => | 3.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.71 |  | Valor com BDI => |  | 36.6
[6 empty] | Quant. => | 9.36 | Preço Total => | 342.57
9.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 28.33 | 28.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 28.84 | 0.08
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 27.17 | 28.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0.027193 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.85 |  | Valor com BDI => |  | 37.18
[6 empty] | Quant. => | 28.08 | Preço Total => | 1044.01
9.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 14191.38
9.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.49 | 48.49
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.44 | 37.44
|  |  |  | MO sem LS => | 9.969 | LS => | 8.36 | MO com LS => | 18.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.15 |  | Valor com BDI => |  | 63.64
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 509.12
9.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.74 | 45.74
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.69 | 34.69
|  |  |  | MO sem LS => | 11.606 | LS => | 9.73 | MO com LS => | 21.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.29 |  | Valor com BDI => |  | 60.03
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 240.12
9.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 61.31 | 61.31
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.26 | 50.26
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7209 | LS => | 10.67 | MO com LS => | 23.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.15 |  | Valor com BDI => |  | 80.46
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 563.22
9.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto |  |  | UN | 1 | 355.39 | 355.39
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 25.26 | 25.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 31.13 | 31.13
Insumo | E00771 | SEDOP | Ventilador de teto | Material |  | UN | 1 | 299 | 299
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9326 | LS => | 16.72 | MO com LS => | 36.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.05 |  | Valor com BDI => |  | 466.44
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 7463.04
9.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4394 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 261 | 261
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 24.15 | 12.07
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.46 | 9.23
Insumo | I8246 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | Material |  | UN | 1 | 239.7 | 239.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5843 | LS => | 9.72 | MO com LS => | 21.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.56 |  | Valor com BDI => |  | 342.56
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2055.36
9.1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97589 | SINAPI | Luminária compacta flat com plafon E27 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.15 | 44.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 24.33 | 5.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 28.84 | 15.44
Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 16.73 | 16.73
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 6.56 | 6.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2714 | LS => | 6.1 | MO com LS => | 13.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 57.94
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 3360.52
9.2 |  |  | LÓGICA | [5 empty] | 6309.2
9.2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5436.09
9.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 24.33 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 28.84 | 4.72
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 875.36 | 0.78
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.97 | 2.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0348 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 16.35
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 65.4
9.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.99 | 32.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 24.33 | 13.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 28.84 | 15.86
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 875.36 | 0.78
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.97 | 2.97
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0506 | LS => | 8.43 | MO com LS => | 18.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 43.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 43.29
9.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 45.37 | 45.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 24.33 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 28.84 | 5.94
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 34.42 | 34.42
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7472 | LS => | 3.14 | MO com LS => | 6.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.17 |  | Valor com BDI => |  | 59.54
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 297.7
9.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170324 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm |  |  | un | 1 | 86.27 | 86.27
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 25.26 | 17.68
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 31.13 | 21.79
Insumo | E00050 | SEDOP | Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço | Material |  | un | 1 | 46.8 | 46.8
|  |  |  | MO sem LS => | 13.9501 | LS => | 11.7 | MO com LS => | 25.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.95 |  | Valor com BDI => |  | 113.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 113.22
9.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.39 | 14.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 24.33 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 28.84 | 5.94
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 3.44 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7363 | LS => | 3.13 | MO com LS => | 6.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.49 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 226.56
9.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.77 | 8.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 24.33 | 3.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 28.84 | 3.95
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.49 | 1.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4855 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 11.51
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 276.24
9.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.58 | 12.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 24.33 | 2.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 28.84 | 3.43
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.16 | 6.26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1591 | LS => | 1.81 | MO com LS => | 3.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 16.51
[6 empty] | Quant. => | 77.41 | Preço Total => | 1278.03
9.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A |  |  | un | 1 | 734.49 | 734.49
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 31.13 | 124.52
Insumo | L00004 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | Material |  | un | 1 | 559.45 | 559.45
|  |  |  | MO sem LS => | 62.9902 | LS => | 52.83 | MO com LS => | 115.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 229.52 |  | Valor com BDI => |  | 964.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 964.01
9.2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas |  |  | un | 1 | 1654.59 | 1654.59
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 31.13 | 124.52
Insumo | L00011 | SEDOP | Switch 24 portas | Material |  | un | 1 | 1479.55 | 1479.55
|  |  |  | MO sem LS => | 62.9902 | LS => | 52.83 | MO com LS => | 115.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 517.05 |  | Valor com BDI => |  | 2171.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2171.64
9.2.2 |  |  | CABOS | [5 empty] | 873.11
9.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 10.16 | 10.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 24.33 | 0.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 28.84 | 0.12
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 9.47 | 9.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0.076141 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.17 |  | Valor com BDI => |  | 13.33
[6 empty] | Quant. => | 65.5 | Preço Total => | 873.11
10 |  |  | SPDA | [5 empty] | 29600.83
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | Pára-raios |  | m | 1 | 15.12 | 15.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.18 | 3.65 | 0.65
Insumo | 11095 | ORSE | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | Material |  | m | 1 | 11.03 | 11.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8709 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 19.84
[6 empty] | Quant. => | 245.32 | Preço Total => | 4867.14
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | Pára-raios |  | un | 1 | 44.4 | 44.4
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 8430 | ORSE | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° | Material |  | un | 1 | 41 | 41
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5554 | LS => | 1.3 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 58.27
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1165.4
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10272 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento | Pára-raios |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
Insumo | 11052 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm | Material |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 17.9
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 268.5
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 15.57 | 15.57
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.79 | 0.83
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.65 | 0.8
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | Material |  | m | 1.05 | 6.42 | 6.74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9158 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 919.35
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | Pára-raios |  | kg | 1 | 132.29 | 132.29
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.79 | 0.6
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.65 | 0.58
Insumo | 2694 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG | Material |  | kg | 1 | 125.87 | 125.87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 19.13 | 3.06
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 13.65 | 2.18
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8498 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.34 |  | Valor com BDI => |  | 173.63
[6 empty] | Quant. => | 83.76 | Preço Total => | 14543.24
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector |  |  | un | 1 | 240.12 | 240.12
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 25.26 | 15.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 31.13 | 37.35
Insumo | E00557 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | Material |  | un | 1 | 187.62 | 187.62
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8938 | LS => | 15.85 | MO com LS => | 34.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.03 |  | Valor com BDI => |  | 315.15
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 6303
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.45 | 58.45
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 265.35 | 3.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 28.51 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 23.48 | 2.55
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 48.22 | 48.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.839 | LS => | 2.38 | MO com LS => | 5.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.26 |  | Valor com BDI => |  | 76.71
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1534.2
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA | [5 empty] | 2601.23
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.21 | 13.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 23.38 | 3.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 27.8 | 4.4
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.8 | 5.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.33 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8281 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 5.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.12 |  | Valor com BDI => |  | 17.33
[6 empty] | Quant. => | 36.77 | Preço Total => | 637.22
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.45 | 20.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 23.38 | 0.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 27.8 | 0.94
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 17.84 | 18.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.33 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60369 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 26.84
[6 empty] | Quant. => | 11.3 | Preço Total => | 303.29
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.63 | 21.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 23.38 | 3.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 27.8 | 3.71
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.24 | 14.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 70.78 | 0.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 80.2 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3821 | LS => | 2 | MO com LS => | 4.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.75 |  | Valor com BDI => |  | 28.38
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 283.8
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.2 | 8.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.56 |  | Valor com BDI => |  | 10.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 21.52
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.93 | 13.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 23.38 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 27.8 | 3.64
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 70.78 | 0.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 80.2 | 0.56
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.19 | 6.19
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.33 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3386 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 18.28
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 182.8
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 23.38 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 27.8 | 3.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 70.78 | 0.5
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 80.2 | 0.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.33 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4147 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 11.79
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 117.9
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 70.88 | 70.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.38 | 5.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 27.8 | 6.14
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.8 | 0.12
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 59.45 | 59.45
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.15 |  | Valor com BDI => |  | 93.03
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 372.12
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 67.5 | 67.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.38 | 5.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 27.8 | 6.14
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 11.8 | 0.12
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 56.07 | 56.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.09 |  | Valor com BDI => |  | 88.59
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 177.18
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.97 | 22.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 23.38 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 27.8 | 4.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.02 | 70.78 | 1.41
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.77 | 11.77
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 80.2 | 2.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0188 | 2.33 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6704 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 30.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 120.56
11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.95 | 23.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 23.38 | 4.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 27.8 | 5.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0088 | 70.78 | 0.62
Insumo | 00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.73 | 12.73
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 80.2 | 0.84
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0484 | 2.33 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3611 | LS => | 2.82 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.48 |  | Valor com BDI => |  | 31.43
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 251.44
11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.46 | 12.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 23.38 | 4.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 27.8 | 5.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 70.78 | 0.75
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 80.2 | 0.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.33 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2305 | LS => | 2.71 | MO com LS => | 5.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.89 |  | Valor com BDI => |  | 16.35
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 98.1
11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.45 | 13.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 23.38 | 2.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 27.8 | 2.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 70.78 | 0.41
Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material |  | UN | 1 | 7.59 | 7.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 80.2 | 0.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.33 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6751 | LS => | 1.4 | MO com LS => | 3.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 35.3
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 63354.54
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 23.38 | 6.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 27.8 | 8.14
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.78 | 8.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.33 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2211 | LS => | 4.38 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.25 |  | Valor com BDI => |  | 30.47
[6 empty] | Quant. => | 23.65 | Preço Total => | 720.61
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.87 | 29.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 23.38 | 7.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 27.8 | 8.84
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 12.86 | 13.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.33 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6725 | LS => | 4.76 | MO com LS => | 10.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 39.2
[6 empty] | Quant. => | 24.45 | Preço Total => | 958.44
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 37.34 | 37.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 23.38 | 8.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 27.8 | 10.6
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 16.87 | 17.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 2.33 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7983 | LS => | 5.7 | MO com LS => | 12.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 49
[6 empty] | Quant. => | 13.17 | Preço Total => | 645.33
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 31.08 | 31.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 23.38 | 5.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 27.8 | 6.66
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 17.82 | 18.79
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0133 | 2.33 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2639 | LS => | 3.58 | MO com LS => | 7.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.71 |  | Valor com BDI => |  | 40.79
[6 empty] | Quant. => | 27.45 | Preço Total => | 1119.68
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 65.1 | 65.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 23.38 | 7.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 27.8 | 8.65
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 46.58 | 49.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0173 | 2.33 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5474 | LS => | 4.65 | MO com LS => | 10.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.34 |  | Valor com BDI => |  | 85.44
[6 empty] | Quant. => | 9.24 | Preço Total => | 789.46
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 641.68 | 641.68
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.88 | 40.11
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 106.44 | 124.53
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 558.29 | 45.22
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 584.13 | 47.31
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 13.04 | 22.55
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 109.05 | 196.29
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 35.22 | 60.22
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.32 | 94.17
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.6 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 166.4763 | LS => | 139.62 | MO com LS => | 306.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.52 |  | Valor com BDI => |  | 842.2
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1684.4
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 113.5 | 113.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 23.38 | 11.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 27.8 | 13.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 70.78 | 4.72
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 75.96 | 75.96
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 80.2 | 8.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.33 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5114 | LS => | 7.14 | MO com LS => | 15.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.46 |  | Valor com BDI => |  | 148.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 297.92
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 76.86 | 76.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 23.38 | 9.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 27.8 | 11.76
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 70.78 | 2.06
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 49.6 | 49.6
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 80.2 | 3.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.33 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5434 | LS => | 6.33 | MO com LS => | 13.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.01 |  | Valor com BDI => |  | 100.87
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 403.48
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.38 | 2.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 70.78 | 0.7
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.8 | 2.8
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 80.2 | 1.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.33 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2625 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5 |  | Valor com BDI => |  | 14.7
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 29.4
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.6 | 18.6
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 23.38 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 27.8 | 3.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.78 | 5.56
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.53 | 4.53
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 29.21 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4528 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.81 |  | Valor com BDI => |  | 24.41
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 48.82
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.3 | 28.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 23.38 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 27.8 | 4.59
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.09 | 8.18
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.48 | 9.48
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 29.21 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9423 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 5.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 37.14
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 371.4
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.99 | 33.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.38 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 27.8 | 5.35
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.93 | 9.86
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.93 | 10.93
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 29.21 | 3.35
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4318 | LS => | 2.88 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.62 |  | Valor com BDI => |  | 44.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 89.22
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.92 | 10.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.38 | 2.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 70.78 | 0.7
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.52 | 2.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 80.2 | 1.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.33 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2625 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 14.33
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 286.6
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.73 | 17.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 23.38 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 27.8 | 3.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.78 | 5.56
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.66 | 3.66
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 29.21 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4528 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 23.27
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 232.7
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.99 | 32.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.38 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 27.8 | 5.35
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.93 | 9.86
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.93 | 9.93
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 29.21 | 3.35
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4318 | LS => | 2.88 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3 |  | Valor com BDI => |  | 43.29
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 259.74
12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.66 | 57.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 23.38 | 5.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 27.8 | 6.91
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 4.09 | 4.09
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.93 | 9.86
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.54 | 26.54
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 29.21 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4379 | LS => | 3.72 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.01 |  | Valor com BDI => |  | 75.67
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 454.02
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.03 | 16.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 23.38 | 3.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 27.8 | 4.7
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 70.78 | 1.04
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 80.2 | 1.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 2.33 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0184 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 5.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 21.03
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 126.18
12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 61.67 | 61.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.38 | 6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 27.8 | 7.13
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.93 | 14.79
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 28.72 | 28.72
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 29.21 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5739 | LS => | 3.84 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.27 |  | Valor com BDI => |  | 80.94
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 323.76
12.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.12 | 10.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 23.38 | 2.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 27.8 | 2.55
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 70.78 | 0.51
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.95 | 3.95
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 80.2 | 0.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 2.33 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.637 | LS => | 1.37 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 13.28
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 159.36
12.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.01 | 17.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 23.38 | 2.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 27.8 | 3.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 70.78 | 1.18
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.02 | 8.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 80.2 | 2.08
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.046 | 2.33 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9633 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.31 |  | Valor com BDI => |  | 22.32
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 312.48
12.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 19.34 | 19.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 23.38 | 3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 27.8 | 3.56
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 70.78 | 1.73
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.84 | 7.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 80.2 | 3.2
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.33 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2842 | LS => | 1.92 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 25.38
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 482.22
12.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.88 | 12.88
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 23.38 | 0.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 27.8 | 0.31
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 70.78 | 0.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 80.2 | 0.88
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.33 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.91 | 10.91
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20123 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 16.9
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 50.7
12.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2350 | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 35.35 | 35.35
Insumo | I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material |  | KG | 0.0415 | 63.36 | 2.62
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 19.1 | 7.06
Insumo | I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material |  | L | 0.063 | 61.02 | 3.84
Insumo | I2011 | SEINFRA | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | Material |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 23.48 | 8.68
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5604 | LS => | 7.18 | MO com LS => | 15.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.04 |  | Valor com BDI => |  | 46.39
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 185.56
12.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 52.08 | 52.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.38 | 6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 27.8 | 7.13
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.93 | 14.79
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 19.13 | 19.13
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 29.21 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5739 | LS => | 3.84 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.27 |  | Valor com BDI => |  | 68.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 68.35
12.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12932.34 | 12932.34
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.931 | 354.85 | 330.36
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2 | 158.89 | 31.77
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4076 | 65.09 | 26.53
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.2969 | 628.7 | 186.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 73.5753 | 28.51 | 2097.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 57.8092 | 23.48 | 1357.36
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.6464 | 760.88 | 1252.71
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1793 | 1367.07 | 245.11
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.203 | 1328.1 | 269.6
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.9232 | 11.85 | 70.18
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.1444 | 11.28 | 91.86
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 53.1484 | 16.82 | 893.95
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.0022 | 672.05 | 1345.57
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.7 | 2784.24 | 1948.96
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 69.3 | 3.99 | 276.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0357 | 8.21 | 0.29
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.777 | 10.05 | 7.8
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 3.52 | 3.25
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0819 | 18.14 | 1.48
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.898 | 16.95 | 49.12
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 380.9438 | 6.42 | 2445.65
|  |  |  | MO sem LS => | 1882.2592 | LS => | 1578.65 | MO com LS => | 3460.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4041.35 |  | Valor com BDI => |  | 16973.69
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16973.69
12.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17315.05 | 17315.05
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.121 | 354.85 | 397.78
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.541 | 158.89 | 244.84
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.1404 | 65.09 | 204.4
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.2418 | 628.7 | 152.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 63.5911 | 28.51 | 1812.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 49.9645 | 23.48 | 1173.16
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.4025 | 760.88 | 1067.13
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1196 | 1367.07 | 163.5
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4676 | 1328.1 | 621.01
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.9488 | 11.85 | 46.79
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 18.7568 | 11.28 | 211.57
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 63.1764 | 16.82 | 1062.62
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.38 | 672.05 | 1599.47
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.6617 | 2784.24 | 4626.57
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 159.6 | 3.99 | 636.8
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0408 | 8.21 | 0.33
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.888 | 10.05 | 8.92
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.056 | 3.52 | 3.71
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 6.681 | 252.66 | 1688.02
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0936 | 18.14 | 1.69
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.312 | 16.95 | 56.13
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 239.1938 | 6.42 | 1535.62
|  |  |  | MO sem LS => | 2349.2903 | LS => | 1970.35 | MO com LS => | 4319.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 5410.95 |  | Valor com BDI => |  | 22726
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22726
12.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10327.64 | 10327.64
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.705 | 938.97 | 661.97
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.159 | 192.17 | 222.72
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8409 | 158.89 | 133.61
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.7137 | 65.09 | 111.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 48.378 | 28.51 | 1379.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 38.0113 | 23.48 | 892.5
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2242 | 1367.07 | 306.49
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2277 | 1328.1 | 302.4
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.404 | 11.85 | 87.73
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 9.1316 | 11.28 | 103
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.868 | 2784.24 | 2416.72
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 77.7 | 3.99 | 310.02
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 3.0624 | 252.66 | 773.74
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 409.0267 | 6.42 | 2625.95
|  |  |  | MO sem LS => | 1395.7307 | LS => | 1170.6 | MO com LS => | 2566.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 3227.38 |  | Valor com BDI => |  | 13555.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 13555.02
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 9267
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) |  |  | PT | 1 | 1454.36 | 1454.36
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 25.26 | 151.56
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 31.13 | 155.65
Composição Auxiliar | 280021 | SEDOP | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 27.59 | 137.95
Insumo | H00374 | SEDOP | Tubo de polietileno 5/8" | Material |  | M | 12 | 4.61 | 55.32
Insumo | E00728 | SEDOP | Tubo de cobre de 5/8" | Material |  | M | 12 | 38.02 | 456.24
Insumo | E00727 | SEDOP | Tubo de cobre de 3/8" | Material |  | M | 12 | 25.01 | 300.12
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.72 | 32.64
Insumo | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material |  | M | 12 | 13.74 | 164.88
|  |  |  | MO sem LS => | 156.2191 | LS => | 131.02 | MO com LS => | 287.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 454.48 |  | Valor com BDI => |  | 1908.84
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 7635.36
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) |  |  | PT | 1 | 310.79 | 310.79
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 25.26 | 75.78
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 31.13 | 93.39
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.72 | 32.64
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 12 | 8.86 | 106.32
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.33 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 59.7977 | LS => | 50.15 | MO com LS => | 109.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.12 |  | Valor com BDI => |  | 407.91
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1631.64
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 27327.22
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD |  |  | UN | 1 | 1533.11 | 1533.11
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 30.03 | 99.09
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 24.27 | 80.09
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 17.73 | 17.73
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.09 | 5.59 | 0.5
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material |  | UN | 1 | 992.5 | 992.5
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material |  | UN | 1 | 15.99 | 15.99
Insumo | H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material |  | UN | 1 | 299 | 299
|  |  |  | MO sem LS => | 64.464 | LS => | 54.07 | MO com LS => | 118.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 479.09 |  | Valor com BDI => |  | 2012.2
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4024.4
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD |  |  | UN | 1 | 1393.62 | 1393.62
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 30.03 | 99.09
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 24.27 | 80.09
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 1.2 | 0.29 | 0.34
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 473.95 | 473.95
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 99.93 | 99.93
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material |  | UN | 1 | 75.6 | 75.6
Insumo | H00393 | SEDOP | Lavatório PCD s/ coluna | Material |  | UN | 1 | 545.82 | 545.82
|  |  |  | MO sem LS => | 64.464 | LS => | 54.07 | MO com LS => | 118.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 435.5 |  | Valor com BDI => |  | 1829.12
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3658.24
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 412.93 | 412.93
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.95 | 58.95
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 177.22 | 177.22
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 176.76 | 176.76
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4736 | LS => | 13.82 | MO com LS => | 30.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.04 |  | Valor com BDI => |  | 541.97
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4335.76
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório |  |  | UN | 1 | 97.82 | 97.82
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.03 | 24.27 | 0.72
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 30.03 | 3
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.42 | 0.29 | 0.12
Insumo | H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | Material |  | UN | 1 | 93.98 | 93.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.376 | LS => | 1.15 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.56 |  | Valor com BDI => |  | 128.38
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1283.8
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 71.64 | 71.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.8 | 8.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.48 | 2.33
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 60.52 | 60.52
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.38 |  | Valor com BDI => |  | 94.02
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 376.08
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 68.11 | 68.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.8 | 8.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.48 | 2.33
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 56.99 | 56.99
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.28 |  | Valor com BDI => |  | 89.39
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 715.12
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 40.08 | 40.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 52.6
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 105.2
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 59.33 | 59.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 77.87
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 622.96
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada |  |  | UN | 1 | 189.38 | 189.38
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 30.03 | 15.01
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.27 | 12.13
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.29 | 0.08
Insumo | H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material |  | UN | 1 | 162.16 | 162.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7678 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 17.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.18 |  | Valor com BDI => |  | 248.56
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1491.36
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 379.09 | 379.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.8 | 26.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 23.48 | 7.01
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 20.03 | 120.18
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 225.54 | 225.54
|  |  |  | MO sem LS => | 11.829 | LS => | 9.92 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.46 |  | Valor com BDI => |  | 497.55
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1990.2
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 347.6 | 347.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.8 | 26.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 23.48 | 7.01
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 20.03 | 120.18
Insumo | 00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 194.05 | 194.05
|  |  |  | MO sem LS => | 11.829 | LS => | 9.92 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.62 |  | Valor com BDI => |  | 456.22
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 912.44
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.72 | 111.72
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1163 | LS => | 2.61 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.91 |  | Valor com BDI => |  | 146.63
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1173.04
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0796 | SEINFRA | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 380.61 | 380.61
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.1 | 9.55
Insumo | I0795 | SEINFRA | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | Material |  | UN | 1 | 316.71 | 316.71
Insumo | I2191 | SEINFRA | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | Material |  | UN | 1 | 42.28 | 42.28
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 24.15 | 12.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7583 | LS => | 9.86 | MO com LS => | 21.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.94 |  | Valor com BDI => |  | 499.55
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 999.1
14.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | 0 |  | un | 1 | 1074.2 | 1074.2
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.27 | 72.81
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 30.03 | 90.09
Insumo | H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material |  | un | 1 | 812.46 | 812.46
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 17.73 | 17.73
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material |  | un | 1 | 52.4 | 52.4
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.09 | 5.59 | 0.5
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
|  |  |  | MO sem LS => | 58.6066 | LS => | 49.15 | MO com LS => | 107.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 335.68 |  | Valor com BDI => |  | 1409.88
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 5639.52
15 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 31210.5
15.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA | [5 empty] | 8939.09
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar |  |  | m² | 1 | 600.6 | 600.6
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 24.65 | 29.58
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.2 | 30.39 | 97.24
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 30.75 | 9.22
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 0.6 | 180 | 108
Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material |  | M | 6 | 15.59 | 93.54
Insumo | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material |  | m² | 1 | 263.02 | 263.02
|  |  |  | MO sem LS => | 49.361 | LS => | 41.4 | MO com LS => | 90.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.68 |  | Valor com BDI => |  | 788.28
[6 empty] | Quant. => | 11.34 | Preço Total => | 8939.09
15.2 |  |  | PORTAS ALUMÍNIO | [5 empty] | 8000.28
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 615.71 | 615.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 28.51 | 10.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 23.48 | 4.17
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 40.95 | 36.15
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 424.39 | 424.39
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.1 | 5.29
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 19.79 | 135.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9437 | LS => | 4.15 | MO com LS => | 9.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.4 |  | Valor com BDI => |  | 808.11
[6 empty] | Quant. => | 9.9 | Preço Total => | 8000.28
15.3 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 14271.13
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 284.64 | 284.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 28.51 | 8.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 23.48 | 3.66
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.22 | 1.6
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 457.25 | 254.23
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 27.06 | 16.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3291 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.95 |  | Valor com BDI => |  | 373.59
[6 empty] | Quant. => | 35.2 | Preço Total => | 13150.36
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 284.64 | 284.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 28.51 | 8.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 23.48 | 3.66
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.22 | 1.6
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 457.25 | 254.23
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 27.06 | 16.26
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3291 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.95 |  | Valor com BDI => |  | 373.59
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1120.77
16 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 42980.58
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa |  |  | m² | 1 | 52.17 | 52.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35 | 24.89 | 8.71
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 32.42 | 22.69
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.11 | 57.9 | 6.36
Insumo | P00050 | SEDOP | Latex acrílica acetinada | Material |  | GL | 0.08 | 144.95 | 11.59
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material |  | GL | 0.05 | 45.55 | 2.27
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.5 | 1.1 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7794 | LS => | 9.04 | MO com LS => | 19.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.47
[6 empty] | Quant. => | 417.82 | Preço Total => | 28608.13
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador |  |  | m² | 1 | 50.49 | 50.49
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 32.42 | 24.31
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.03 | 57.9 | 1.73
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material |  | GL | 0.03 | 23.74 | 0.71
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.05 | 145.9 | 7.29
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.8 | 1.1 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4062 | LS => | 11.24 | MO com LS => | 24.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 66.26
[6 empty] | Quant. => | 196.97 | Preço Total => | 13051.23
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança |  |  | m² | 1 | 50.49 | 50.49
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 32.42 | 24.31
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.03 | 57.9 | 1.73
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material |  | GL | 0.03 | 23.74 | 0.71
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.05 | 145.9 | 7.29
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.8 | 1.1 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4062 | LS => | 11.24 | MO com LS => | 24.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 66.26
[6 empty] | Quant. => | 19.94 | Preço Total => | 1321.22
17 |  |  | FORRO | [5 empty] | 25740.62
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 82.21 | 82.21
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 24.28 | 14.56
Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 33.92 | 35.15
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 7.13 | 25.29
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 2.68 | 3.28
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.2134 | 0.29 | 0.64
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 32.82 | 0.4
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 56.27 | 1.89
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 27.28 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.096 | LS => | 4.27 | MO com LS => | 9.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.69 |  | Valor com BDI => |  | 107.9
[6 empty] | Quant. => | 238.56 | Preço Total => | 25740.62
18 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 172542.14
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) |  |  | KG | 1 | 26.34 | 26.34
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.82 | 6.2
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 30.54 | 9.16
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material |  | M | 0.01 | 193.79 | 1.93
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 1.05 | 8.62 | 9.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4114 | LS => | 4.54 | MO com LS => | 9.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 34.57
[6 empty] | Quant. => | 2176.22 | Preço Total => | 75231.92
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1002 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | TELHAS |  | M | 1 | 77.72 | 77.72
Insumo | I0047 | SEINFRA | AJUDANTE DE TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 19.1 | 2.29
Insumo | I0929 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | Material |  | UN | 0.825 | 87.93 | 72.54
Insumo | I2070 | SEINFRA | TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 24.16 | 2.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8172 | LS => | 2.36 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.28 |  | Valor com BDI => |  | 102
[6 empty] | Quant. => | 43.14 | Preço Total => | 4400.28
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) |  |  | m² | 1 | 180.83 | 180.83
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 30.32 | 6.67
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 24.89 | 5.47
Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material |  | CJ | 1 | 52.47 | 52.47
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.01 | 17.73 | 0.17
Insumo | D00415 | SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material |  | m² | 1 | 116.05 | 116.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2856 | LS => | 3.59 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.5 |  | Valor com BDI => |  | 237.33
[6 empty] | Quant. => | 391.48 | Preço Total => | 92909.94
19 |  |  | COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 1138.82
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | UN | 1 | 52.18 | 52.18
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9049 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.48
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 410.88
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) |  |  | UN | 1 | 52.18 | 52.18
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9049 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.48
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 136.96
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  |  | UN | 1 | 225.14 | 225.14
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.87 | 9.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.75 | 12.3
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | UN | 1 | 200 | 200
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | UN | 2 | 1.45 | 2.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8153 | LS => | 6.55 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.35 |  | Valor com BDI => |  | 295.49
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 590.98
20 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 12401.07
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2904 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 13.05
[6 empty] | Quant. => | 391.48 | Preço Total => | 5108.81
20.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 1427.8 | 1427.8
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.87 | 12.43
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 30.75 | 15.37
Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material |  | UN | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7678 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 17.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 446.18 |  | Valor com BDI => |  | 1873.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1873.98
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | 0 |  | m² | 1 | 893.56 | 893.56
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.75 | 12.3
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.89 | 4.97
Insumo | A00029 | SEDOP | Granito p/ piso e=2cm (preto) | Material |  | m² | 1.05 | 821.14 | 862.19
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material |  | kg | 4.2 | 2.96 | 12.43
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.3 | 5.59 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1892 | LS => | 5.19 | MO com LS => | 11.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 279.23 |  | Valor com BDI => |  | 1172.79
[6 empty] | Quant. => | 4.62 | Preço Total => | 5418.28
[5 empty] | Total sem BDI |  | 831078.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 259661.13
[5 empty] | Total Geral |  | 1090739.75
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 | VALOR DA OBRA: | 1090739.75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
ENCARGOS SOCIAIS
Código | Descrição |  |  | Desonerado Horista | Desonerado Mensalista
Grupo A | - |  |  | 16.8% | 16.8%
A1 | INSS |  |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0%
Grupo B | - |  |  | 38.4% | 9.68%
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 18.15% | 0%
B2 | Feriados |  |  | 4.16% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  |  | 11.38% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  | 2.87% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.04% | 0.03%
Grupo C | - |  |  | 21.73% | 15.92%
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 5.89% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 12.65% | 9.27%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 2.55% | 1.87%
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.5% | 0.36%
Grupo D | - |  |  | 6.94% | 1.99%
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  | 6.45% | 1.63%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.49% | 0.36%
Total(A+B+C+D) |  |  |  | 83.87% | 44.39%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CURVA ABC DE INSUMOS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | [8 empty] | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA | [8 empty] | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 1090739.75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 2.641,7144089 |  | 26,85 |  | 70.930,03 |  | 70930.0319 | 6,50% | 70930.0319 | 6,50%
MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3.610,4591349 |  | 19,43 |  | 70.151,22 |  | 70151.221 | 6,43% | 141081.2529 | 12,93%
EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 9.891,5205507 |  | 6,87 |  | 67.954,75 |  | 67954.7462 | 6,23% | 209035.9991 | 19,16%
D00415 | SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material | m² | 391,4800000 |  | 152,31 |  | 59.626,32 |  | 59626.3188 | 5,47% | 268662.3179 | 24,63%
J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 737,1497712 |  | 72,18 |  | 53.207,47 |  | 53207.4705 | 4,88% | 321869.7883 | 29,51%
A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material | m² | 18,2600000 |  | 1.755,00 |  | 32.046,30 |  | 32046.3 | 2,94% | 353916.0883 | 32,45%
D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 28.669,2900000 |  | 1,11 |  | 31.822,91 |  | 31822.9119 | 2,92% | 385739.0002 | 35,36%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0638800 |  | 7.252,21 |  | 29.472,11 |  | 29472.1112 | 2,70% | 415211.1114 | 38,07%
D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material | CJ | 391,4800000 |  | 68,86 |  | 26.957,31 |  | 26957.3128 | 2,47% | 442168.4242 | 40,54%
D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | KG | 2.285,0310000 |  | 11,31 |  | 25.843,70 |  | 25843.7006 | 2,37% | 468012.1248 | 42,91%
D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | KG | 1.981,8150000 |  | 10,94 |  | 21.681,06 |  | 21681.0561 | 1,99% | 489693.1809 | 44,90%
J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 136,4550317 |  | 157,50 |  | 21.491,67 |  | 21491.6675 | 1,97% | 511184.8484 | 46,87%
J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 67,2503704 |  | 301,87 |  | 20.300,87 |  | 20300.8693 | 1,86% | 531485.7177 | 48,73%
MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 690,3880719 |  | 26,85 |  | 18.536,92 |  | 18536.9197 | 1,70% | 550022.6375 | 50,43%
EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 9.891,5205507 |  | 1,87 |  | 18.497,14 |  | 18497.1434 | 1,70% | 568519.7809 | 52,12%
MO611000 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 660,7656786 |  | 26,85 |  | 17.741,56 |  | 17741.5585 | 1,63% | 586261.3394 | 53,75%
MO478300 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 587,3231380 |  | 26,85 |  | 15.769,63 |  | 15769.6263 | 1,45% | 602030.9656 | 55,19%
2694 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG | Material | kg | 83,7600000 |  | 165,20 |  | 13.837,15 |  | 13837.152 | 1,27% | 615868.1176 | 56,46%
A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | m² | 250,4880000 |  | 52,36 |  | 13.115,55 |  | 13115.5517 | 1,20% | 628983.6693 | 57,67%
EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 9.891,5205507 |  | 1,31 |  | 12.957,89 |  | 12957.8919 | 1,19% | 641941.5612 | 58,85%
J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 97,8625000 |  | 131,25 |  | 12.844,45 |  | 12844.4531 | 1,18% | 654786.0143 | 60,03%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 21,2392000 |  | 600,14 |  | 12.746,49 |  | 12746.4935 | 1,17% | 667532.5078 | 61,20%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.685,8312479 |  | 6,87 |  | 11.581,66 |  | 11581.6607 | 1,06% | 679114.1685 | 62,26%
MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 586,7904270 |  | 19,43 |  | 11.401,34 |  | 11401.338 | 1,05% | 690515.5065 | 63,31%
00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 247,2197280 |  | 44,52 |  | 11.006,22 |  | 11006.2223 | 1,01% | 701521.7288 | 64,32%
MO252000 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 550,6380655 |  | 19,43 |  | 10.698,90 |  | 10698.8976 | 0,98% | 712220.6264 | 65,30%
D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material | m² | 135,8532000 |  | 74,57 |  | 10.130,57 |  | 10130.5731 | 0,93% | 722351.1995 | 66,23%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 6.468,7133408 |  | 1,48 |  | 9.573,70 |  | 9573.6957 | 0,88% | 731924.8953 | 67,10%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 141,3148320 |  | 63,09 |  | 8.915,55 |  | 8915.5528 | 0,82% | 740840.448 | 67,92%
00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1.029,1643000 |  | 8,42 |  | 8.665,56 |  | 8665.5634 | 0,79% | 749506.0114 | 68,72%
I00013 | SEDOP | Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | Material | m² | 146,2050000 |  | 57,68 |  | 8.433,10 |  | 8433.1044 | 0,77% | 757939.1158 | 69,49%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 846,1723200 |  | 9,35 |  | 7.911,71 |  | 7911.7112 | 0,73% | 765850.827 | 70,21%
EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.546,8002190 |  | 1,71 |  | 7.775,03 |  | 7775.0284 | 0,71% | 773625.8554 | 70,93%
A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material | m² | 147,6930000 |  | 51,05 |  | 7.539,73 |  | 7539.7276 | 0,69% | 781165.583 | 71,62%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 304,0583383 |  | 24,00 |  | 7.297,40 |  | 7297.4001 | 0,67% | 788462.9832 | 72,29%
D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material | Dz | 19,4076000 |  | 363,94 |  | 7.063,20 |  | 7063.2019 | 0,65% | 795526.1851 | 72,93%
D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 25,8698428 |  | 262,50 |  | 6.790,83 |  | 6790.8337 | 0,62% | 802317.0188 | 73,56%
D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 20,0960664 |  | 328,12 |  | 6.593,92 |  | 6593.9213 | 0,60% | 808910.9401 | 74,16%
EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.531,7021764 |  | 1,82 |  | 6.427,70 |  | 6427.698 | 0,59% | 815338.6381 | 74,75%
P00050 | SEDOP | Latex acrílica acetinada | Material | GL | 33,4256000 |  | 190,24 |  | 6.358,89 |  | 6358.8861 | 0,58% | 821697.5243 | 75,33%
E00771 | SEDOP | Ventilador de teto | Material | UN | 16,0000000 |  | 392,43 |  | 6.278,88 |  | 6278.88 | 0,58% | 827976.4043 | 75,91%
D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 37,3691948 |  | 148,83 |  | 5.561,66 |  | 5561.6573 | 0,51% | 833538.0615 | 76,42%
D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | M | 21,7622000 |  | 254,34 |  | 5.535,00 |  | 5534.9979 | 0,51% | 839073.0595 | 76,93%
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 9,9000000 |  | 557,01 |  | 5.514,40 |  | 5514.399 | 0,51% | 844587.4585 | 77,43%
A00029 | SEDOP | Granito p/ piso e=2cm (preto) | Material | m² | 4,8510000 |  | 1.077,74 |  | 5.228,12 |  | 5228.1167 | 0,48% | 849815.5752 | 77,91%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 293,8899902 |  | 17,65 |  | 5.187,16 |  | 5187.1583 | 0,48% | 855002.7335 | 78,39%
D00387 | SEDOP | Taxa da PMB (II) | Material | UN | 1,0000000 |  | 5.183,12 |  | 5.183,12 |  | 5183.12 | 0,48% | 860185.8535 | 78,86%
E00557 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | Material | un | 20,0000000 |  | 246,25 |  | 4.925,00 |  | 4925 | 0,45% | 865110.8535 | 79,31%
EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.546,8002190 |  | 1,02 |  | 4.637,74 |  | 4637.7362 | 0,43% | 869748.5898 | 79,74%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 482,8800000 |  | 9,41 |  | 4.543,90 |  | 4543.9008 | 0,42% | 874292.4906 | 80,16%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 188,1986354 |  | 24,00 |  | 4.516,77 |  | 4516.7672 | 0,41% | 878809.2578 | 80,57%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.349,0143960 |  | 3,32 |  | 4.478,73 |  | 4478.7278 | 0,41% | 883287.9856 | 80,98%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 13,0063892 |  | 331,61 |  | 4.313,05 |  | 4313.0487 | 0,40% | 887601.0343 | 81,38%
H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material | un | 4,0000000 |  | 1.066,35 |  | 4.265,40 |  | 4265.4 | 0,39% | 891866.4343 | 81,77%
I0929 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | Material | UN | 35,5905000 |  | 115,40 |  | 4.107,14 |  | 4107.1437 | 0,38% | 895973.578 | 82,14%
P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 52,4675000 |  | 75,99 |  | 3.987,01 |  | 3987.0053 | 0,37% | 899960.5833 | 82,51%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 297,9843120 |  | 13,19 |  | 3.930,41 |  | 3930.4131 | 0,36% | 903890.9964 | 82,87%
MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 145,8759972 |  | 26,85 |  | 3.916,77 |  | 3916.7705 | 0,36% | 907807.7669 | 83,23%
D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material | m² | 11,3400000 |  | 345,21 |  | 3.914,68 |  | 3914.6814 | 0,36% | 911722.4483 | 83,59%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 163,1114872 |  | 24,00 |  | 3.914,68 |  | 3914.6757 | 0,36% | 915637.124 | 83,95%
MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 197,7641568 |  | 19,43 |  | 3.842,56 |  | 3842.5576 | 0,35% | 919479.6816 | 84,30%
11095 | ORSE | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | Material | m | 245,3200000 |  | 14,47 |  | 3.549,78 |  | 3549.7804 | 0,33% | 923029.462 | 84,62%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 147,1947683 |  | 24,00 |  | 3.532,67 |  | 3532.6744 | 0,32% | 926562.1364 | 84,95%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 1.701,8312479 |  | 1,87 |  | 3.182,42 |  | 3182.4244 | 0,29% | 929744.5609 | 85,24%
D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | KG | 1.755,4400000 |  | 1,77 |  | 3.107,13 |  | 3107.1288 | 0,28% | 932851.6897 | 85,52%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 144,7877894 |  | 20,29 |  | 2.937,74 |  | 2937.7442 | 0,27% | 935789.4339 | 85,79%
EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3.531,7021764 |  | 0,80 |  | 2.825,36 |  | 2825.3617 | 0,26% | 938614.7957 | 86,05%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 144,2316076 |  | 18,29 |  | 2.638,00 |  | 2637.9961 | 0,24% | 941252.7918 | 86,29%
H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material | UN | 2,0000000 |  | 1.302,65 |  | 2.605,30 |  | 2605.3 | 0,24% | 943858.0918 | 86,53%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 228,4970490 |  | 11,34 |  | 2.591,16 |  | 2591.1565 | 0,24% | 946449.2483 | 86,77%
MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 93,7358400 |  | 26,85 |  | 2.516,81 |  | 2516.8073 | 0,23% | 948966.0556 | 87,00%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 456,6137820 |  | 5,51 |  | 2.515,94 |  | 2515.9419 | 0,23% | 951481.9975 | 87,23%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 16,2361600 |  | 150,09 |  | 2.436,89 |  | 2436.8853 | 0,22% | 953918.8828 | 87,46%
E00728 | SEDOP | Tubo de cobre de 5/8" | Material | M | 48,0000000 |  | 49,90 |  | 2.395,20 |  | 2395.2 | 0,22% | 956314.0828 | 87,68%
MO128690 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 87,1677198 |  | 26,85 |  | 2.340,45 |  | 2340.4533 | 0,21% | 958654.5361 | 87,89%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 125,0867429 |  | 18,29 |  | 2.287,84 |  | 2287.8365 | 0,21% | 960942.3726 | 88,10%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 14,1624031 |  | 157,50 |  | 2.230,58 |  | 2230.5785 | 0,20% | 963172.9511 | 88,30%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 1.685,8312479 |  | 1,31 |  | 2.208,44 |  | 2208.4389 | 0,20% | 965381.39 | 88,51%
I00011 | SEDOP | Primer asfaltico | Material | L | 77,9760000 |  | 27,33 |  | 2.131,08 |  | 2131.0841 | 0,20% | 967512.4741 | 88,70%
P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 10,8455000 |  | 191,49 |  | 2.076,80 |  | 2076.8048 | 0,19% | 969589.2789 | 88,89%
D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material | CJ | 18,2600000 |  | 110,88 |  | 2.024,67 |  | 2024.6688 | 0,19% | 971613.9477 | 89,08%
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 300,4430000 |  | 6,48 |  | 1.946,87 |  | 1946.8706 | 0,18% | 973560.8183 | 89,26%
L00011 | SEDOP | Switch 24 portas | Material | un | 1,0000000 |  | 1.941,90 |  | 1.941,90 |  | 1941.9 | 0,18% | 975502.7183 | 89,43%
6827 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60da Conipost ou similar | Material | un | 1,0000000 |  | 1.929,37 |  | 1.929,37 |  | 1929.37 | 0,18% | 977432.0883 | 89,61%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 6,5734341 |  | 287,24 |  | 1.888,15 |  | 1888.1532 | 0,17% | 979320.2416 | 89,78%
I8246 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | Material | UN | 6,0000000 |  | 314,60 |  | 1.887,60 |  | 1887.6 | 0,17% | 981207.8416 | 89,96%
D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material | KG | 75,4740000 |  | 24,60 |  | 1.856,66 |  | 1856.6604 | 0,17% | 983064.502 | 90,13%
D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.837,50 |  | 1.837,50 |  | 1837.5 | 0,17% | 984902.002 | 90,30%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 71,9592000 |  | 25,10 |  | 1.806,18 |  | 1806.1759 | 0,17% | 986708.1779 | 90,46%
EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 960,7215908 |  | 1,87 |  | 1.796,55 |  | 1796.5494 | 0,16% | 988504.7273 | 90,63%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 576,1203910 |  | 3,08 |  | 1.774,45 |  | 1774.4508 | 0,16% | 990279.1781 | 90,79%
I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material | L | 51,9840000 |  | 34,07 |  | 1.771,09 |  | 1771.0949 | 0,16% | 992050.2729 | 90,95%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 67,8189600 |  | 25,97 |  | 1.761,26 |  | 1761.2584 | 0,16% | 993811.5313 | 91,11%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 8,0000000 |  | 219,84 |  | 1.758,72 |  | 1758.72 | 0,16% | 995570.2513 | 91,27%
D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.734,00 |  | 1.734,00 |  | 1734 | 0,16% | 997304.2513 | 91,43%
D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | m² | 6,8040000 |  | 236,25 |  | 1.607,45 |  | 1607.445 | 0,15% | 998911.6963 | 91,58%
00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 306,6000000 |  | 5,23 |  | 1.603,52 |  | 1603.518 | 0,15% | 1000515.2143 | 91,73%
MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 81,2654400 |  | 19,43 |  | 1.578,99 |  | 1578.9875 | 0,14% | 1002094.2018 | 91,87%
E00727 | SEDOP | Tubo de cobre de 3/8" | Material | M | 48,0000000 |  | 32,82 |  | 1.575,36 |  | 1575.36 | 0,14% | 1003669.5618 | 92,02%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 48,2608000 |  | 32,48 |  | 1.567,51 |  | 1567.5108 | 0,14% | 1005237.0726 | 92,16%
EC434660 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 578,3585800 |  | 2,69 |  | 1.555,78 |  | 1555.7846 | 0,14% | 1006792.8572 | 92,30%
D00389 | SEDOP | Taxa do CREA (II) | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.507,82 |  | 1.507,82 |  | 1507.82 | 0,14% | 1008300.6772 | 92,44%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 80,2296597 |  | 18,29 |  | 1.467,40 |  | 1467.4005 | 0,13% | 1009768.0777 | 92,58%
H00393 | SEDOP | Lavatório PCD s/ coluna | Material | UN | 2,0000000 |  | 716,38 |  | 1.432,76 |  | 1432.76 | 0,13% | 1011200.8377 | 92,71%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000 |  | 355,04 |  | 1.420,16 |  | 1420.16 | 0,13% | 1012620.9977 | 92,84%
EC434900 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 578,3585800 |  | 2,42 |  | 1.399,63 |  | 1399.6278 | 0,13% | 1014020.6254 | 92,97%
D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material | M | 68,0400000 |  | 20,46 |  | 1.392,10 |  | 1392.0984 | 0,13% | 1015412.7238 | 93,09%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 8,0000000 |  | 160,41 |  | 1.283,28 |  | 1283.28 | 0,12% | 1016696.0038 | 93,21%
H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material | UN | 6,0000000 |  | 212,83 |  | 1.276,98 |  | 1276.98 | 0,12% | 1017972.9838 | 93,33%
00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 58,0000000 |  | 21,95 |  | 1.273,10 |  | 1273.1 | 0,12% | 1019246.0838 | 93,45%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 |  | 317,61 |  | 1.270,44 |  | 1270.44 | 0,12% | 1020516.5238 | 93,56%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 20,0000000 |  | 63,28 |  | 1.265,60 |  | 1265.6 | 0,12% | 1021782.1238 | 93,68%
P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material | GL | 20,8910000 |  | 59,78 |  | 1.248,86 |  | 1248.864 | 0,11% | 1023030.9878 | 93,79%
H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | UN | 2,0000000 |  | 622,05 |  | 1.244,10 |  | 1244.1 | 0,11% | 1024275.0878 | 93,91%
H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | Material | UN | 10,0000000 |  | 123,34 |  | 1.233,40 |  | 1233.4 | 0,11% | 1025508.4878 | 94,02%
MO475500 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | h | 44,5032720 |  | 26,85 |  | 1.194,91 |  | 1194.9129 | 0,11% | 1026703.4007 | 94,13%
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 4,0000000 |  | 296,02 |  | 1.184,08 |  | 1184.08 | 0,11% | 1027887.4807 | 94,24%
D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material | L | 44,8186740 |  | 26,11 |  | 1.170,22 |  | 1170.2156 | 0,11% | 1029057.6962 | 94,34%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 46,4440955 |  | 24,00 |  | 1.114,66 |  | 1114.6583 | 0,10% | 1030172.3545 | 94,45%
2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 8,0000000 |  | 137,68 |  | 1.101,44 |  | 1101.44 | 0,10% | 1031273.7945 | 94,55%
E00299 | SEDOP | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.093,65 |  | 1.093,65 |  | 1093.65 | 0,10% | 1032367.4445 | 94,65%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 60,3062600 |  | 17,91 |  | 1.080,09 |  | 1080.0851 | 0,10% | 1033447.5296 | 94,75%
8430 | ORSE | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° | Material | un | 20,0000000 |  | 53,81 |  | 1.076,20 |  | 1076.2 | 0,10% | 1034523.7296 | 94,85%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 29,2060080 |  | 35,66 |  | 1.041,49 |  | 1041.4862 | 0,10% | 1035565.2159 | 94,94%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 292,6415520 |  | 3,51 |  | 1.027,17 |  | 1027.1718 | 0,09% | 1036592.3877 | 95,04%
EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 9.891,5205507 |  | 0,10 |  | 989,15 |  | 989.1521 | 0,09% | 1037581.5398 | 95,13%
D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 36,0621660 |  | 26,72 |  | 963,58 |  | 963.5811 | 0,09% | 1038545.1209 | 95,21%
D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 129,4542000 |  | 7,33 |  | 948,90 |  | 948.8993 | 0,09% | 1039494.0202 | 95,30%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 36,0000000 |  | 26,28 |  | 946,08 |  | 946.08 | 0,09% | 1040440.1002 | 95,39%
D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 48,9152528 |  | 17,70 |  | 865,80 |  | 865.8 | 0,08% | 1041305.9001 | 95,47%
E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material | M | 48,0000000 |  | 18,03 |  | 865,44 |  | 865.44 | 0,08% | 1042171.3401 | 95,55%
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 68,7750000 |  | 12,42 |  | 854,19 |  | 854.1855 | 0,08% | 1043025.5256 | 95,63%
D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material | Dz | 2,8000000 |  | 301,87 |  | 845,24 |  | 845.236 | 0,08% | 1043870.7616 | 95,70%
I0795 | SEINFRA | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | Material | UN | 2,0000000 |  | 415,68 |  | 831,36 |  | 831.36 | 0,08% | 1044702.1216 | 95,78%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 22,9609275 |  | 35,51 |  | 815,34 |  | 815.3425 | 0,07% | 1045517.4642 | 95,85%
MO269600 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 29,7518800 |  | 26,85 |  | 798,84 |  | 798.838 | 0,07% | 1046316.3021 | 95,93%
H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material | UN | 2,0000000 |  | 392,43 |  | 784,86 |  | 784.86 | 0,07% | 1047101.1621 | 96,00%
MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | H | 28,0801751 |  | 26,85 |  | 753,95 |  | 753.9527 | 0,07% | 1047855.1148 | 96,07%
L00004 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | Material | un | 1,0000000 |  | 734,27 |  | 734,27 |  | 734.27 | 0,07% | 1048589.3848 | 96,14%
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 70,0000000 |  | 10,08 |  | 705,60 |  | 705.6 | 0,06% | 1049294.9848 | 96,20%
D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material | UN | 1,0000000 |  | 694,26 |  | 694,26 |  | 694.26 | 0,06% | 1049989.2448 | 96,26%
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 54,4500000 |  | 12,46 |  | 678,45 |  | 678.447 | 0,06% | 1050667.6918 | 96,33%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 28,9570050 |  | 23,38 |  | 677,01 |  | 677.0148 | 0,06% | 1051344.7066 | 96,39%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 53,3088000 |  | 11,98 |  | 638,64 |  | 638.6394 | 0,06% | 1051983.346 | 96,45%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 78,7259700 |  | 8,08 |  | 636,11 |  | 636.1058 | 0,06% | 1052619.4519 | 96,51%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 31,1063164 |  | 20,29 |  | 631,15 |  | 631.1472 | 0,06% | 1053250.599 | 96,56%
00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 8,0000000 |  | 77,87 |  | 622,96 |  | 622.96 | 0,06% | 1053873.559 | 96,62%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 359,3278237 |  | 1,71 |  | 614,45 |  | 614.4506 | 0,06% | 1054488.0096 | 96,68%
00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 612,66 |  | 612,66 |  | 612.66 | 0,06% | 1055100.6696 | 96,73%
D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 6,1600000 |  | 98,43 |  | 606,33 |  | 606.3288 | 0,06% | 1055706.9984 | 96,79%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 322,0023539 |  | 1,87 |  | 602,14 |  | 602.1444 | 0,06% | 1056309.1428 | 96,84%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 8,0000000 |  | 74,79 |  | 598,32 |  | 598.32 | 0,05% | 1056907.4628 | 96,90%
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 9,7472760 |  | 61,13 |  | 595,85 |  | 595.851 | 0,05% | 1057503.3138 | 96,95%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 8,0156160 |  | 73,85 |  | 591,95 |  | 591.9532 | 0,05% | 1058095.2671 | 97,01%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0008522 |  | 666.653,91 |  | 568,12 |  | 568.1225 | 0,05% | 1058663.3895 | 97,06%
MO246000 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra | H | 29,0386500 |  | 19,43 |  | 564,22 |  | 564.221 | 0,05% | 1059227.6105 | 97,11%
H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | M | 48,0000000 |  | 11,62 |  | 557,76 |  | 557.76 | 0,05% | 1059785.3705 | 97,16%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 43,8450000 |  | 12,71 |  | 557,27 |  | 557.2699 | 0,05% | 1060342.6404 | 97,21%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 8,0000000 |  | 69,15 |  | 553,20 |  | 553.2 | 0,05% | 1060895.8404 | 97,26%
P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 382,4380000 |  | 1,44 |  | 550,71 |  | 550.7107 | 0,05% | 1061446.5512 | 97,31%
EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 960,7215908 |  | 0,57 |  | 547,61 |  | 547.6113 | 0,05% | 1061994.1625 | 97,36%
D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | UN | 2,0000000 |  | 262,50 |  | 525,00 |  | 525 | 0,05% | 1062519.1625 | 97,41%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 287,7888662 |  | 1,82 |  | 523,78 |  | 523.7757 | 0,05% | 1063042.9382 | 97,46%
00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 2,0000000 |  | 254,69 |  | 509,38 |  | 509.38 | 0,05% | 1063552.3182 | 97,51%
00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 58,0000000 |  | 8,61 |  | 499,38 |  | 499.38 | 0,05% | 1064051.6982 | 97,55%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 296,2857120 |  | 1,65 |  | 488,87 |  | 488.8714 | 0,04% | 1064540.5696 | 97,60%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 8,7407100 |  | 53,74 |  | 469,73 |  | 469.7258 | 0,04% | 1065010.2954 | 97,64%
MO243700 | SEDOP | MONTADOR DE MAQUINAS | Mão de Obra | H | 20,6480000 |  | 22,53 |  | 465,20 |  | 465.1994 | 0,04% | 1065475.4948 | 97,68%
I00001 | SEDOP | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | Material | L | 21,8332800 |  | 19,95 |  | 435,57 |  | 435.5739 | 0,04% | 1065911.0688 | 97,72%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 25,7923050 |  | 16,87 |  | 435,12 |  | 435.1162 | 0,04% | 1066346.1849 | 97,76%
D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material | UN | 8,0000000 |  | 53,89 |  | 431,12 |  | 431.12 | 0,04% | 1066777.3049 | 97,80%
D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material | Dz | 1,0000000 |  | 422,62 |  | 422,62 |  | 422.62 | 0,04% | 1067199.9249 | 97,84%
00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | Material | m | 47,2500000 |  | 8,42 |  | 397,85 |  | 397.845 | 0,04% | 1067597.7699 | 97,88%
D00330 | SEDOP | Gás butano | Material | kg | 33,7896000 |  | 11,60 |  | 391,96 |  | 391.9594 | 0,04% | 1067989.7293 | 97,91%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 16,4179200 |  | 22,96 |  | 376,96 |  | 376.9554 | 0,03% | 1068366.6847 | 97,95%
00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 14,7231200 |  | 25,10 |  | 369,55 |  | 369.5503 | 0,03% | 1068736.2351 | 97,98%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 359,3278237 |  | 1,02 |  | 366,51 |  | 366.5144 | 0,03% | 1069102.7494 | 98,02%
H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material | M | 96,0000000 |  | 3,57 |  | 342,72 |  | 342.72 | 0,03% | 1069445.4694 | 98,05%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 13,9416166 |  | 24,49 |  | 341,43 |  | 341.4302 | 0,03% | 1069786.8996 | 98,08%
D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material | UN | 16,4000000 |  | 20,34 |  | 333,58 |  | 333.576 | 0,03% | 1070120.4756 | 98,11%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 296,2857120 |  | 1,12 |  | 331,84 |  | 331.84 | 0,03% | 1070452.3156 | 98,14%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 223,4075600 |  | 1,48 |  | 330,64 |  | 330.6432 | 0,03% | 1070782.9588 | 98,17%
D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material | UN | 1,0000000 |  | 328,87 |  | 328,87 |  | 328.87 | 0,03% | 1071111.8288 | 98,20%
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 4,0000000 |  | 79,43 |  | 317,72 |  | 317.72 | 0,03% | 1071429.5488 | 98,23%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 8,8267200 |  | 35,80 |  | 316,00 |  | 315.9966 | 0,03% | 1071745.5454 | 98,26%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 4,0000000 |  | 78,02 |  | 312,08 |  | 312.08 | 0,03% | 1072057.6254 | 98,29%
EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 188,4000000 |  | 1,65 |  | 310,86 |  | 310.86 | 0,03% | 1072368.4854 | 98,32%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 4,4967366 |  | 68,86 |  | 309,65 |  | 309.6453 | 0,03% | 1072678.1307 | 98,34%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 13,8930330 |  | 22,14 |  | 307,59 |  | 307.5918 | 0,03% | 1072985.7224 | 98,37%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 63,0729874 |  | 4,62 |  | 291,40 |  | 291.3972 | 0,03% | 1073277.1196 | 98,40%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,8706442 |  | 22,58 |  | 290,62 |  | 290.6191 | 0,03% | 1073567.7388 | 98,43%
H00374 | SEDOP | Tubo de polietileno 5/8" | Material | M | 48,0000000 |  | 6,05 |  | 290,40 |  | 290.4 | 0,03% | 1073858.1388 | 98,45%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 15,4206802 |  | 18,37 |  | 283,28 |  | 283.2779 | 0,03% | 1074141.4167 | 98,48%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 43,0000000 |  | 6,47 |  | 278,21 |  | 278.21 | 0,03% | 1074419.6267 | 98,50%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 11,8570900 |  | 23,41 |  | 277,57 |  | 277.5745 | 0,03% | 1074697.2011 | 98,53%
H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material | un | 4,0000000 |  | 68,77 |  | 275,08 |  | 275.08 | 0,03% | 1074972.2811 | 98,55%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 2,6020000 |  | 105,26 |  | 273,89 |  | 273.8865 | 0,03% | 1075246.1677 | 98,58%
D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | KG | 11,1744400 |  | 24,51 |  | 273,89 |  | 273.8855 | 0,03% | 1075520.0532 | 98,60%
11052 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm | Material | un | 15,0000000 |  | 17,90 |  | 268,50 |  | 268.5 | 0,02% | 1075788.5532 | 98,63%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 11,6382240 |  | 22,99 |  | 267,56 |  | 267.5628 | 0,02% | 1076056.116 | 98,65%
H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 131,15 |  | 262,30 |  | 262.3 | 0,02% | 1076318.416 | 98,68%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 4,0000000 |  | 65,10 |  | 260,40 |  | 260.4 | 0,02% | 1076578.816 | 98,70%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,6270808 |  | 159,54 |  | 259,58 |  | 259.5845 | 0,02% | 1076838.4004 | 98,73%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 24,9483850 |  | 10,21 |  | 254,72 |  | 254.723 | 0,02% | 1077093.1234 | 98,75%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 901,3529812 |  | 0,28 |  | 252,38 |  | 252.3788 | 0,02% | 1077345.5023 | 98,77%
D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 10,7548000 |  | 23,27 |  | 250,26 |  | 250.2642 | 0,02% | 1077595.7665 | 98,79%
00039465/SINAPI | ORSE | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac) | Material | un | 3,0000000 |  | 83,40 |  | 250,20 |  | 250.2 | 0,02% | 1077845.9665 | 98,82%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 9,3571629 |  | 26,59 |  | 248,81 |  | 248.807 | 0,02% | 1078094.7734 | 98,84%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 4,2168000 |  | 58,66 |  | 247,36 |  | 247.3575 | 0,02% | 1078342.1309 | 98,86%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 38,5827610 |  | 6,30 |  | 243,07 |  | 243.0714 | 0,02% | 1078585.2023 | 98,89%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 287,7888662 |  | 0,80 |  | 230,23 |  | 230.2311 | 0,02% | 1078815.4334 | 98,91%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 197,0189321 |  | 1,16 |  | 228,54 |  | 228.542 | 0,02% | 1079043.9754 | 98,93%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 5,0000000 |  | 45,17 |  | 225,85 |  | 225.85 | 0,02% | 1079269.8254 | 98,95%
2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 288,3200000 |  | 0,78 |  | 224,89 |  | 224.8896 | 0,02% | 1079494.715 | 98,97%
E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 5,0000000 |  | 44,20 |  | 221,00 |  | 221 | 0,02% | 1079715.715 | 98,99%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 24,0233725 |  | 8,96 |  | 215,25 |  | 215.2494 | 0,02% | 1079930.9644 | 99,01%
M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 29,6730000 |  | 7,15 |  | 212,16 |  | 212.1619 | 0,02% | 1080143.1263 | 99,03%
EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 188,4000000 |  | 1,12 |  | 211,01 |  | 211.008 | 0,02% | 1080354.1343 | 99,05%
00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 34,83 |  | 208,98 |  | 208.98 | 0,02% | 1080563.1143 | 99,07%
P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | GL | 6,5073000 |  | 31,15 |  | 202,70 |  | 202.7024 | 0,02% | 1080765.8167 | 99,09%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 528,0287040 |  | 0,38 |  | 200,65 |  | 200.6509 | 0,02% | 1080966.4676 | 99,10%
00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 2,0000000 |  | 99,69 |  | 199,38 |  | 199.38 | 0,02% | 1081165.8476 | 99,12%
H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material | UN | 2,0000000 |  | 99,22 |  | 198,44 |  | 198.44 | 0,02% | 1081364.2876 | 99,14%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 20,0000000 |  | 9,88 |  | 197,60 |  | 197.6 | 0,02% | 1081561.8876 | 99,16%
H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | UN | 16,0000000 |  | 12,33 |  | 197,28 |  | 197.28 | 0,02% | 1081759.1676 | 99,18%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19,0000000 |  | 10,29 |  | 195,51 |  | 195.51 | 0,02% | 1081954.6776 | 99,19%
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 10,0000000 |  | 18,69 |  | 186,90 |  | 186.9 | 0,02% | 1082141.5776 | 99,21%
P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 2,1691000 |  | 84,69 |  | 183,70 |  | 183.7011 | 0,02% | 1082325.2787 | 99,23%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 322,0023539 |  | 0,57 |  | 183,54 |  | 183.5413 | 0,02% | 1082508.8201 | 99,25%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 21,0000000 |  | 8,68 |  | 182,28 |  | 182.28 | 0,02% | 1082691.1001 | 99,26%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,8662721 |  | 25,09 |  | 172,27 |  | 172.2748 | 0,02% | 1082863.3748 | 99,28%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 1.701,8312479 |  | 0,10 |  | 170,18 |  | 170.1831 | 0,02% | 1083033.5579 | 99,29%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,6816607 |  | 249,37 |  | 169,99 |  | 169.9857 | 0,02% | 1083203.5437 | 99,31%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,0037763 |  | 18,29 |  | 164,68 |  | 164.6791 | 0,02% | 1083368.2227 | 99,32%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 5,3387162 |  | 30,83 |  | 164,59 |  | 164.5926 | 0,02% | 1083532.8154 | 99,34%
I2070 | SEINFRA | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 5,1768000 |  | 31,71 |  | 164,16 |  | 164.1563 | 0,02% | 1083696.9717 | 99,35%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 1,7566000 |  | 92,89 |  | 163,17 |  | 163.1706 | 0,01% | 1083860.1423 | 99,37%
00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 162,9615800 |  | 0,99 |  | 161,33 |  | 161.332 | 0,01% | 1084021.4742 | 99,38%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 4,0475000 |  | 38,33 |  | 155,14 |  | 155.1407 | 0,01% | 1084176.6149 | 99,40%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 13,7052000 |  | 11,20 |  | 153,50 |  | 153.4982 | 0,01% | 1084330.1131 | 99,41%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 37,69 |  | 150,76 |  | 150.76 | 0,01% | 1084480.8731 | 99,43%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 14,0000000 |  | 10,52 |  | 147,28 |  | 147.28 | 0,01% | 1084628.1531 | 99,44%
00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 2,0000000 |  | 73,59 |  | 147,18 |  | 147.18 | 0,01% | 1084775.3331 | 99,45%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 26,0000000 |  | 5,36 |  | 139,36 |  | 139.36 | 0,01% | 1084914.6931 | 99,47%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,2100000 |  | 22,24 |  | 138,11 |  | 138.1104 | 0,01% | 1085052.8035 | 99,48%
00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 16,70 |  | 133,60 |  | 133.6 | 0,01% | 1085186.4035 | 99,49%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 13,7383820 |  | 9,66 |  | 132,71 |  | 132.7128 | 0,01% | 1085319.1163 | 99,50%
I0047 | SEINFRA | AJUDANTE DE TELHADISTA | Mão de Obra | H | 5,1768000 |  | 25,06 |  | 129,73 |  | 129.7306 | 0,01% | 1085448.8469 | 99,51%
D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | UN | 3,8000000 |  | 33,83 |  | 128,55 |  | 128.554 | 0,01% | 1085577.4009 | 99,53%
I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4,0000000 |  | 31,69 |  | 126,76 |  | 126.76 | 0,01% | 1085704.1609 | 99,54%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 2,9342880 |  | 43,07 |  | 126,38 |  | 126.3798 | 0,01% | 1085830.5407 | 99,55%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 12,44 |  | 124,40 |  | 124.4 | 0,01% | 1085954.9407 | 99,56%
E00042 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | Material | M | 9,0000000 |  | 13,58 |  | 122,22 |  | 122.22 | 0,01% | 1086077.1607 | 99,57%
D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 4,8694000 |  | 24,43 |  | 118,96 |  | 118.9594 | 0,01% | 1086196.1201 | 99,58%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 44,6221609 |  | 2,62 |  | 116,91 |  | 116.9101 | 0,01% | 1086313.0302 | 99,59%
I2191 | SEINFRA | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | Material | UN | 2,0000000 |  | 55,49 |  | 110,98 |  | 110.98 | 0,01% | 1086424.0102 | 99,60%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 28,0000000 |  | 3,89 |  | 108,92 |  | 108.92 | 0,01% | 1086532.9302 | 99,61%
00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 52,60 |  | 105,20 |  | 105.2 | 0,01% | 1086638.1302 | 99,62%
00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas (horista) | Mão de Obra | h | 4,0867200 |  | 25,10 |  | 102,58 |  | 102.5767 | 0,01% | 1086740.7069 | 99,63%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 15,4206802 |  | 6,56 |  | 101,16 |  | 101.1597 | 0,01% | 1086841.8665 | 99,64%
M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 27,8379845 |  | 3,57 |  | 99,38 |  | 99.3816 | 0,01% | 1086941.2481 | 99,65%
E00083 | SEDOP | Disjuntor 2P-40A e 50A | Material | UN | 1,0000000 |  | 90,53 |  | 90,53 |  | 90.53 | 0,01% | 1087031.7781 | 99,66%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 223,4075600 |  | 0,40 |  | 89,36 |  | 89.363 | 0,01% | 1087121.1412 | 99,67%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 24,0000000 |  | 3,64 |  | 87,36 |  | 87.36 | 0,01% | 1087208.5012 | 99,68%
EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 57,7000000 |  | 1,48 |  | 85,40 |  | 85.396 | 0,01% | 1087293.8972 | 99,68%
00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | Material | m³ | 0,6306773 |  | 132,95 |  | 83,85 |  | 83.8485 | 0,01% | 1087377.7457 | 99,69%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 8,12 |  | 81,20 |  | 81.2 | 0,01% | 1087458.9457 | 99,70%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 4,0000000 |  | 20,29 |  | 81,16 |  | 81.16 | 0,01% | 1087540.1057 | 99,71%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 4,0000000 |  | 20,29 |  | 81,16 |  | 81.16 | 0,01% | 1087621.2657 | 99,71%
E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 7,0000000 |  | 11,47 |  | 80,29 |  | 80.29 | 0,01% | 1087701.5557 | 99,72%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 13,03 |  | 78,18 |  | 78.18 | 0,01% | 1087779.7357 | 99,73%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 278,8600000 |  | 0,28 |  | 78,08 |  | 78.0808 | 0,01% | 1087857.8165 | 99,74%
3693 | ORSE | Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, correntede interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material | un | 1,0000000 |  | 77,30 |  | 77,30 |  | 77.3 | 0,01% | 1087935.1165 | 99,74%
D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | kg | 19,4040000 |  | 3,88 |  | 75,29 |  | 75.2875 | 0,01% | 1088010.404 | 99,75%
630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 1,4002200 |  | 53,31 |  | 74,65 |  | 74.6457 | 0,01% | 1088085.0498 | 99,76%
H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | UN | 6,0000000 |  | 12,35 |  | 74,10 |  | 74.1 | 0,01% | 1088159.1498 | 99,76%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3,0000000 |  | 24,22 |  | 72,66 |  | 72.66 | 0,01% | 1088231.8098 | 99,77%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 19,0000000 |  | 3,67 |  | 69,73 |  | 69.73 | 0,01% | 1088301.5398 | 99,78%
I2011 | SEINFRA | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | Material | UN | 4,0000000 |  | 17,25 |  | 69,00 |  | 69 | 0,01% | 1088370.5398 | 99,78%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 47,6843400 |  | 1,44 |  | 68,67 |  | 68.6654 | 0,01% | 1088439.2052 | 99,79%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 11,6375921 |  | 5,90 |  | 68,66 |  | 68.6618 | 0,01% | 1088507.867 | 99,80%
D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material | Rl | 3,9148000 |  | 16,93 |  | 66,28 |  | 66.2776 | 0,01% | 1088574.1446 | 99,80%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 20,0000000 |  | 3,30 |  | 66,00 |  | 66 | 0,01% | 1088640.1446 | 99,81%
D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material | L | 4,3128000 |  | 15,19 |  | 65,51 |  | 65.5114 | 0,01% | 1088705.656 | 99,81%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 5,18 |  | 62,16 |  | 62.16 | 0,01% | 1088767.816 | 99,82%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 15,44 |  | 61,76 |  | 61.76 | 0,01% | 1088829.576 | 99,82%
E00050 | SEDOP | Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço | Material | un | 1,0000000 |  | 61,42 |  | 61,42 |  | 61.42 | 0,01% | 1088890.996 | 99,83%
00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 37,1425600 |  | 1,61 |  | 59,80 |  | 59.7995 | 0,01% | 1088950.7955 | 99,84%
P00015 | SEDOP | Solvente | Material | GL | 0,3898800 |  | 153,12 |  | 59,70 |  | 59.6984 | 0,01% | 1089010.494 | 99,84%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,2272204 |  | 249,80 |  | 56,76 |  | 56.7597 | 0,01% | 1089067.2536 | 99,85%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 12,0000000 |  | 4,51 |  | 54,12 |  | 54.12 | 0,00% | 1089121.3736 | 99,85%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 35,5641331 |  | 1,50 |  | 53,35 |  | 53.3462 | 0,00% | 1089174.7198 | 99,86%
P00041 | SEDOP | Rolo de espuma | Material | un | 2,5992000 |  | 19,68 |  | 51,15 |  | 51.1523 | 0,00% | 1089225.8721 | 99,86%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0110192 |  | 4.450,67 |  | 49,04 |  | 49.0428 | 0,00% | 1089274.9149 | 99,87%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 4,80 |  | 48,00 |  | 48 | 0,00% | 1089322.9149 | 99,87%
00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,2583240 |  | 181,75 |  | 46,95 |  | 46.9504 | 0,00% | 1089369.8653 | 99,87%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 24,0000000 |  | 1,95 |  | 46,80 |  | 46.8 | 0,00% | 1089416.6653 | 99,88%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0014312 |  | 32.033,88 |  | 45,85 |  | 45.8469 | 0,00% | 1089462.5122 | 99,88%
I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,4800000 |  | 30,81 |  | 45,60 |  | 45.5988 | 0,00% | 1089508.111 | 99,89%
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 14,31 |  | 42,93 |  | 42.93 | 0,00% | 1089551.041 | 99,89%
M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de 2 cv | Equipamento | H | 17,5840990 |  | 2,44 |  | 42,91 |  | 42.9052 | 0,00% | 1089593.9462 | 99,89%
H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | UN | 2,0000000 |  | 20,98 |  | 41,96 |  | 41.96 | 0,00% | 1089635.9062 | 99,90%
81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 3,4600000 |  | 11,95 |  | 41,35 |  | 41.347 | 0,00% | 1089677.2532 | 99,90%
D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material | UN | 0,4000000 |  | 101,33 |  | 40,53 |  | 40.532 | 0,00% | 1089717.7852 | 99,91%
I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,4800000 |  | 25,06 |  | 37,09 |  | 37.0888 | 0,00% | 1089754.874 | 99,91%
00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 5,0869800 |  | 7,23 |  | 36,78 |  | 36.7789 | 0,00% | 1089791.6528 | 99,91%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 19,0000000 |  | 1,90 |  | 36,10 |  | 36.1 | 0,00% | 1089827.7528 | 99,92%
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 5,93 |  | 35,58 |  | 35.58 | 0,00% | 1089863.3328 | 99,92%
E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material | M | 3,0000000 |  | 11,16 |  | 33,48 |  | 33.48 | 0,00% | 1089896.8128 | 99,92%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 1,3888000 |  | 23,36 |  | 32,44 |  | 32.4424 | 0,00% | 1089929.2552 | 99,93%
EC434880 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 27,8379845 |  | 1,16 |  | 32,29 |  | 32.2921 | 0,00% | 1089961.5473 | 99,93%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 14,34 |  | 28,68 |  | 28.68 | 0,00% | 1089990.2273 | 99,93%
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 25,10 |  | 25,10 |  | 25.1 | 0,00% | 1090015.3273 | 99,93%
I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 |  | 25,06 |  | 25,06 |  | 25.06 | 0,00% | 1090040.3873 | 99,94%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0605921 |  | 393,75 |  | 23,86 |  | 23.8581 | 0,00% | 1090064.2454 | 99,94%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,9047859 |  | 25,86 |  | 23,40 |  | 23.3978 | 0,00% | 1090087.6432 | 99,94%
EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 57,7000000 |  | 0,40 |  | 23,08 |  | 23.08 | 0,00% | 1090110.7232 | 99,94%
00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 10,76 |  | 21,52 |  | 21.52 | 0,00% | 1090132.2432 | 99,94%
I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material | L | 0,2520000 |  | 80,08 |  | 20,18 |  | 20.1802 | 0,00% | 1090152.4233 | 99,95%
00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 2,0000000 |  | 9,96 |  | 19,92 |  | 19.92 | 0,00% | 1090172.3433 | 99,95%
00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 0,7938000 |  | 23,63 |  | 18,76 |  | 18.7575 | 0,00% | 1090191.1008 | 99,95%
D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material | UN | 0,4000000 |  | 46,20 |  | 18,48 |  | 18.48 | 0,00% | 1090209.5808 | 99,95%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 6,0448910 |  | 3,05 |  | 18,44 |  | 18.4369 | 0,00% | 1090228.0177 | 99,95%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,0000000 |  | 1,01 |  | 16,16 |  | 16.16 | 0,00% | 1090244.1777 | 99,95%
00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | Material | m³ | 0,0861080 |  | 180,79 |  | 15,57 |  | 15.5675 | 0,00% | 1090259.7452 | 99,96%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0018310 |  | 7.875,00 |  | 14,42 |  | 14.4191 | 0,00% | 1090274.1643 | 99,96%
E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material | UN | 3,0000000 |  | 4,76 |  | 14,28 |  | 14.28 | 0,00% | 1090288.4443 | 99,96%
H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material | UN | 8,0000000 |  | 1,74 |  | 13,92 |  | 13.92 | 0,00% | 1090302.3643 | 99,96%
I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material | KG | 0,1660000 |  | 83,16 |  | 13,80 |  | 13.8046 | 0,00% | 1090316.1689 | 99,96%
00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 0,3969000 |  | 33,27 |  | 13,20 |  | 13.2049 | 0,00% | 1090329.3737 | 99,96%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 5,94 |  | 11,88 |  | 11.88 | 0,00% | 1090341.2537 | 99,96%
1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 1,2709800 |  | 8,85 |  | 11,25 |  | 11.2482 | 0,00% | 1090352.5019 | 99,96%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,6816607 |  | 16,45 |  | 11,21 |  | 11.2133 | 0,00% | 1090363.7152 | 99,97%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 1,10 |  | 11,00 |  | 11 | 0,00% | 1090374.7152 | 99,97%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 6,0000000 |  | 1,82 |  | 10,92 |  | 10.92 | 0,00% | 1090385.6352 | 99,97%
00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 0,4048600 |  | 25,10 |  | 10,16 |  | 10.162 | 0,00% | 1090395.7972 | 99,97%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,1135793 |  | 83,47 |  | 9,48 |  | 9.4805 | 0,00% | 1090405.2777 | 99,97%
D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material | UN | 10,0000000 |  | 0,91 |  | 9,10 |  | 9.1 | 0,00% | 1090414.3777 | 99,97%
82 | ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | Material | kg | 0,7700000 |  | 11,31 |  | 8,71 |  | 8.7087 | 0,00% | 1090423.0864 | 99,97%
E00302 | SEDOP | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | Material | UN | 1,0000000 |  | 7,80 |  | 7,80 |  | 7.8 | 0,00% | 1090430.8864 | 99,97%
D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,90 |  | 7,60 |  | 7.6 | 0,00% | 1090438.4864 | 99,97%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,67 |  | 7,34 |  | 7.34 | 0,00% | 1090445.8264 | 99,97%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,6208695 |  | 10,77 |  | 6,69 |  | 6.6868 | 0,00% | 1090452.5132 | 99,97%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,2726642 |  | 23,62 |  | 6,44 |  | 6.4403 | 0,00% | 1090458.9535 | 99,97%
E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | Material | UN | 1,0000000 |  | 5,97 |  | 5,97 |  | 5.97 | 0,00% | 1090464.9235 | 99,97%
D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material | UN | 0,4000000 |  | 14,07 |  | 5,63 |  | 5.628 | 0,00% | 1090470.5515 | 99,98%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,3484042 |  | 15,64 |  | 5,45 |  | 5.449 | 0,00% | 1090476.0005 | 99,98%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,6816607 |  | 6,43 |  | 4,38 |  | 4.3831 | 0,00% | 1090480.3836 | 99,98%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,1755000 |  | 23,80 |  | 4,18 |  | 4.1769 | 0,00% | 1090484.5605 | 99,98%
00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0314280 |  | 131,25 |  | 4,12 |  | 4.1249 | 0,00% | 1090488.6854 | 99,98%
H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 8,2800000 |  | 0,38 |  | 3,15 |  | 3.1464 | 0,00% | 1090491.8318 | 99,98%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0143918 |  | 213,93 |  | 3,08 |  | 3.0788 | 0,00% | 1090494.9107 | 99,98%
00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,0846000 |  | 33,27 |  | 2,81 |  | 2.8146 | 0,00% | 1090497.7253 | 99,98%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material | un | 0,0120614 |  | 229,68 |  | 2,77 |  | 2.7703 | 0,00% | 1090500.4956 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0013393 |  | 2.063,82 |  | 2,76 |  | 2.7641 | 0,00% | 1090503.2596 | 99,98%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,6496000 |  | 4,20 |  | 2,73 |  | 2.7283 | 0,00% | 1090505.988 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 197,0189321 |  | 0,01 |  | 1,97 |  | 1.9702 | 0,00% | 1090507.9582 | 99,98%
1113 | ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | Material | kg | 0,1920000 |  | 9,66 |  | 1,85 |  | 1.8547 | 0,00% | 1090509.8129 | 99,98%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0908882 |  | 17,39 |  | 1,58 |  | 1.5805 | 0,00% | 1090511.3934 | 99,98%
D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | UN | 0,8000000 |  | 1,94 |  | 1,55 |  | 1.552 | 0,00% | 1090512.9454 | 99,98%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,1283432 |  | 8,41 |  | 1,08 |  | 1.0794 | 0,00% | 1090514.0248 | 99,98%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,1207753 |  | 8,79 |  | 1,06 |  | 1.0616 | 0,00% | 1090515.0864 | 99,98%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0636000 |  | 15,48 |  | 0,98 |  | 0.98453 | 0,00% | 1090516.0709 | 99,98%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0143918 |  | 62,59 |  | 0,90 |  | 0.90078 | 0,00% | 1090516.9717 | 99,98%
00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material | un | 1,6920000 |  | 0,45 |  | 0,76 |  | 0.7614 | 0,00% | 1090517.7331 | 99,98%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0302963 |  | 22,60 |  | 0,68 |  | 0.6847 | 0,00% | 1090518.4178 | 99,98%
11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0014723 |  | 430,23 |  | 0,63 |  | 0.63343 | 0,00% | 1090519.0512 | 99,98%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0120614 |  | 48,43 |  | 0,58 |  | 0.58413 | 0,00% | 1090519.6354 | 99,98%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0152092 |  | 35,29 |  | 0,54 |  | 0.53673 | 0,00% | 1090520.1721 | 99,98%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000245 |  | 20.789,65 |  | 0,51 |  | 0.50935 | 0,00% | 1090520.6814 | 99,98%
00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material | un | 1,6920000 |  | 0,28 |  | 0,47 |  | 0.47376 | 0,00% | 1090521.1552 | 99,98%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0180918 |  | 24,38 |  | 0,44 |  | 0.44108 | 0,00% | 1090521.5963 | 99,98%
00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | Material | l | 0,0396900 |  | 11,09 |  | 0,44 |  | 0.44016 | 0,00% | 1090522.0364 | 99,98%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0004086 |  | 811,05 |  | 0,33 |  | 0.3314 | 0,00% | 1090522.3678 | 99,98%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0071960 |  | 44,62 |  | 0,32 |  | 0.32109 | 0,00% | 1090522.6889 | 99,98%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0060306 |  | 49,61 |  | 0,30 |  | 0.29918 | 0,00% | 1090522.9881 | 99,98%
EC434640 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 27,8379845 |  | 0,01 |  | 0,28 |  | 0.27838 | 0,00% | 1090523.2665 | 99,98%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0029447 |  | 57,75 |  | 0,17 |  | 0.17006 | 0,00% | 1090523.4365 | 99,98%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,0000000 |  | 0,01 |  | 0,16 |  | 0.16 | 0,00% | 1090523.5965 | 99,98%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0103062 |  | 15,22 |  | 0,16 |  | 0.15686 | 0,00% | 1090523.7534 | 99,98%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0058892 |  | 24,67 |  | 0,15 |  | 0.14529 | 0,00% | 1090523.8987 | 99,98%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0058892 |  | 24,60 |  | 0,14 |  | 0.14487 | 0,00% | 1090524.0436 | 99,98%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0103062 |  | 13,41 |  | 0,14 |  | 0.13821 | 0,00% | 1090524.1818 | 99,98%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0004086 |  | 322,87 |  | 0,13 |  | 0.13192 | 0,00% | 1090524.3137 | 99,98%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0073616 |  | 15,75 |  | 0,12 |  | 0.11595 | 0,00% | 1090524.4296 | 99,98%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0029447 |  | 20,21 |  | 0,06 |  | 0.059512 | 0,00% | 1090524.4892 | 99,98%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0014723 |  | 36,75 |  | 0,05 |  | 0.054107 | 0,00% | 1090524.5433 | 99,98%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0008174 |  | 64,24 |  | 0,05 |  | 0.05251 | 0,00% | 1090524.5958 | 99,98%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0029447 |  | 17,74 |  | 0,05 |  | 0.052239 | 0,00% | 1090524.648 | 99,98%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0014723 |  | 34,05 |  | 0,05 |  | 0.050132 | 0,00% | 1090524.6981 | 99,98%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0008174 |  | 19,88 |  | 0,02 |  | 0.01625 | 0,00% | 1090524.7144 | 99,98%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0004086 |  | 39,24 |  | 0,02 |  | 0.016033 | 0,00% | 1090524.7304 | 99,98%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0000810 |  | 51,18 |  | 0,00 |  | 0.0041456 | 0,00% | 1090524.7346 | 99,98%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0000810 |  | 26,11 |  | 0,00 |  | 0.0021149 | 0,00% | 1090524.7367 | 99,98%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 6.392,66
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 305.824,16
[11 empty] | Material |  |  | R$ 693.074,23
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 2.344,67
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 170,18
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 82.718,83
[10 empty] | Total sem BDI |  | 831078.62
[10 empty] | Total do BDI |  | 259661.13
[10 empty] | Total Geral |  | 1090739.75
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | BDI: 31,25% | DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA |  |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 | VALOR DA OBRA: | 1.090.739,75
LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: BELA VISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 96.174,47 | 100,00% 96.174,47
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 25.082,85 | 100,00% 25.082,85
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 81.351,40 | 25,00% 20.337,85 | 75,00% 61.013,55
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 50.567,62 |  | 50,00% 25.283,81 | 50,00% 25.283,81
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 28.630,18 |  | 100,00% 28.630,18
6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 148.162,27 |  | 25,00% 37.040,57 | 25,00% 37.040,57 | 25,00% 37.040,57 | 25,00% 37.040,57
7 | REVESTIMENTO | 100,00% 100.650,92 |  | 20,00% 20.130,18 | 30,00% 30.195,28 | 50,00% 50.325,46
8 | PISOS | 100,00% 92.369,54 |  |  | 25,00% 23.092,39 | 25,00% 23.092,39 | 50,00% 46.184,77
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA | 100,00% 49.585,95 |  |  |  | 30,00% 14.875,79 | 30,00% 14.875,79 | 40,00% 19.834,38
10 | SPDA | 100,00% 29.600,83 |  |  |  |  | 100,00% 29.600,83
11 | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA | 100,00% 2.601,23 | 20,00% 520,25 | 20,00% 520,25 | 20,00% 520,25 | 20,00% 520,25 | 20,00% 520,25
12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 100,00% 63.354,54 | 20,00% 12.670,91 | 20,00% 12.670,91 | 20,00% 12.670,91 | 20,00% 12.670,91 | 20,00% 12.670,91
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 9.267,00 |  | 30,00% 2.780,10 | 30,00% 2.780,10 | 40,00% 3.706,80
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 27.327,22 |  |  |  |  | 50,00% 13.663,61 | 50,00% 13.663,61
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 31.210,50 |  |  | 20,00% 6.242,10 | 20,00% 6.242,10 | 20,00% 6.242,10 | 40,00% 12.484,20
16 | PINTURAS | 100,00% 42.980,58 |  |  |  |  | 50,00% 21.490,29 | 50,00% 21.490,29
17 | FORRO | 100,00% 25.740,62 |  |  | 40,00% 10.296,25 | 60,00% 15.444,37
18 | COBERTURA | 100,00% 172.542,14 |  |  | 40,00% 69.016,86 | 60,00% 103.525,28
19 | COMBATE A INCENDIO | 100,00% 1.138,82 | [5 empty] | 100,00% 1.138,82
20 | DIVERSOS | 100,00% 12.401,07 |  |  |  |  | 20,00% 2.480,21 | 80,00% 9.920,86
Porcentagem |  |  | 14,19% | 17,24% | 19,91% | 24,52% | 16,94% | 7,2%
Custo |  |  | 154.786,32 | 188.069,54 | 217.138,49 | 267.443,90 | 184.769,32 | 78.532,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,19% | 31,43% | 51,34% | 75,86% | 92,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 154.786,32 | 342.855,86 | 559.994,35 | 827.438,25 | 1.012.207,57 | 1.090.739,75
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARAEXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA.
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | NICODEMOS ALVES DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.15% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 31.25% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA