## RESUMO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  | VALOR DA OBRA: | 2154694.1
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
RESUMO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 127154.29 | 5.901%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 50165.72 | 2.328%
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 162702.82 | 7.551%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 101135.25 | 4.694%
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 14264.4 | 0.662%
6 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 296320.38 | 13.75%
7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 200985.64 | 9.328%
8 | PISOS |  |  |  | 236277.6 | 10.97%
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA |  |  |  | 91326.55 | 4.238%
10 | SPDA |  |  |  | 59284.08 | 2.751%
11 | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA |  |  |  | 8212.77 | 0.3812%
12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  | 125694.19 | 5.834%
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 18534 | 0.8602%
14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 54424.84 | 2.526%
15 | ESQUADRIAS |  |  |  | 62801.28 | 2.915%
16 | PINTURAS |  |  |  | 89950.13 | 4.175%
17 | FORRO |  |  |  | 51352.42 | 2.383%
18 | COBERTURA |  |  |  | 363949.17 | 16.89%
19 | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 2277.64 | 0.1057%
20 | CISTERNA |  |  |  | 19187.66 | 0.8905%
21 | DIVERSOS |  |  |  | 18693.27 | 0.8676%
|  |  | Total sem BDI | 1641745.54
|  |  | Total do BDI | 512948.56
|  |  | Total Geral | 2154694.1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## SINTÉTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 2154694.1
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 127154.29 | 5.901%
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 14713.3 | 19311.2 | 19311.2 | 0.8962%
1.2 | 14 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MES | 6 | 6630.48 | 8702.5 | 52215 | 2.423%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6.16 | 180.96 | 237.51 | 1463.06 | 0.0679%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 825.27 | 6.22 | 8.16 | 6734.2 | 0.3125%
1.5 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 825.27 | 6.68 | 8.76 | 7229.36 | 0.3355%
1.6 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 20 | 546.2 | 716.88 | 14337.6 | 0.6654%
1.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 215.12 | 91.61 | 120.23 | 25863.87 | 1.2%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 50165.72 | 2.328%
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 58.92 | 99.56 | 130.67 | 7699.07 | 0.3573%
2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 41.24 | 20.29 | 26.63 | 1098.22 | 0.05097%
2.3 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 156.58 | 201.3 | 264.2 | 41368.43 | 1.92%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 162702.82 | 7.551%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES |  |  |  |  | 84234.03 | 3.909%
3.1.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 3.92 | 985.74 | 1293.78 | 5071.61 | 0.2354%
3.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 15.78 | 3822.2 | 5016.63 | 79162.42 | 3.674%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 78468.79 | 3.642%
3.2.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 16.18 | 3695.04 | 4849.74 | 78468.79 | 3.642%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 101135.25 | 4.694%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS |  |  |  |  | 101135.25 | 4.694%
4.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 9.5 | 3822.2 | 5016.63 | 47657.98 | 2.212%
4.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 10.66 | 3822.2 | 5016.63 | 53477.27 | 2.482%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 14264.4 | 0.662%
5.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 259.92 | 41.82 | 54.88 | 14264.4 | 0.662%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 296320.38 | 13.75%
6.1 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 1005.95 | 160.74 | 210.97 | 212225.27 | 9.849%
6.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 100 | 66.99 | 87.92 | 8792 | 0.408%
6.3 | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 18 | 53.07 | 69.65 | 1253.7 | 0.05818%
6.4 | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | m² | 36.52 | 1544.87 | 2027.64 | 74049.41 | 3.437%
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 200985.64 | 9.328%
7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2014.35 | 16.91 | 22.19 | 44698.42 | 2.074%
7.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1728.3 | 50.8 | 66.67 | 115225.76 | 5.348%
7.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 281.32 | 43.24 | 56.75 | 15964.91 | 0.7409%
7.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m² | 281.32 | 67.97 | 89.21 | 25096.55 | 1.165%
8 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 236277.6 | 10.97%
8.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 477.12 | 87.91 | 115.38 | 55050.1 | 2.555%
8.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 238.56 | 44.05 | 57.81 | 13791.15 | 0.6401%
8.3 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 616.71 | 145.26 | 190.65 | 117575.76 | 5.457%
8.4 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio), incl. 15% de perca | m² | 441.6 | 76.73 | 100.7 | 44469.12 | 2.064%
8.5 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha), incl. 15% de perca | m² | 53.54 | 76.73 | 100.7 | 5391.47 | 0.2502%
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA |  |  |  |  | 91326.55 | 4.238%
9.1 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 78632.22 | 3.649%
9.1.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 3504.82 | 0.1627%
9.1.1.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 508.44 | 667.32 | 1334.64 | 0.06194%
9.1.1.2 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 14 | 25.64 | 33.65 | 471.1 | 0.02186%
9.1.1.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 67.5 | 88.59 | 885.9 | 0.04111%
9.1.1.4 | 9216 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 83.02 | 108.96 | 217.92 | 0.01011%
9.1.1.5 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 6 | 75.59 | 99.21 | 595.26 | 0.02763%
9.1.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 23208.6 | 1.077%
9.1.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 546.26 | 21.05 | 27.62 | 15087.7 | 0.7002%
9.1.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 | 12.28 | 16.11 | 741.06 | 0.03439%
9.1.2.3 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 99 | 26.73 | 35.08 | 3472.92 | 0.1612%
9.1.2.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 140 | 19.03 | 24.97 | 3495.8 | 0.1622%
9.1.2.5 | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 2 | 156.62 | 205.56 | 411.12 | 0.01908%
9.1.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 23519.28 | 1.092%
9.1.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2169.88 | 4.77 | 6.26 | 13583.44 | 0.6304%
9.1.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 734.46 | 7.4 | 9.71 | 7131.6 | 0.331%
9.1.3.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.72 | 28.15 | 36.94 | 691.51 | 0.03209%
9.1.3.4 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 56.16 | 28.67 | 37.62 | 2112.73 | 0.09805%
9.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 28399.52 | 1.318%
9.1.4.1 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 48.83 | 64.08 | 1025.28 | 0.04758%
9.1.4.2 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 45.95 | 60.3 | 482.4 | 0.02239%
9.1.4.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 61.72 | 81 | 1134 | 0.05263%
9.1.4.4 | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto | UN | 32 | 355.39 | 466.44 | 14926.08 | 0.6927%
9.1.4.5 | C4394 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 12 | 261 | 342.56 | 4110.72 | 0.1908%
9.1.4.6 | 97589 | SINAPI | Luminária compacta flat com plafon E27 | UN | 116 | 44.15 | 57.94 | 6721.04 | 0.3119%
9.2 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 12694.33 | 0.5891%
9.2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10971.68 | 0.5092%
9.2.1.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 12.28 | 16.11 | 128.88 | 0.005981%
9.2.1.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 32.81 | 43.06 | 86.12 | 0.003997%
9.2.1.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 45.96 | 60.32 | 603.2 | 0.02799%
9.2.1.4 | 170324 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm | un | 2 | 86.27 | 113.22 | 226.44 | 0.01051%
9.2.1.5 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 14.19 | 18.62 | 446.88 | 0.02074%
9.2.1.6 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 8.68 | 11.39 | 546.72 | 0.02537%
9.2.1.7 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 154.82 | 12.48 | 16.38 | 2535.95 | 0.1177%
9.2.1.8 | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | un | 1 | 3219.7 | 4225.85 | 4225.85 | 0.1961%
9.2.1.9 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1654.59 | 2171.64 | 2171.64 | 0.1008%
9.2.2 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 1722.65 | 0.07995%
9.2.2.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 131 | 10.02 | 13.15 | 1722.65 | 0.07995%
10 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 59284.08 | 2.751%
10.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 490.64 | 15.12 | 19.84 | 9734.29 | 0.4518%
10.2 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 40 | 44.4 | 58.27 | 2330.8 | 0.1082%
10.3 | 10272 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento | un | 30 | 13.64 | 17.9 | 537 | 0.02492%
10.4 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 90 | 15.57 | 20.43 | 1838.7 | 0.08533%
10.5 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 167.52 | 132.29 | 173.63 | 29086.49 | 1.35%
10.6 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | un | 40 | 240.12 | 315.15 | 12606 | 0.585%
10.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 40 | 60.02 | 78.77 | 3150.8 | 0.1462%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA |  |  |  |  | 8212.77 | 0.3812%
11.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 73.54 | 13.24 | 17.37 | 1277.38 | 0.05928%
11.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 129.15 | 20.57 | 26.99 | 3485.75 | 0.1618%
11.3 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20 | 21.71 | 28.49 | 569.8 | 0.02644%
11.4 | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 8.25 | 10.82 | 43.28 | 0.002009%
11.5 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 25.22 | 33.1 | 132.4 | 0.006145%
11.6 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.94 | 18.29 | 73.16 | 0.003395%
11.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 8.96 | 11.76 | 235.2 | 0.01092%
11.8 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 75.44 | 99.01 | 792.08 | 0.03676%
11.9 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 71.8 | 94.23 | 376.92 | 0.01749%
11.10 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 22.96 | 30.13 | 241.04 | 0.01119%
11.11 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 23.98 | 31.47 | 503.52 | 0.02337%
11.12 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12.43 | 16.31 | 195.72 | 0.009083%
11.13 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.47 | 17.67 | 70.68 | 0.00328%
11.14 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 10.28 | 13.49 | 215.84 | 0.01002%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 125694.19 | 5.834%
12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 47.31 | 22.69 | 29.78 | 1408.89 | 0.06539%
12.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48.91 | 28.99 | 38.04 | 1860.53 | 0.08635%
12.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26.34 | 36.19 | 47.49 | 1250.88 | 0.05805%
12.4 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 54.89 | 29.86 | 39.19 | 2151.13 | 0.09983%
12.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.52 | 61.92 | 81.27 | 1505.12 | 0.06985%
12.6 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 641.68 | 842.2 | 3368.8 | 0.1563%
12.7 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 115.93 | 152.15 | 608.6 | 0.02825%
12.8 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 78.53 | 103.07 | 824.56 | 0.03827%
12.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 10.97 | 14.39 | 57.56 | 0.002671%
12.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 18.19 | 23.87 | 95.48 | 0.004431%
12.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 27.52 | 36.12 | 722.4 | 0.03353%
12.12 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 33.06 | 43.39 | 173.56 | 0.008055%
12.13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40 | 10.71 | 14.05 | 562 | 0.02608%
12.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 17.37 | 22.79 | 455.8 | 0.02115%
12.15 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 32.12 | 42.15 | 505.8 | 0.02347%
12.16 | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12 | 55.62 | 73 | 876 | 0.04066%
12.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 15.68 | 20.58 | 246.96 | 0.01146%
12.18 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 59.48 | 78.06 | 624.48 | 0.02898%
12.19 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 9.83 | 12.9 | 309.6 | 0.01437%
12.20 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 | 16.41 | 21.53 | 602.84 | 0.02798%
12.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 | 18.72 | 24.57 | 933.66 | 0.04333%
12.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 12.15 | 15.94 | 95.64 | 0.004439%
12.23 | C2350 | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | UN | 8 | 35.35 | 46.39 | 371.12 | 0.01722%
12.24 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.5 | 66.28 | 132.56 | 0.006152%
12.25 | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 12767.06 | 16756.76 | 33513.52 | 1.555%
12.26 | 98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2 | 17399.54 | 22836.89 | 45673.78 | 2.12%
12.27 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 2 | 10195.4 | 13381.46 | 26762.92 | 1.242%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 18534 | 0.8602%
13.1 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU | PT | 8 | 1454.36 | 1908.84 | 15270.72 | 0.7087%
13.2 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 8 | 310.79 | 407.91 | 3263.28 | 0.1514%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 54424.84 | 2.526%
14.1 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 4 | 1533.11 | 2012.2 | 8048.8 | 0.3735%
14.2 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | UN | 4 | 1393.62 | 1829.12 | 7316.48 | 0.3396%
14.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 405.2 | 531.82 | 8509.12 | 0.3949%
14.4 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 20 | 97.82 | 128.38 | 2567.6 | 0.1192%
14.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 74.67 | 98 | 784 | 0.03639%
14.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 68.11 | 89.39 | 1430.24 | 0.06638%
14.7 | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 4 | 42.08 | 55.23 | 220.92 | 0.01025%
14.8 | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 16 | 59.33 | 77.87 | 1245.92 | 0.05782%
14.9 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 12 | 189.38 | 248.56 | 2982.72 | 0.1384%
14.10 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 372.13 | 488.42 | 3907.36 | 0.1813%
14.11 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 340.64 | 447.09 | 1788.36 | 0.083%
14.12 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 16 | 111.72 | 146.63 | 2346.08 | 0.1089%
14.13 | C0796 | SEINFRA | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | UN | 4 | 380.61 | 499.55 | 1998.2 | 0.09274%
14.14 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | un | 8 | 1074.2 | 1409.88 | 11279.04 | 0.5235%
15 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 62801.28 | 2.915%
15.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 17878.19 | 0.8297%
15.1.1 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 22.68 | 600.6 | 788.28 | 17878.19 | 0.8297%
15.2 |  |  | PORTAS ALUMÍNIO |  |  |  |  | 16399.15 | 0.7611%
15.2.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 19.8 | 631.04 | 828.24 | 16399.15 | 0.7611%
15.3 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 28523.94 | 1.324%
15.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 70.4 | 284.46 | 373.35 | 26283.84 | 1.22%
15.3.2 | 94573 | SINAPI | Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) | m² | 6 | 284.46 | 373.35 | 2240.1 | 0.104%
16 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 89950.13 | 4.175%
16.1 | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | m² | 867.77 | 52.17 | 68.47 | 59416.21 | 2.758%
16.2 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul celeste | m² | 393.95 | 50.49 | 66.26 | 26103.12 | 1.211%
16.3 | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança | m² | 66.87 | 50.49 | 66.26 | 4430.8 | 0.2056%
17 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 51352.42 | 2.383%
17.1 | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 477.12 | 82.01 | 107.63 | 51352.42 | 2.383%
18 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 363949.17 | 16.89%
18.1 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 4587.64 | 26.34 | 34.57 | 158594.71 | 7.36%
18.2 | C1002 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | M | 93.07 | 77.72 | 102 | 9493.14 | 0.4406%
18.3 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | m² | 825.27 | 180.83 | 237.33 | 195861.32 | 9.09%
19 |  |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 2277.64 | 0.1057%
19.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 12 | 52.18 | 68.48 | 821.76 | 0.03814%
19.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) | UN | 4 | 52.18 | 68.48 | 273.92 | 0.01271%
19.3 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 4 | 225.14 | 295.49 | 1181.96 | 0.05486%
20 |  |  | CISTERNA |  |  |  |  | 19187.66 | 0.8905%
20.1 | CPU 082 | Próprio | Cisterna enterrada | UND | 1 | 14619.17 | 19187.66 | 19187.66 | 0.8905%
21 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 18693.27 | 0.8676%
21.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 825.27 | 9.95 | 13.05 | 10769.77 | 0.4998%
21.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1427.8 | 1873.98 | 1873.98 | 0.08697%
21.3 | C4069 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | m² | 9.24 | 498.83 | 654.71 | 6049.52 | 0.2808%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1641745.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 512948.56
[5 empty] | Total Geral |  | 2154694.1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ANALÍTICO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 2154694.1
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 127154.29
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | 0 |  | cj | 1 | 14713.3 | 14713.3
Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Taxas |  | CJ | 1 | 11488.13 | 11488.13
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1321.15 | 1321.15
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 528.96 | 528.96
Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Taxas |  | un | 1 | 1124.49 | 1124.49
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 250.57 | 250.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4597.9 |  | Valor com BDI => |  | 19311.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19311.2
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 6630.48 | 6630.48
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 118.33 | 473.32
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6157.16 | 6157.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3305.542 | LS => | 2772.36 | MO com LS => | 6077.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 2072.02 |  | Valor com BDI => |  | 8702.5
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 52215
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 180.96 | 180.96
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.39 | 12.15
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 75 | 75
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 18.62 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8044 | LS => | 6.55 | MO com LS => | 14.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.55 |  | Valor com BDI => |  | 237.51
[6 empty] | Quant. => | 6.16 | Preço Total => | 1463.06
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno |  |  | m² | 1 | 6.22 | 6.22
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.89 | 6.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0558 | LS => | 1.72 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.94 |  | Valor com BDI => |  | 8.16
[6 empty] | Quant. => | 825.27 | Preço Total => | 6734.2
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 1 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 30.39 | 2.12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.89 | 1.24
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 113.4 | 1.13
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 200 | 2
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.003 | 18.68 | 0.05
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 13.49 | 0.02
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 12.9 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1965 | LS => | 1 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 8.76
[6 empty] | Quant. => | 825.27 | Preço Total => | 7229.36
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado |  |  | m² | 1 | 546.2 | 546.2
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 7.5 | 24.89 | 186.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.7 | 30.39 | 203.61
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 230 | 32.2
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.48 | 0.05
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | UN | 0.02 | 35.2 | 0.7
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 77.21 | 1.54
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 17.73 | 0.74
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 15.5 | 12.71
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.7 | 0.35
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 10.72 | 0.21
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 18.68 | 9.34
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 113.4 | 43.09
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 25.78 | 4.89
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 200 | 34
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 322 | 16.1
|  |  |  | MO sem LS => | 137.4341 | LS => | 115.27 | MO com LS => | 252.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.68 |  | Valor com BDI => |  | 716.88
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 14337.6
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 91.61 | 91.61
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.492 | 23.76 | 11.68
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.735 | 28.12 | 20.66
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066 | 29.25 | 0.19
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0264 | 27.65 | 0.72
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0061 | 633.9 | 3.86
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 9.49 | 11.64
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.5 | 1.19
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 6.77 | 13.54
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 48.07 | 28.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7855 | LS => | 9.88 | MO com LS => | 21.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.62 |  | Valor com BDI => |  | 120.23
[6 empty] | Quant. => | 215.12 | Preço Total => | 25863.87
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 50165.72
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 99.56 | 99.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 24.89 | 99.56
|  |  |  | MO sem LS => | 32.9363 | LS => | 27.62 | MO com LS => | 60.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.11 |  | Valor com BDI => |  | 130.67
[6 empty] | Quant. => | 58.92 | Preço Total => | 7699.07
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 20.29 | 20.29
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 24.89 | 18.66
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1728 | LS => | 5.18 | MO com LS => | 11.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.34 |  | Valor com BDI => |  | 26.63
[6 empty] | Quant. => | 41.24 | Preço Total => | 1098.22
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 201.3 | 201.3
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.89 | 74.67
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 100 | 125
|  |  |  | MO sem LS => | 24.7022 | LS => | 20.72 | MO com LS => | 45.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.9 |  | Valor com BDI => |  | 264.2
[6 empty] | Quant. => | 156.58 | Preço Total => | 41368.43
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 162702.82
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES | [5 empty] | 84234.03
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1 | 985.74 | 985.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 16 | 24.89 | 398.24
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 30.75 | 61.5
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.4 | 55 | 242
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.88 | 230 | 202.4
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.68 | 120 | 81.6
|  |  |  | MO sem LS => | 154.4896 | LS => | 129.57 | MO com LS => | 284.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 308.04 |  | Valor com BDI => |  | 1293.78
[6 empty] | Quant. => | 3.92 | Preço Total => | 5071.61
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 15.78 | Preço Total => | 79162.42
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 78468.79
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração |  |  | m³ | 1 | 3695.04 | 3695.04
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 167.55 | 2010.6
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.54 | 990.54
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 45 | 15.42 | 693.9
|  |  |  | MO sem LS => | 605.3353 | LS => | 507.69 | MO com LS => | 1113.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 1154.7 |  | Valor com BDI => |  | 4849.74
[6 empty] | Quant. => | 16.18 | Preço Total => | 78468.79
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 101135.25
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS | [5 empty] | 101135.25
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 9.5 | Preço Total => | 47657.98
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051172 | SEDOP | Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 3822.2 | 3822.2
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 1022.24 | 1022.24
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) |  |  | m² | 12 | 130.53 | 1566.36
|  |  |  | MO sem LS => | 485.6203 | LS => | 407.29 | MO com LS => | 892.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1194.43 |  | Valor com BDI => |  | 5016.63
[6 empty] | Quant. => | 10.66 | Preço Total => | 53477.27
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 14264.4
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | 0 |  | m² | 1 | 41.82 | 41.82
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 32.42 | 21.07
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 24.89 | 3.73
Insumo | I00003 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | Material |  | L | 0.6 | 28.38 | 17.02
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5767 | LS => | 7.19 | MO com LS => | 15.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.06 |  | Valor com BDI => |  | 54.88
[6 empty] | Quant. => | 259.92 | Preço Total => | 14264.4
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 296320.38
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 160.74 | 160.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.1 | 24.89 | 27.37
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.2 | 30.75 | 67.65
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 57 | 0.85 | 48.45
|  |  |  | MO sem LS => | 35.6556 | LS => | 29.9 | MO com LS => | 65.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.23 |  | Valor com BDI => |  | 210.97
[6 empty] | Quant. => | 1005.95 | Preço Total => | 212225.27
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 66.99 | 66.99
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 762.63 | 1.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 28.51 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 23.48 | 2.2
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 160.72 | 34.87
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 11.27 | 8.9
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 678.6 | 16.28
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 8.15 | 0.05
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8567 | LS => | 4.07 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.93 |  | Valor com BDI => |  | 87.92
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 8792
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105036 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 53.07 | 53.07
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0015 | 762.63 | 1.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 28.51 | 1.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.025 | 23.48 | 0.58
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.015 | 3331 | 49.96
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5843 | LS => | 9.72 | MO com LS => | 21.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.58 |  | Valor com BDI => |  | 69.65
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1253.7
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060812 | SEDOP | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação |  |  | m² | 1 | 1544.87 | 1544.87
Composição Auxiliar | 280019 | SEDOP | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 2.4 | 30.61 | 73.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 24.89 | 49.78
Insumo | D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material |  | CJ | 1 | 84.48 | 84.48
Insumo | A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material |  | m² | 1 | 1337.15 | 1337.15
|  |  |  | MO sem LS => | 43.5743 | LS => | 36.55 | MO com LS => | 80.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.77 |  | Valor com BDI => |  | 2027.64
[6 empty] | Quant. => | 36.52 | Preço Total => | 74049.41
7 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 200985.64
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 16.91 | 16.91
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.007 | 828.15 | 5.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.89 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2856 | LS => | 3.59 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.28 |  | Valor com BDI => |  | 22.19
[6 empty] | Quant. => | 2014.35 | Preço Total => | 44698.42
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 50.8 | 50.8
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.52 | 24.87 | 12.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.67 | 30.75 | 20.6
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4443 | LS => | 11.28 | MO com LS => | 24.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.87 |  | Valor com BDI => |  | 66.67
[6 empty] | Quant. => | 1728.3 | Preço Total => | 115225.76
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.24 | 43.24
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.34 | 24.87 | 8.45
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.57 | 30.75 | 17.52
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8392 | LS => | 9.09 | MO com LS => | 19.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.51 |  | Valor com BDI => |  | 56.75
[6 empty] | Quant. => | 281.32 | Preço Total => | 15964.91
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento |  |  | m² | 1 | 67.97 | 67.97
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.12 | 24.87 | 2.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.55 | 30.75 | 16.91
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.33 | 5.59 | 1.84
Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material |  | m² | 1.05 | 38.9 | 40.84
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 4 | 1.35 | 5.4
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2334 | LS => | 6.07 | MO com LS => | 13.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.24 |  | Valor com BDI => |  | 89.21
[6 empty] | Quant. => | 281.32 | Preço Total => | 25096.55
8 |  |  | PISOS | [5 empty] | 236277.6
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo |  |  | m² | 1 | 87.91 | 87.91
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 24.89 | 19.91
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.75 | 12.3
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.07 | 120 | 8.4
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.11 | 230 | 25.3
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.4 | 55 | 22
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1329 | LS => | 9.34 | MO com LS => | 20.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.47 |  | Valor com BDI => |  | 115.38
[6 empty] | Quant. => | 477.12 | Preço Total => | 55050.1
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 |  |  | m² | 1 | 44.05 | 44.05
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 30.75 | 7.68
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.31 | 55 | 17.05
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.0366 | 120 | 4.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7772 | LS => | 6.52 | MO com LS => | 14.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.76 |  | Valor com BDI => |  | 57.81
[6 empty] | Quant. => | 238.56 | Preço Total => | 13791.15
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) |  |  | m² | 1 | 145.26 | 145.26
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo |  |  | m³ | 0.02 | 1088.54 | 21.77
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  | m³ | 0.007 | 1995.84 | 13.97
Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm |  |  | m² | 1 | 107.53 | 107.53
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.02 | 99.56 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8557 | LS => | 15.81 | MO com LS => | 34.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.39 |  | Valor com BDI => |  | 190.65
[6 empty] | Quant. => | 616.71 | Preço Total => | 117575.76
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio), incl. 15% de perca |  |  | m² | 1 | 76.73 | 76.73
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.87 | 6.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 30.75 | 19.98
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 5 | 1.35 | 6.75
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 39.9 | 41.89
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 5.59 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4306 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.97 |  | Valor com BDI => |  | 100.7
[6 empty] | Quant. => | 441.6 | Preço Total => | 44469.12
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha), incl. 15% de perca |  |  | m² | 1 | 76.73 | 76.73
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.87 | 6.21
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 30.75 | 19.98
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 5 | 1.35 | 6.75
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material |  | m² | 1.05 | 39.9 | 41.89
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.34 | 5.59 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.4306 | LS => | 7.91 | MO com LS => | 17.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.97 |  | Valor com BDI => |  | 100.7
[6 empty] | Quant. => | 53.54 | Preço Total => | 5391.47
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA | [5 empty] | 91326.55
9.1 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 78632.22
9.1.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES | [5 empty] | 3504.82
9.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 508.44 | 508.44
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0144 | 920.01 | 13.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 24.33 | 13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5346 | 28.84 | 15.41
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 466.79 | 466.79
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9262 | LS => | 9.16 | MO com LS => | 20.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.88 |  | Valor com BDI => |  | 667.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1334.64
9.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 31.13 | 9.33
Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 8.74 | 8.74
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9716 | LS => | 5.01 | MO com LS => | 10.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.01 |  | Valor com BDI => |  | 33.65
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 471.1
9.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 67.5 | 67.5
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 25.26 | 15.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 31.13 | 18.67
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 33.68 | 33.68
|  |  |  | MO sem LS => | 11.9541 | LS => | 10.03 | MO com LS => | 21.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.09 |  | Valor com BDI => |  | 88.59
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 885.9
9.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9216 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 83.02 | 83.02
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.65 | 2.19
Insumo | 3693 | ORSE | Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, correntede interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1 | 58.9 | 58.9
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.13 | 11.47
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.65 | 8.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.6923 | LS => | 8.97 | MO com LS => | 19.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.94 |  | Valor com BDI => |  | 108.96
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 217.92
9.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 75.59 | 75.59
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.79 | 1.13
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.65 | 1.09
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.65 | 4.09
Insumo | 00039465/SINAPI | ORSE | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac) | Material |  | un | 1 | 63.55 | 63.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3407 | LS => | 4.48 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.62 |  | Valor com BDI => |  | 99.21
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 595.26
9.1.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 23208.6
9.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.05 | 21.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 24.33 | 2.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 28.84 | 2.62
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.88 | 10.88
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.86 | 5.34
|  |  |  | MO sem LS => | 4.1551 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 7.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.57 |  | Valor com BDI => |  | 27.62
[6 empty] | Quant. => | 546.26 | Preço Total => | 15087.7
9.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.28 | 12.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 24.33 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 28.84 | 4.72
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 864.66 | 0.77
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.8 | 2.8
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0348 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 46 | Preço Total => | 741.06
9.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 26.73 | 26.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 24.33 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 28.84 | 3.02
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.88 | 10.88
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 9.35 | 10.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4107 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 8.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.35 |  | Valor com BDI => |  | 35.08
[6 empty] | Quant. => | 99 | Preço Total => | 3472.92
9.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.03 | 19.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 24.33 | 5.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 28.84 | 6.4
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0355 | LS => | 3.38 | MO com LS => | 7.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.94 |  | Valor com BDI => |  | 24.97
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 3495.8
9.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 156.62 | 156.62
Composição Auxiliar | 85 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.306 | 90.25 | 27.61
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.038 | 584.13 | 22.19
Composição Auxiliar | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 0.77 | 12.13 | 9.34
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.64 | 109.05 | 69.79
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.125 | 52.32 | 6.54
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.48 | 6.6 | 3.16
Composição Auxiliar | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | Conversão InfoWOrca |  | m² | 0.48 | 37.49 | 17.99
|  |  |  | MO sem LS => | 35.2477 | LS => | 29.56 | MO com LS => | 64.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.94 |  | Valor com BDI => |  | 205.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 411.12
9.1.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 23519.28
9.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.77 | 4.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 24.33 | 0.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 28.84 | 0.83
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.56 | 3.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52211 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 6.26
[6 empty] | Quant. => | 2169.88 | Preço Total => | 13583.44
9.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.4 | 7.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 24.33 | 0.94
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039 | 28.84 | 1.12
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 4.25 | 5.28
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70158 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 9.71
[6 empty] | Quant. => | 734.46 | Preço Total => | 7131.6
9.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 28.15 | 28.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 24.33 | 2.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 28.84 | 3.28
Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 17.73 | 22.04
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.36 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0667 | LS => | 1.73 | MO com LS => | 3.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.79 |  | Valor com BDI => |  | 36.94
[6 empty] | Quant. => | 18.72 | Preço Total => | 691.51
9.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 28.67 | 28.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 28.84 | 0.08
Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.0401 | 27.49 | 28.59
|  |  |  | MO sem LS => | 0.027193 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.95 |  | Valor com BDI => |  | 37.62
[6 empty] | Quant. => | 56.16 | Preço Total => | 2112.73
9.1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 28399.52
9.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.83 | 48.83
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.7 | 37.7
|  |  |  | MO sem LS => | 9.969 | LS => | 8.36 | MO com LS => | 18.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.25 |  | Valor com BDI => |  | 64.08
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1025.28
9.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.95 | 45.95
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 34.82 | 34.82
|  |  |  | MO sem LS => | 11.606 | LS => | 9.73 | MO com LS => | 21.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.35 |  | Valor com BDI => |  | 60.3
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 482.4
9.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 61.72 | 61.72
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 50.59 | 50.59
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7209 | LS => | 10.67 | MO com LS => | 23.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.28 |  | Valor com BDI => |  | 81
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 1134
9.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250732 | SEDOP | Ventilador de teto |  |  | UN | 1 | 355.39 | 355.39
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 25.26 | 25.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 31.13 | 31.13
Insumo | E00771 | SEDOP | Ventilador de teto | Material |  | UN | 1 | 299 | 299
|  |  |  | MO sem LS => | 19.9326 | LS => | 16.72 | MO com LS => | 36.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.05 |  | Valor com BDI => |  | 466.44
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 14926.08
9.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4394 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS |  | UN | 1 | 261 | 261
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 24.15 | 12.07
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.46 | 9.23
Insumo | I8246 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | Material |  | UN | 1 | 239.7 | 239.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5843 | LS => | 9.72 | MO com LS => | 21.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.56 |  | Valor com BDI => |  | 342.56
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 4110.72
9.1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97589 | SINAPI | Luminária compacta flat com plafon E27 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.15 | 44.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 24.33 | 5.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 28.84 | 15.44
Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 16.73 | 16.73
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 6.56 | 6.56
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2714 | LS => | 6.1 | MO com LS => | 13.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.79 |  | Valor com BDI => |  | 57.94
[6 empty] | Quant. => | 116 | Preço Total => | 6721.04
9.2 |  |  | LÓGICA | [5 empty] | 12694.33
9.2.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10971.68
9.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.28 | 12.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 24.33 | 3.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 28.84 | 4.72
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 864.66 | 0.77
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.8 | 2.8
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0348 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 16.11
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 128.88
9.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.81 | 32.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 24.33 | 13.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 28.84 | 15.86
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 864.66 | 0.77
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.8 | 2.8
|  |  |  | MO sem LS => | 10.0506 | LS => | 8.43 | MO com LS => | 18.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.25 |  | Valor com BDI => |  | 43.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 86.12
9.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 45.96 | 45.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 24.33 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 28.84 | 5.94
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 35.01 | 35.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7472 | LS => | 3.14 | MO com LS => | 6.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.36 |  | Valor com BDI => |  | 60.32
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 603.2
9.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170324 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm |  |  | un | 1 | 86.27 | 86.27
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 25.26 | 17.68
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 31.13 | 21.79
Insumo | E00050 | SEDOP | Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço | Material |  | un | 1 | 46.8 | 46.8
|  |  |  | MO sem LS => | 13.9501 | LS => | 11.7 | MO com LS => | 25.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.95 |  | Valor com BDI => |  | 113.22
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 226.44
9.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 24.33 | 5.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.206 | 28.84 | 5.94
Insumo | 00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 3.24 | 3.24
|  |  |  | MO sem LS => | 3.7363 | LS => | 3.13 | MO com LS => | 6.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 18.62
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 446.88
9.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.68 | 8.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 24.33 | 3.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.137 | 28.84 | 3.95
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4855 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 11.39
[6 empty] | Quant. => | 48 | Preço Total => | 546.72
9.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.48 | 12.48
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 24.33 | 2.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 28.84 | 3.43
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.06 | 6.16
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1591 | LS => | 1.81 | MO com LS => | 3.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9 |  | Valor com BDI => |  | 16.38
[6 empty] | Quant. => | 154.82 | Preço Total => | 2535.95
9.2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171526 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | 0 |  | un | 1 | 3219.7 | 3219.7
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 25.26 | 101.04
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 31.13 | 62.26
Insumo | L00018 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | Material |  | un | 1 | 3056.4 | 3056.4
|  |  |  | MO sem LS => | 56.6052 | LS => | 47.47 | MO com LS => | 104.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 1006.15 |  | Valor com BDI => |  | 4225.85
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4225.85
9.2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas |  |  | un | 1 | 1654.59 | 1654.59
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 25.26 | 50.52
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 31.13 | 124.52
Insumo | L00011 | SEDOP | Switch 24 portas | Material |  | un | 1 | 1479.55 | 1479.55
|  |  |  | MO sem LS => | 62.9902 | LS => | 52.83 | MO com LS => | 115.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 517.05 |  | Valor com BDI => |  | 2171.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2171.64
9.2.2 |  |  | CABOS | [5 empty] | 1722.65
9.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 10.02 | 10.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 24.33 | 0.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0045 | 28.84 | 0.12
Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 9.34 | 9.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0.076141 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 13.15
[6 empty] | Quant. => | 131 | Preço Total => | 1722.65
10 |  |  | SPDA | [5 empty] | 59284.08
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | Pára-raios |  | m | 1 | 15.12 | 15.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.18 | 3.65 | 0.65
Insumo | 11095 | ORSE | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | Material |  | m | 1 | 11.03 | 11.03
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 19.13 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8709 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.72 |  | Valor com BDI => |  | 19.84
[6 empty] | Quant. => | 490.64 | Preço Total => | 9734.29
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | Pára-raios |  | un | 1 | 44.4 | 44.4
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.15 | 3.65 | 0.54
Insumo | 8430 | ORSE | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° | Material |  | un | 1 | 41 | 41
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.13 | 2.86
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5554 | LS => | 1.3 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.87 |  | Valor com BDI => |  | 58.27
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 2330.8
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10272 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento | Pára-raios |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
Insumo | 11052 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm | Material |  | un | 1 | 13.64 | 13.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 17.9
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 537
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1 | 15.57 | 15.57
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.79 | 0.83
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.22 | 3.65 | 0.8
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 19.13 | 4.2
Insumo | 00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | Material |  | m | 1.05 | 6.42 | 6.74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.65 | 3
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9158 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.86 |  | Valor com BDI => |  | 20.43
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 1838.7
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | Pára-raios |  | kg | 1 | 132.29 | 132.29
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.79 | 0.6
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.65 | 0.58
Insumo | 2694 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG | Material |  | kg | 1 | 125.87 | 125.87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 19.13 | 3.06
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 13.65 | 2.18
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8498 | LS => | 2.39 | MO com LS => | 5.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.34 |  | Valor com BDI => |  | 173.63
[6 empty] | Quant. => | 167.52 | Preço Total => | 29086.49
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector |  |  | un | 1 | 240.12 | 240.12
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 25.26 | 15.15
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 31.13 | 37.35
Insumo | E00557 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | Material |  | un | 1 | 187.62 | 187.62
|  |  |  | MO sem LS => | 18.8938 | LS => | 15.85 | MO com LS => | 34.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.03 |  | Valor com BDI => |  | 315.15
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 12606
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 60.02 | 60.02
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 254.33 | 3.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 28.51 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 23.48 | 2.55
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 49.95 | 49.95
|  |  |  | MO sem LS => | 2.839 | LS => | 2.38 | MO com LS => | 5.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.75 |  | Valor com BDI => |  | 78.77
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 3150.8
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA | [5 empty] | 8212.77
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.24 | 13.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 23.38 | 3.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1586 | 27.8 | 4.4
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.83 | 5.06
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.037 | 2.23 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8281 | LS => | 2.37 | MO com LS => | 5.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.13 |  | Valor com BDI => |  | 17.37
[6 empty] | Quant. => | 73.54 | Preço Total => | 1277.38
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 20.57 | 20.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 23.38 | 0.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0341 | 27.8 | 0.94
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 17.95 | 18.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60369 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.42 |  | Valor com BDI => |  | 26.99
[6 empty] | Quant. => | 129.15 | Preço Total => | 3485.75
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.71 | 21.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 23.38 | 3.12
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1338 | 27.8 | 3.71
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.33 | 14.33
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 69.25 | 0.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 78.45 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3821 | LS => | 2 | MO com LS => | 4.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.78 |  | Valor com BDI => |  | 28.49
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 569.8
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.25 | 8.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 10.82
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 43.28
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 25.22 | 25.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 23.38 | 3.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 27.8 | 3.89
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 69.25 | 1.14
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.17 | 15.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 78.45 | 1.72
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0156 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4909 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.88 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 132.4
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.94 | 13.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 23.38 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1312 | 27.8 | 3.64
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 69.25 | 0.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 78.45 | 0.54
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.23 | 6.23
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.23 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3386 | LS => | 1.96 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 18.29
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 73.16
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.96 | 8.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 23.38 | 3.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1359 | 27.8 | 3.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 69.25 | 0.49
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.85 | 0.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 78.45 | 0.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 2.23 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4147 | LS => | 2.03 | MO com LS => | 4.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI => |  | 11.76
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 235.2
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.44 | 75.44
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.38 | 5.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 27.8 | 6.14
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 12.54 | 0.13
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 64 | 64
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.57 |  | Valor com BDI => |  | 99.01
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 792.08
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 71.8 | 71.8
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 23.38 | 5.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2212 | 27.8 | 6.14
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 12.54 | 0.13
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 60.36 | 60.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.43 |  | Valor com BDI => |  | 94.23
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 376.92
11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.96 | 22.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 23.38 | 3.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 27.8 | 4.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.02 | 69.25 | 1.38
Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.84 | 11.84
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 78.45 | 2.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0188 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6704 | LS => | 2.24 | MO com LS => | 4.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.17 |  | Valor com BDI => |  | 30.13
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 241.04
11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.98 | 23.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 23.38 | 4.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1887 | 27.8 | 5.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0088 | 69.25 | 0.6
Insumo | 00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.81 | 12.81
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 78.45 | 0.82
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0484 | 2.23 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3611 | LS => | 2.82 | MO com LS => | 6.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.49 |  | Valor com BDI => |  | 31.47
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 503.52
11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.43 | 12.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 23.38 | 4.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1812 | 27.8 | 5.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 69.25 | 0.73
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.4 | 1.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 78.45 | 0.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 2.23 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2305 | LS => | 2.71 | MO com LS => | 5.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 16.31
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 195.72
11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.47 | 13.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 23.38 | 2.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0944 | 27.8 | 2.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 69.25 | 0.4
Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material |  | UN | 1 | 7.64 | 7.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 78.45 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0315 | 2.23 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6751 | LS => | 1.4 | MO com LS => | 3.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.2 |  | Valor com BDI => |  | 17.67
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 70.68
11.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1266 | 23.38 | 2.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1266 | 27.8 | 3.51
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0059 | 69.25 | 0.4
Insumo | 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.82 | 2.82
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.007 | 78.45 | 0.54
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0281 | 2.23 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2516 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 4.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.21 |  | Valor com BDI => |  | 13.49
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 215.84
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | [5 empty] | 125694.19
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 22.69 | 22.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 23.38 | 6.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.293 | 27.8 | 8.14
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.28 | 7.67
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2211 | LS => | 4.38 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.09 |  | Valor com BDI => |  | 29.78
[6 empty] | Quant. => | 47.31 | Preço Total => | 1408.89
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 28.99 | 28.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 23.38 | 7.43
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 27.8 | 8.84
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 12.03 | 12.69
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6725 | LS => | 4.76 | MO com LS => | 10.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.05 |  | Valor com BDI => |  | 38.04
[6 empty] | Quant. => | 48.91 | Preço Total => | 1860.53
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 36.19 | 36.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 23.38 | 8.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3813 | 27.8 | 10.6
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 15.78 | 16.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0212 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7983 | LS => | 5.7 | MO com LS => | 12.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.3 |  | Valor com BDI => |  | 47.49
[6 empty] | Quant. => | 26.34 | Preço Total => | 1250.88
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 29.86 | 29.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 23.38 | 5.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2396 | 27.8 | 6.66
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 16.67 | 17.58
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0133 | 2.23 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2639 | LS => | 3.58 | MO com LS => | 7.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.33 |  | Valor com BDI => |  | 39.19
[6 empty] | Quant. => | 54.89 | Preço Total => | 2151.13
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 61.92 | 61.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 23.38 | 7.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3114 | 27.8 | 8.65
Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 43.57 | 45.96
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0173 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5474 | LS => | 4.65 | MO com LS => | 10.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.35 |  | Valor com BDI => |  | 81.27
[6 empty] | Quant. => | 18.52 | Preço Total => | 1505.12
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 1 | 641.68 | 641.68
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 1.15 | 34.88 | 40.11
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 1.17 | 106.44 | 124.53
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.081 | 558.29 | 45.22
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.081 | 584.13 | 47.31
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 1.73 | 13.04 | 22.55
Composição Auxiliar | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 1.8 | 109.05 | 196.29
Composição Auxiliar | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | Argamassas |  | m² | 1.71 | 35.22 | 60.22
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.8 | 52.32 | 94.17
Composição Auxiliar | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1.71 | 6.6 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 166.4763 | LS => | 139.62 | MO com LS => | 306.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.52 |  | Valor com BDI => |  | 842.2
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3368.8
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 115.93 | 115.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 23.38 | 11.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4777 | 27.8 | 13.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0668 | 69.25 | 4.62
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material |  | UN | 1 | 78.68 | 78.68
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.104 | 78.45 | 8.15
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5114 | LS => | 7.14 | MO com LS => | 15.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.22 |  | Valor com BDI => |  | 152.15
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 608.6
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 78.53 | 78.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 23.38 | 9.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 27.8 | 11.76
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 69.25 | 2.02
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 51.38 | 51.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 78.45 | 3.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5434 | LS => | 6.33 | MO com LS => | 13.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.54 |  | Valor com BDI => |  | 103.07
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 824.56
12.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.97 | 10.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.38 | 2.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 69.25 | 0.68
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 78.45 | 1.17
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2625 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 14.39
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 57.56
12.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.19 | 18.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 23.38 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 27.8 | 3.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.74 | 5.48
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.24 | 4.24
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 28.58 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4528 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 23.87
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 95.48
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.52 | 27.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 23.38 | 3.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1652 | 27.8 | 4.59
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.03 | 8.06
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.87 | 8.87
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.075 | 28.58 | 2.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.9423 | LS => | 2.47 | MO com LS => | 5.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.6 |  | Valor com BDI => |  | 36.12
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 722.4
12.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 33.06 | 33.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.38 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 27.8 | 5.35
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.85 | 9.7
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.23 | 10.23
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 28.58 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4318 | LS => | 2.88 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.33 |  | Valor com BDI => |  | 43.39
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 173.56
12.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.71 | 10.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 23.38 | 2.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.127 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 69.25 | 0.68
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.36 | 2.36
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 78.45 | 1.17
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2625 | LS => | 1.9 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.05
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 562
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.37 | 17.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 23.38 | 3.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 27.8 | 3.83
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 2.74 | 5.48
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.42 | 3.42
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 28.58 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4528 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.42 |  | Valor com BDI => |  | 22.79
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 455.8
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.12 | 32.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 23.38 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 27.8 | 5.35
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.85 | 9.7
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.29 | 9.29
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 28.58 | 3.28
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4318 | LS => | 2.88 | MO com LS => | 6.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.03 |  | Valor com BDI => |  | 42.15
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 505.8
12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104355 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 55.62 | 55.62
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 23.38 | 5.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2489 | 27.8 | 6.91
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 4.03 | 4.03
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.85 | 9.7
Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 24.82 | 24.82
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1525 | 28.58 | 4.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4379 | LS => | 3.72 | MO com LS => | 8.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.38 |  | Valor com BDI => |  | 73
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 876
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.68 | 15.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 23.38 | 3.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 27.8 | 4.7
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 69.25 | 1.02
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.23 | 4.23
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 78.45 | 1.76
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 2.23 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0184 | LS => | 2.53 | MO com LS => | 5.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 20.58
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 246.96
12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 59.48 | 59.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.38 | 6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 27.8 | 7.13
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.85 | 14.55
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.87 | 26.87
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 28.58 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5739 | LS => | 3.84 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.58 |  | Valor com BDI => |  | 78.06
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 624.48
12.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 23.38 | 2.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0919 | 27.8 | 2.55
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 69.25 | 0.5
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.7 | 3.7
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 78.45 | 0.86
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.039 | 2.23 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.637 | LS => | 1.37 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.07 |  | Valor com BDI => |  | 12.9
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 309.6
12.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.41 | 16.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 23.38 | 2.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1102 | 27.8 | 3.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0167 | 69.25 | 1.15
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.5 | 7.5
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.026 | 78.45 | 2.03
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.046 | 2.23 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9633 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.12 |  | Valor com BDI => |  | 21.53
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 602.84
12.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.72 | 18.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 23.38 | 3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1284 | 27.8 | 3.56
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 69.25 | 1.69
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.33 | 7.33
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 78.45 | 3.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2842 | LS => | 1.92 | MO com LS => | 4.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.85 |  | Valor com BDI => |  | 24.57
[6 empty] | Quant. => | 38 | Preço Total => | 933.66
12.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.15 | 12.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 23.38 | 0.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 27.8 | 0.31
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 69.25 | 0.5
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 78.45 | 0.86
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.23 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.21 | 10.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.20123 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.79 |  | Valor com BDI => |  | 15.94
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 95.64
12.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2350 | SEINFRA | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 35.35 | 35.35
Insumo | I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material |  | KG | 0.0415 | 63.36 | 2.62
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 19.1 | 7.06
Insumo | I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material |  | L | 0.063 | 61.02 | 3.84
Insumo | I2011 | SEINFRA | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | Material |  | UN | 1 | 13.15 | 13.15
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 23.48 | 8.68
|  |  |  | MO sem LS => | 8.5604 | LS => | 7.18 | MO com LS => | 15.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.04 |  | Valor com BDI => |  | 46.39
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 371.12
12.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.5 | 50.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 23.38 | 6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2568 | 27.8 | 7.13
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.85 | 14.55
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.89 | 17.89
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 28.58 | 4.93
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5739 | LS => | 3.84 | MO com LS => | 8.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.78 |  | Valor com BDI => |  | 66.28
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 132.56
12.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98087 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12767.06 | 12767.06
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.931 | 386.09 | 359.44
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2 | 160.88 | 32.17
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4076 | 66.56 | 27.12
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.2969 | 618.34 | 183.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 73.5753 | 28.51 | 2097.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 57.8092 | 23.48 | 1357.36
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.6464 | 750.17 | 1235.07
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1793 | 1378.99 | 247.25
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.203 | 1340.02 | 272.02
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 5.9232 | 11.86 | 70.24
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 8.1444 | 11.29 | 91.95
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 53.1484 | 16.82 | 893.95
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.0022 | 678.6 | 1358.69
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.7 | 2789.2 | 1952.44
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 69.3 | 3.7 | 256.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0357 | 8.15 | 0.29
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.777 | 9.49 | 7.37
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.924 | 3.32 | 3.06
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0819 | 18.14 | 1.48
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.898 | 16.95 | 49.12
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 380.9438 | 5.96 | 2270.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1882.2592 | LS => | 1578.65 | MO com LS => | 3460.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 3989.7 |  | Valor com BDI => |  | 16756.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 33513.52
12.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98093 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17399.54 | 17399.54
Composição Auxiliar | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.121 | 386.09 | 432.8
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.541 | 160.88 | 247.91
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.1404 | 66.56 | 209.02
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.2418 | 618.34 | 149.51
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 63.5911 | 28.51 | 1812.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 49.9645 | 23.48 | 1173.16
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.4025 | 750.17 | 1052.11
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1196 | 1378.99 | 164.92
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.4676 | 1340.02 | 626.59
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.9488 | 11.86 | 46.83
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 18.7568 | 11.29 | 211.76
Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 63.1764 | 16.82 | 1062.62
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 2.38 | 678.6 | 1615.06
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.6617 | 2789.2 | 4634.81
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 159.6 | 3.7 | 590.52
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0408 | 8.15 | 0.33
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.888 | 9.49 | 8.42
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.056 | 3.32 | 3.5
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 6.681 | 280.39 | 1873.28
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0936 | 18.14 | 1.69
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.312 | 16.95 | 56.13
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 239.1938 | 5.96 | 1425.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2349.2903 | LS => | 1970.35 | MO com LS => | 4319.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 5437.35 |  | Valor com BDI => |  | 22836.89
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 45673.78
12.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10195.4 | 10195.4
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.705 | 927 | 653.53
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.159 | 181.75 | 210.64
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8409 | 160.88 | 135.28
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.7137 | 66.56 | 114.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 48.378 | 28.51 | 1379.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 38.0113 | 23.48 | 892.5
Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2242 | 1378.99 | 309.16
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2277 | 1340.02 | 305.12
Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 7.404 | 11.86 | 87.81
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 9.1316 | 11.29 | 103.09
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.868 | 2789.2 | 2421.02
Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 77.7 | 3.7 | 287.49
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 3.0624 | 280.39 | 858.66
Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 409.0267 | 5.96 | 2437.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1395.7307 | LS => | 1170.6 | MO com LS => | 2566.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 3186.06 |  | Valor com BDI => |  | 13381.46
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 26762.92
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 18534
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU |  |  | PT | 1 | 1454.36 | 1454.36
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 25.26 | 151.56
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 31.13 | 155.65
Composição Auxiliar | 280021 | SEDOP | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 27.59 | 137.95
Insumo | H00374 | SEDOP | Tubo de polietileno 5/8" | Material |  | M | 12 | 4.61 | 55.32
Insumo | E00728 | SEDOP | Tubo de cobre de 5/8" | Material |  | M | 12 | 38.02 | 456.24
Insumo | E00727 | SEDOP | Tubo de cobre de 3/8" | Material |  | M | 12 | 25.01 | 300.12
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.72 | 32.64
Insumo | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material |  | M | 12 | 13.74 | 164.88
|  |  |  | MO sem LS => | 156.2191 | LS => | 131.02 | MO com LS => | 287.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 454.48 |  | Valor com BDI => |  | 1908.84
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 15270.72
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) |  |  | PT | 1 | 310.79 | 310.79
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 25.26 | 75.78
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 31.13 | 93.39
Insumo | H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material |  | M | 12 | 2.72 | 32.64
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | M | 12 | 8.86 | 106.32
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | UN | 2 | 1.33 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 59.7977 | LS => | 50.15 | MO com LS => | 109.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.12 |  | Valor com BDI => |  | 407.91
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 3263.28
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 54424.84
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD |  |  | UN | 1 | 1533.11 | 1533.11
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 30.03 | 99.09
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 24.27 | 80.09
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 17.73 | 17.73
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.09 | 5.59 | 0.5
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material |  | UN | 1 | 992.5 | 992.5
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material |  | UN | 1 | 15.99 | 15.99
Insumo | H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material |  | UN | 1 | 299 | 299
|  |  |  | MO sem LS => | 64.464 | LS => | 54.07 | MO com LS => | 118.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 479.09 |  | Valor com BDI => |  | 2012.2
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 8048.8
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD |  |  | UN | 1 | 1393.62 | 1393.62
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 30.03 | 99.09
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.3 | 24.27 | 80.09
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 1.2 | 0.29 | 0.34
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 473.95 | 473.95
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 99.93 | 99.93
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material |  | UN | 1 | 75.6 | 75.6
Insumo | H00393 | SEDOP | Lavatório PCD s/ coluna | Material |  | UN | 1 | 545.82 | 545.82
|  |  |  | MO sem LS => | 64.464 | LS => | 54.07 | MO com LS => | 118.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 435.5 |  | Valor com BDI => |  | 1829.12
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 7316.48
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 405.2 | 405.2
Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 58.17 | 58.17
Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 174.73 | 174.73
Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 172.3 | 172.3
|  |  |  | MO sem LS => | 16.4736 | LS => | 13.82 | MO com LS => | 30.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.62 |  | Valor com BDI => |  | 531.82
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 8509.12
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório |  |  | UN | 1 | 97.82 | 97.82
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.03 | 24.27 | 0.72
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 30.03 | 3
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.42 | 0.29 | 0.12
Insumo | H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | Material |  | UN | 1 | 93.98 | 93.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.376 | LS => | 1.15 | MO com LS => | 2.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.56 |  | Valor com BDI => |  | 128.38
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2567.6
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 74.67 | 74.67
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.8 | 8.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.48 | 2.33
Insumo | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 63.55 | 63.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.33 |  | Valor com BDI => |  | 98
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 784
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 68.11 | 68.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3162 | 27.8 | 8.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0996 | 23.48 | 2.33
Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material |  | UN | 1 | 56.99 | 56.99
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9376 | LS => | 3.3 | MO com LS => | 7.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.28 |  | Valor com BDI => |  | 89.39
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1430.24
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material |  | UN | 1 | 42.08 | 42.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.15 |  | Valor com BDI => |  | 55.23
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 220.92
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 59.33 | 59.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.54 |  | Valor com BDI => |  | 77.87
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 1245.92
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada |  |  | UN | 1 | 189.38 | 189.38
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 30.03 | 15.01
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.27 | 12.13
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 0.29 | 0.08
Insumo | H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material |  | UN | 1 | 162.16 | 162.16
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7678 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 17.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.18 |  | Valor com BDI => |  | 248.56
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2982.72
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 372.13 | 372.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.8 | 26.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 23.48 | 7.01
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.87 | 113.22
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 225.54 | 225.54
|  |  |  | MO sem LS => | 11.829 | LS => | 9.92 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.29 |  | Valor com BDI => |  | 488.42
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 3907.36
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 340.64 | 340.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 27.8 | 26.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 23.48 | 7.01
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 18.87 | 113.22
Insumo | 00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 194.05 | 194.05
|  |  |  | MO sem LS => | 11.829 | LS => | 9.92 | MO com LS => | 21.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.45 |  | Valor com BDI => |  | 447.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1788.36
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 111.72 | 111.72
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.66 | 1.09
Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material |  | un | 1 | 104.9 | 104.9
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.13 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1163 | LS => | 2.61 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.91 |  | Valor com BDI => |  | 146.63
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 2346.08
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0796 | SEINFRA | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 380.61 | 380.61
Insumo | I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.1 | 9.55
Insumo | I0795 | SEINFRA | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | Material |  | UN | 1 | 316.71 | 316.71
Insumo | I2191 | SEINFRA | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | Material |  | UN | 1 | 42.28 | 42.28
Insumo | I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 24.15 | 12.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7583 | LS => | 9.86 | MO com LS => | 21.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.94 |  | Valor com BDI => |  | 499.55
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1998.2
14.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | 0 |  | un | 1 | 1074.2 | 1074.2
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.27 | 72.81
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 30.03 | 90.09
Insumo | H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material |  | un | 1 | 812.46 | 812.46
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 1 | 17.73 | 17.73
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | UN | 2 | 9.4 | 18.8
Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material |  | un | 1 | 52.4 | 52.4
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material |  | KG | 0.09 | 5.59 | 0.5
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | UN | 1 | 9.41 | 9.41
|  |  |  | MO sem LS => | 58.6066 | LS => | 49.15 | MO com LS => | 107.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 335.68 |  | Valor com BDI => |  | 1409.88
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 11279.04
15 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 62801.28
15.1 |  |  | PORTAS EM MADEIRA | [5 empty] | 17878.19
15.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar |  |  | m² | 1 | 600.6 | 600.6
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 24.65 | 29.58
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3.2 | 30.39 | 97.24
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 30.75 | 9.22
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 0.6 | 180 | 108
Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material |  | M | 6 | 15.59 | 93.54
Insumo | D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material |  | m² | 1 | 263.02 | 263.02
|  |  |  | MO sem LS => | 49.361 | LS => | 41.4 | MO com LS => | 90.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.68 |  | Valor com BDI => |  | 788.28
[6 empty] | Quant. => | 22.68 | Preço Total => | 17878.19
15.2 |  |  | PORTAS ALUMÍNIO | [5 empty] | 16399.15
15.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 631.04 | 631.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 28.51 | 10.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1779 | 23.48 | 4.17
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 40.67 | 35.9
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 439.97 | 439.97
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.1 | 5.29
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 19.79 | 135.56
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9437 | LS => | 4.15 | MO com LS => | 9.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.2 |  | Valor com BDI => |  | 828.24
[6 empty] | Quant. => | 19.8 | Preço Total => | 16399.15
15.3 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 28523.94
15.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 284.46 | 284.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 28.51 | 8.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 23.48 | 3.66
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.21 | 1.53
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 457.25 | 254.23
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 26.87 | 16.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3291 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.89 |  | Valor com BDI => |  | 373.35
[6 empty] | Quant. => | 70.4 | Preço Total => | 26283.84
15.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94573 | SINAPI | Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 284.46 | 284.46
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31188 | 28.51 | 8.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15594 | 23.48 | 3.66
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 7.3 | 0.21 | 1.53
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 0.556 | 457.25 | 254.23
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.60107 | 26.87 | 16.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3291 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.89 |  | Valor com BDI => |  | 373.35
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2240.1
16 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 89950.13
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 151285 | SEDOP | Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa |  |  | m² | 1 | 52.17 | 52.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35 | 24.89 | 8.71
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 32.42 | 22.69
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.11 | 57.9 | 6.36
Insumo | P00050 | SEDOP | Latex acrílica acetinada | Material |  | GL | 0.08 | 144.95 | 11.59
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material |  | GL | 0.05 | 45.55 | 2.27
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.5 | 1.1 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 10.7794 | LS => | 9.04 | MO com LS => | 19.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.47
[6 empty] | Quant. => | 867.77 | Preço Total => | 59416.21
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul celeste |  |  | m² | 1 | 50.49 | 50.49
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 32.42 | 24.31
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.03 | 57.9 | 1.73
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material |  | GL | 0.03 | 23.74 | 0.71
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.05 | 145.9 | 7.29
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.8 | 1.1 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4062 | LS => | 11.24 | MO com LS => | 24.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 66.26
[6 empty] | Quant. => | 393.95 | Preço Total => | 26103.12
16.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150301 | SEDOP | Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança |  |  | m² | 1 | 50.49 | 50.49
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 24.89 | 14.93
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.75 | 32.42 | 24.31
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material |  | GL | 0.03 | 57.9 | 1.73
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
Insumo | P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material |  | GL | 0.03 | 23.74 | 0.71
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.05 | 145.9 | 7.29
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 0.8 | 1.1 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 13.4062 | LS => | 11.24 | MO com LS => | 24.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.77 |  | Valor com BDI => |  | 66.26
[6 empty] | Quant. => | 66.87 | Preço Total => | 4430.8
17 |  |  | FORRO | [5 empty] | 51352.42
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 82.01 | 82.01
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 24.28 | 14.56
Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 33.92 | 35.15
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.547 | 7.13 | 25.29
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 1.2267 | 2.68 | 3.28
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.2134 | 0.27 | 0.59
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0123 | 30.93 | 0.38
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 53.03 | 1.78
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.037 | 26.56 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 5.096 | LS => | 4.27 | MO com LS => | 9.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.62 |  | Valor com BDI => |  | 107.63
[6 empty] | Quant. => | 477.12 | Preço Total => | 51352.42
18 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 363949.17
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) |  |  | KG | 1 | 26.34 | 26.34
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 24.82 | 6.2
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 30.54 | 9.16
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material |  | M | 0.01 | 193.79 | 1.93
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 1.05 | 8.62 | 9.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.4114 | LS => | 4.54 | MO com LS => | 9.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 34.57
[6 empty] | Quant. => | 4587.64 | Preço Total => | 158594.71
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1002 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | TELHAS |  | M | 1 | 77.72 | 77.72
Insumo | I0047 | SEINFRA | AJUDANTE DE TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 19.1 | 2.29
Insumo | I0929 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | Material |  | UN | 0.825 | 87.93 | 72.54
Insumo | I2070 | SEINFRA | TELHADISTA | Mão de Obra |  | H | 0.12 | 24.16 | 2.89
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8172 | LS => | 2.36 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.28 |  | Valor com BDI => |  | 102
[6 empty] | Quant. => | 93.07 | Preço Total => | 9493.14
18.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) |  |  | m² | 1 | 180.83 | 180.83
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 30.32 | 6.67
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.22 | 24.89 | 5.47
Insumo | D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material |  | CJ | 1 | 52.47 | 52.47
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.01 | 17.73 | 0.17
Insumo | D00415 | SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material |  | m² | 1 | 116.05 | 116.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2856 | LS => | 3.59 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.5 |  | Valor com BDI => |  | 237.33
[6 empty] | Quant. => | 825.27 | Preço Total => | 195861.32
19 |  |  | COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 2277.64
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente |  |  | UN | 1 | 52.18 | 52.18
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9049 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.48
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 821.76
19.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) |  |  | UN | 1 | 52.18 | 52.18
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | UN | 1 | 41.06 | 41.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9049 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.3 |  | Valor com BDI => |  | 68.48
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 273.92
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg |  |  | UN | 1 | 225.14 | 225.14
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.87 | 9.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.75 | 12.3
Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material |  | UN | 1 | 200 | 200
Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material |  | UN | 2 | 1.45 | 2.9
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8153 | LS => | 6.55 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 70.35 |  | Valor com BDI => |  | 295.49
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1181.96
20 |  |  | CISTERNA | [5 empty] | 19187.66
20.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 082 | Próprio | Cisterna enterrada | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UND | 1 | 14619.17 | 14619.17
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 5 | 160.88 | 804.4
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 5 | 66.56 | 332.8
Composição Auxiliar | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m² | 34.08 | 40.21 | 1370.35
Composição Auxiliar | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | KG | 45 | 18.37 | 826.65
Composição Auxiliar | 100349 | SINAPI | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m³ | 5.832 | 860 | 5015.52
Composição Auxiliar | 92481 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 10.263 | 319.23 | 3276.25
Composição Auxiliar | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 34.08 | 71.45 | 2435.01
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 23.94 | 71.82
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 23.76 | 118.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 28.12 | 140.6
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 28.34 | 85.02
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 28.39 | 141.95
|  |  |  | MO sem LS => | 1589.7971 | LS => | 1333.36 | MO com LS => | 2923.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 4568.49 |  | Valor com BDI => |  | 19187.66
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19187.66
21 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 18693.27
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2904 | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 13.05
[6 empty] | Quant. => | 825.27 | Preço Total => | 10769.77
21.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 1427.8 | 1427.8
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 24.87 | 12.43
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 30.75 | 15.37
Insumo | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material |  | UN | 1 | 1400 | 1400
|  |  |  | MO sem LS => | 9.7678 | LS => | 8.19 | MO com LS => | 17.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 446.18 |  | Valor com BDI => |  | 1873.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1873.98
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4069 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | m² | 1 | 498.83 | 498.83
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.008 | 119.58 | 0.95
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 3.2 | 0.71 | 2.27
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 24.16 | 28.99
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2 | 18.46 | 36.92
Insumo | I7894 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, | Material |  | m² | 1 | 429.7 | 429.7
|  |  |  | MO sem LS => | 35.846 | LS => | 30.06 | MO com LS => | 65.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.88 |  | Valor com BDI => |  | 654.71
[6 empty] | Quant. => | 9.24 | Preço Total => | 6049.52
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1641745.54
[5 empty] | Total do BDI |  | 512948.56
[5 empty] | Total Geral |  | 2154694.1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  | BDI: 31,25% | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 | VALOR DA OBRA: | 2154694.1
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
ENCARGOS SOCIAIS
Código | Descrição |  |  | Desonerado Horista | Desonerado Mensalista
Grupo A | - |  |  | 16.8% | 16.8%
A1 | INSS |  |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0%
Grupo B | - |  |  | 38.4% | 9.68%
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 18.15% | 0%
B2 | Feriados |  |  | 4.16% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  |  | 11.38% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  | 2.87% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.04% | 0.03%
Grupo C | - |  |  | 21.73% | 15.92%
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 5.89% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 12.65% | 9.27%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 2.55% | 1.87%
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.5% | 0.36%
Grupo D | - |  |  | 6.94% | 1.99%
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  | 6.45% | 1.63%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.49% | 0.36%
Total(A+B+C+D) |  |  |  | 83.87% | 44.39%
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CURVA ABC DE INSUMOS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | [8 empty] | BDI: 31,25% |  |  | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA | [8 empty] | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 |  |  | VALOR DA OBRA: | 2154694.1
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 7.255,9085852 |  | 19,43 |  | 140.982,30 |  | 140982.3038 | 6,54% | 140982.3038 | 6,54%
MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 5.114,1335475 |  | 26,85 |  | 137.314,49 |  | 137314.4858 | 6,37% | 278296.7896 | 12,92%
EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 19.702,0337047 |  | 6,87 |  | 135.352,97 |  | 135352.9716 | 6,28% | 413649.7611 | 19,20%
D00415 | SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material | m² | 825,2700000 |  | 152,31 |  | 125.696,87 |  | 125696.8737 | 5,83% | 539346.6348 | 25,03%
J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 1.560,5480734 |  | 72,18 |  | 112.640,36 |  | 112640.3599 | 5,23% | 651986.9948 | 30,26%
A00079 | SEDOP | Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) | Material | m² | 36,5200000 |  | 1.755,00 |  | 64.092,60 |  | 64092.6 | 2,97% | 716079.5948 | 33,23%
D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | UN | 57.339,1500000 |  | 1,11 |  | 63.646,46 |  | 63646.4565 | 2,95% | 779726.0513 | 36,19%
D00416 | SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material | CJ | 825,2700000 |  | 68,86 |  | 56.828,09 |  | 56828.0922 | 2,64% | 836554.1435 | 38,82%
D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | KG | 4.817,0220000 |  | 11,31 |  | 54.480,52 |  | 54480.5188 | 2,53% | 891034.6623 | 41,35%
J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 175,3715828 |  | 301,87 |  | 52.939,42 |  | 52939.4197 | 2,46% | 943974.082 | 43,81%
J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 303,5749565 |  | 157,50 |  | 47.813,06 |  | 47813.0556 | 2,22% | 991787.1376 | 46,03%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 6,0958200 |  | 7.252,21 |  | 44.208,17 |  | 44208.1668 | 2,05% | 1035995.3044 | 48,08%
D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | KG | 3.963,6300000 |  | 10,94 |  | 43.362,11 |  | 43362.1122 | 2,01% | 1079357.4166 | 50,09%
MO611000 | SEDOP | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.392,9451332 |  | 26,85 |  | 37.400,58 |  | 37400.5768 | 1,74% | 1116757.9934 | 51,83%
EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 19.702,0337047 |  | 1,87 |  | 36.842,80 |  | 36842.803 | 1,71% | 1153600.7964 | 53,54%
MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 1.356,1241288 |  | 26,85 |  | 36.411,93 |  | 36411.9329 | 1,69% | 1190012.7293 | 55,23%
MO478300 | SEDOP | PINTOR | Mão de Obra | H | 1.139,3930311 |  | 26,85 |  | 30.592,70 |  | 30592.7029 | 1,42% | 1220605.4322 | 56,65%
2694 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG | Material | kg | 167,5200000 |  | 165,20 |  | 27.674,30 |  | 27674.304 | 1,28% | 1248279.7362 | 57,93%
A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | m² | 519,8970000 |  | 52,36 |  | 27.221,81 |  | 27221.8069 | 1,26% | 1275501.5431 | 59,20%
EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Material | H | 19.702,0337047 |  | 1,31 |  | 25.809,66 |  | 25809.6642 | 1,20% | 1301311.2073 | 60,39%
J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 195,7250000 |  | 131,25 |  | 25.688,91 |  | 25688.9062 | 1,19% | 1327000.1135 | 61,59%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 42,4784000 |  | 600,14 |  | 25.492,99 |  | 25492.987 | 1,18% | 1352493.1005 | 62,77%
MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.175,1449271 |  | 19,43 |  | 22.833,07 |  | 22833.0659 | 1,06% | 1375326.1664 | 63,83%
MO252000 | SEDOP | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1.160,7876110 |  | 19,43 |  | 22.554,10 |  | 22554.1033 | 1,05% | 1397880.2697 | 64,88%
00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 494,4394560 |  | 44,52 |  | 22.012,44 |  | 22012.4446 | 1,02% | 1419892.7143 | 65,90%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 3.196,0039199 |  | 6,87 |  | 21.956,55 |  | 21956.5469 | 1,02% | 1441849.2612 | 66,92%
D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material | m² | 271,7064000 |  | 74,57 |  | 20.261,15 |  | 20261.1462 | 0,94% | 1462110.4075 | 67,86%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 12.579,8404310 |  | 1,48 |  | 18.618,16 |  | 18618.1638 | 0,86% | 1480728.5713 | 68,72%
D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 55,4770548 |  | 328,12 |  | 18.203,13 |  | 18203.1312 | 0,84% | 1498931.7025 | 69,57%
00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 2.058,3286000 |  | 7,82 |  | 16.096,13 |  | 16096.1297 | 0,75% | 1515027.8322 | 70,31%
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 1.692,3446400 |  | 9,35 |  | 15.823,42 |  | 15823.4224 | 0,73% | 1530851.2545 | 71,05%
EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 9.058,8983005 |  | 1,71 |  | 15.490,72 |  | 15490.7161 | 0,72% | 1546341.9706 | 71,77%
A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material | m² | 295,3860000 |  | 51,05 |  | 15.079,46 |  | 15079.4553 | 0,70% | 1561421.4259 | 72,47%
D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Taxas | CJ | 1,0000000 |  | 15.078,17 |  | 15.078,17 |  | 15078.17 | 0,70% | 1576499.5959 | 73,17%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 614,4428877 |  | 24,00 |  | 14.746,63 |  | 14746.6293 | 0,68% | 1591246.2252 | 73,85%
D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material | Dz | 38,8152000 |  | 363,94 |  | 14.126,40 |  | 14126.4039 | 0,66% | 1605372.6291 | 74,51%
P00050 | SEDOP | Latex acrílica acetinada | Material | GL | 69,4216000 |  | 190,24 |  | 13.206,77 |  | 13206.7652 | 0,61% | 1618579.3943 | 75,12%
EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.097,6314048 |  | 1,82 |  | 12.917,69 |  | 12917.6892 | 0,60% | 1631497.0835 | 75,72%
E00771 | SEDOP | Ventilador de teto | Material | UN | 32,0000000 |  | 392,43 |  | 12.557,76 |  | 12557.76 | 0,58% | 1644054.8435 | 76,30%
D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 46,6569546 |  | 262,50 |  | 12.247,45 |  | 12247.4506 | 0,57% | 1656302.2941 | 76,87%
D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | M | 45,8764000 |  | 254,34 |  | 11.668,20 |  | 11668.2036 | 0,54% | 1667970.4976 | 77,41%
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 19,8000000 |  | 577,46 |  | 11.433,71 |  | 11433.708 | 0,53% | 1679404.2056 | 77,94%
D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 70,7797186 |  | 148,83 |  | 10.534,15 |  | 10534.1455 | 0,49% | 1689938.3512 | 78,43%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 588,0459912 |  | 17,65 |  | 10.379,01 |  | 10379.0117 | 0,48% | 1700317.3629 | 78,91%
E00557 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | Material | un | 40,0000000 |  | 246,25 |  | 9.850,00 |  | 9850 | 0,46% | 1710167.3629 | 79,37%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 26,0127783 |  | 368,01 |  | 9.572,96 |  | 9572.9625 | 0,44% | 1719740.3254 | 79,81%
EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 9.058,8983005 |  | 1,02 |  | 9.240,08 |  | 9240.0763 | 0,43% | 1728980.4017 | 80,24%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 2.698,0287920 |  | 3,36 |  | 9.065,38 |  | 9065.3767 | 0,42% | 1738045.7784 | 80,66%
I0929 | SEINFRA | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | Material | UN | 76,7827500 |  | 115,40 |  | 8.860,73 |  | 8860.7293 | 0,41% | 1746906.5078 | 81,07%
H00430 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | Material | un | 8,0000000 |  | 1.066,35 |  | 8.530,80 |  | 8530.8 | 0,40% | 1755437.3078 | 81,47%
P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 109,2793000 |  | 75,99 |  | 8.304,13 |  | 8304.134 | 0,39% | 1763741.4418 | 81,86%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 125,9097360 |  | 63,09 |  | 7.943,65 |  | 7943.6452 | 0,37% | 1771685.087 | 82,22%
MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | H | 291,7519944 |  | 26,85 |  | 7.833,54 |  | 7833.541 | 0,36% | 1779518.6281 | 82,59%
D00094 | SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material | m² | 22,6800000 |  | 345,21 |  | 7.829,36 |  | 7829.3628 | 0,36% | 1787347.9909 | 82,95%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 326,2229743 |  | 24,00 |  | 7.829,35 |  | 7829.3514 | 0,36% | 1795177.3423 | 83,31%
MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 395,5283136 |  | 19,43 |  | 7.685,12 |  | 7685.1151 | 0,36% | 1802862.4574 | 83,67%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 298,6002345 |  | 24,00 |  | 7.166,41 |  | 7166.4056 | 0,33% | 1810028.863 | 84,00%
11095 | ORSE | Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" | Material | m | 490,6400000 |  | 14,47 |  | 7.099,56 |  | 7099.5608 | 0,33% | 1817128.4238 | 84,33%
D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | KG | 3.600,9800000 |  | 1,77 |  | 6.373,73 |  | 6373.7346 | 0,30% | 1823502.1584 | 84,63%
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 6,4326960 |  | 987,03 |  | 6.349,26 |  | 6349.2639 | 0,29% | 1829851.4224 | 84,92%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 254,4462695 |  | 24,00 |  | 6.106,71 |  | 6106.7105 | 0,28% | 1835958.1328 | 85,21%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros | H | 3.220,0039199 |  | 1,87 |  | 6.021,41 |  | 6021.4073 | 0,28% | 1841979.5402 | 85,49%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 289,5755789 |  | 20,29 |  | 5.875,49 |  | 5875.4885 | 0,27% | 1847855.0287 | 85,76%
I00003 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | Material | L | 155,9520000 |  | 37,24 |  | 5.807,65 |  | 5807.6525 | 0,27% | 1853662.6811 | 86,03%
EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 7.097,6314048 |  | 0,80 |  | 5.678,11 |  | 5678.1051 | 0,26% | 1859340.7863 | 86,29%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 288,4632151 |  | 18,29 |  | 5.275,99 |  | 5275.9922 | 0,24% | 1864616.7785 | 86,54%
I7894 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, | Material | m² | 9,2400000 |  | 563,98 |  | 5.211,18 |  | 5211.1752 | 0,24% | 1869827.9537 | 86,78%
H00391 | SEDOP | Bacia sanitária p/PCD | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.302,65 |  | 5.210,60 |  | 5210.6 | 0,24% | 1875038.5537 | 87,02%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 456,9940980 |  | 11,35 |  | 5.186,88 |  | 5186.883 | 0,24% | 1880225.4367 | 87,26%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 913,2275640 |  | 5,57 |  | 5.086,68 |  | 5086.6775 | 0,24% | 1885312.1142 | 87,50%
MO128690 | SEDOP | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 183,7562687 |  | 26,85 |  | 4.933,86 |  | 4933.8558 | 0,23% | 1890245.97 | 87,73%
E00728 | SEDOP | Tubo de cobre de 5/8" | Material | M | 96,0000000 |  | 49,90 |  | 4.790,40 |  | 4790.4 | 0,22% | 1895036.37 | 87,95%
MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 167,9347200 |  | 26,85 |  | 4.509,05 |  | 4509.0472 | 0,21% | 1899545.4173 | 88,16%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 136,8767423 |  | 32,48 |  | 4.445,76 |  | 4445.7566 | 0,21% | 1903991.1739 | 88,36%
P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 23,0410000 |  | 191,49 |  | 4.412,12 |  | 4412.1211 | 0,20% | 1908403.2949 | 88,57%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 3.196,0039199 |  | 1,31 |  | 4.186,77 |  | 4186.7651 | 0,19% | 1912590.0601 | 88,76%
D00106 | SEDOP | Ferragens p/ div. em granito | Material | CJ | 36,5200000 |  | 110,88 |  | 4.049,34 |  | 4049.3376 | 0,19% | 1916639.3977 | 88,95%
L00018 | SEDOP | Rack 19" 570mm 36U | Material | un | 1,0000000 |  | 4.011,52 |  | 4.011,52 |  | 4011.52 | 0,19% | 1920650.9177 | 89,14%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 26,9302640 |  | 144,37 |  | 3.887,92 |  | 3887.9222 | 0,18% | 1924538.8399 | 89,32%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 12,1716034 |  | 318,75 |  | 3.879,70 |  | 3879.6986 | 0,18% | 1928418.5385 | 89,50%
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 600,8860000 |  | 6,37 |  | 3.827,64 |  | 3827.6438 | 0,18% | 1932246.1823 | 89,68%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 430,2400000 |  | 8,88 |  | 3.820,53 |  | 3820.5312 | 0,18% | 1936066.7135 | 89,85%
I8246 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | Material | UN | 12,0000000 |  | 314,60 |  | 3.775,20 |  | 3775.2 | 0,18% | 1939841.9135 | 90,03%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 299,7836024 |  | 12,45 |  | 3.732,31 |  | 3732.3058 | 0,17% | 1943574.2193 | 90,20%
D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material | KG | 150,9480000 |  | 24,60 |  | 3.713,32 |  | 3713.3208 | 0,17% | 1947287.5401 | 90,37%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 24,3542400 |  | 150,09 |  | 3.655,33 |  | 3655.3279 | 0,17% | 1950942.868 | 90,54%
00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h | 143,9184000 |  | 25,10 |  | 3.612,35 |  | 3612.3518 | 0,17% | 1954555.2199 | 90,71%
EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.906,4756406 |  | 1,87 |  | 3.565,11 |  | 3565.1094 | 0,17% | 1958120.3293 | 90,88%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 135,6379200 |  | 25,97 |  | 3.522,52 |  | 3522.5168 | 0,16% | 1961642.8461 | 91,04%
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 16,0000000 |  | 216,56 |  | 3.464,96 |  | 3464.96 | 0,16% | 1965107.8061 | 91,20%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1.152,2407820 |  | 2,86 |  | 3.295,41 |  | 3295.4086 | 0,15% | 1968403.2147 | 91,35%
D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | m² | 13,6080000 |  | 236,25 |  | 3.214,89 |  | 3214.89 | 0,15% | 1971618.1047 | 91,50%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 135,5170950 |  | 23,55 |  | 3.191,43 |  | 3191.4276 | 0,15% | 1974809.5323 | 91,65%
E00727 | SEDOP | Tubo de cobre de 3/8" | Material | M | 96,0000000 |  | 32,82 |  | 3.150,72 |  | 3150.72 | 0,15% | 1977960.2523 | 91,80%
EC434660 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.122,0020000 |  | 2,69 |  | 3.018,19 |  | 3018.1854 | 0,14% | 1980978.4377 | 91,94%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 164,6700176 |  | 18,29 |  | 3.011,81 |  | 3011.8146 | 0,14% | 1983990.2523 | 92,08%
00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 613,2000000 |  | 4,85 |  | 2.974,02 |  | 2974.02 | 0,14% | 1986964.2723 | 92,22%
MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 151,3075200 |  | 19,43 |  | 2.939,91 |  | 2939.9051 | 0,14% | 1989904.1774 | 92,35%
H00393 | SEDOP | Lavatório PCD s/ coluna | Material | UN | 4,0000000 |  | 716,38 |  | 2.865,52 |  | 2865.52 | 0,13% | 1992769.6974 | 92,49%
D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material | M | 136,0800000 |  | 20,46 |  | 2.784,20 |  | 2784.1968 | 0,13% | 1995553.8942 | 92,61%
EC434900 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.122,0020000 |  | 2,42 |  | 2.715,24 |  | 2715.2448 | 0,13% | 1998269.1391 | 92,74%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 40,0000000 |  | 65,55 |  | 2.622,00 |  | 2622 | 0,12% | 2000891.1391 | 92,86%
P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material | GL | 43,3885000 |  | 59,78 |  | 2.593,76 |  | 2593.7645 | 0,12% | 2003484.9036 | 92,98%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 107,4463404 |  | 24,00 |  | 2.578,71 |  | 2578.7122 | 0,12% | 2006063.6158 | 93,10%
H00051 | SEDOP | Ducha higienica cromada | Material | UN | 12,0000000 |  | 212,83 |  | 2.553,96 |  | 2553.96 | 0,12% | 2008617.5758 | 93,22%
00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 116,0000000 |  | 21,95 |  | 2.546,20 |  | 2546.2 | 0,12% | 2011163.7758 | 93,34%
00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 16,0000000 |  | 157,21 |  | 2.515,36 |  | 2515.36 | 0,12% | 2013679.1358 | 93,46%
H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | UN | 4,0000000 |  | 622,05 |  | 2.488,20 |  | 2488.2 | 0,12% | 2016167.3358 | 93,57%
H00438 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | Material | UN | 20,0000000 |  | 123,34 |  | 2.466,80 |  | 2466.8 | 0,11% | 2018634.1358 | 93,69%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 130,7714002 |  | 18,29 |  | 2.391,81 |  | 2391.8089 | 0,11% | 2021025.9447 | 93,80%
MO475500 | SEDOP | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | h | 89,0065440 |  | 26,85 |  | 2.389,83 |  | 2389.8257 | 0,11% | 2023415.7704 | 93,91%
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 8,0000000 |  | 296,02 |  | 2.368,16 |  | 2368.16 | 0,11% | 2025783.9304 | 94,02%
2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 16,0000000 |  | 137,68 |  | 2.202,88 |  | 2202.88 | 0,10% | 2027986.8104 | 94,12%
D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material | L | 83,2297320 |  | 26,11 |  | 2.173,13 |  | 2173.1283 | 0,10% | 2030159.9387 | 94,22%
8430 | ORSE | Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforçado com chapa de encosto em 90° | Material | un | 40,0000000 |  | 53,81 |  | 2.152,40 |  | 2152.4 | 0,10% | 2032312.3387 | 94,32%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 6,0000000 |  | 355,04 |  | 2.130,24 |  | 2130.24 | 0,10% | 2034442.5787 | 94,42%
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 58,4120160 |  | 36,08 |  | 2.107,51 |  | 2107.5055 | 0,10% | 2036550.0842 | 94,52%
D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material | KG | 77,0216370 |  | 26,72 |  | 2.058,02 |  | 2058.0181 | 0,10% | 2038608.1024 | 94,61%
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 585,2831040 |  | 3,51 |  | 2.054,34 |  | 2054.3437 | 0,10% | 2040662.4461 | 94,71%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 110,2505200 |  | 17,91 |  | 1.974,59 |  | 1974.5868 | 0,09% | 2042637.0329 | 94,80%
EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | H | 19.702,0337047 |  | 0,10 |  | 1.970,20 |  | 1970.2034 | 0,09% | 2044607.2363 | 94,89%
L00011 | SEDOP | Switch 24 portas | Material | un | 1,0000000 |  | 1.941,90 |  | 1.941,90 |  | 1941.9 | 0,09% | 2046549.1363 | 94,98%
D00079 | SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | Material | KG | 262,2632000 |  | 7,33 |  | 1.922,39 |  | 1922.3893 | 0,09% | 2048471.5255 | 95,07%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0027621 |  | 693.864,28 |  | 1.916,52 |  | 1916.5225 | 0,09% | 2050388.048 | 95,16%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 317,61 |  | 1.905,66 |  | 1905.66 | 0,09% | 2052293.708 | 95,25%
D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.837,50 |  | 1.837,50 |  | 1837.5 | 0,09% | 2054131.208 | 95,33%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 72,0000000 |  | 24,76 |  | 1.782,72 |  | 1782.72 | 0,08% | 2055913.928 | 95,42%
D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | KG | 98,3348946 |  | 17,70 |  | 1.740,53 |  | 1740.5276 | 0,08% | 2057654.4557 | 95,50%
D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.734,00 |  | 1.734,00 |  | 1734 | 0,08% | 2059388.4557 | 95,58%
E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material | M | 96,0000000 |  | 18,03 |  | 1.730,88 |  | 1730.88 | 0,08% | 2061119.3357 | 95,66%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 36,1861440 |  | 47,34 |  | 1.713,05 |  | 1713.0521 | 0,08% | 2062832.3877 | 95,74%
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 137,5500000 |  | 12,25 |  | 1.684,99 |  | 1684.9875 | 0,08% | 2064517.3752 | 95,81%
I0795 | SEINFRA | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | Material | UN | 4,0000000 |  | 415,68 |  | 1.662,72 |  | 1662.72 | 0,08% | 2066180.0952 | 95,89%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 45,9218550 |  | 35,26 |  | 1.619,20 |  | 1619.2046 | 0,08% | 2067799.2998 | 95,97%
MO269600 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 59,5037600 |  | 26,85 |  | 1.597,68 |  | 1597.676 | 0,07% | 2069396.9758 | 96,04%
H00392 | SEDOP | Assento sanitário p/ PCD | Material | UN | 4,0000000 |  | 392,43 |  | 1.569,72 |  | 1569.72 | 0,07% | 2070966.6958 | 96,11%
D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Taxas | un | 1,0000000 |  | 1.475,89 |  | 1.475,89 |  | 1475.89 | 0,07% | 2072442.5858 | 96,18%
MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | H | 54,8998681 |  | 26,85 |  | 1.474,06 |  | 1474.0615 | 0,07% | 2073916.6473 | 96,25%
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 108,9000000 |  | 12,27 |  | 1.336,20 |  | 1336.203 | 0,06% | 2075252.8503 | 96,31%
00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 140,0000000 |  | 9,48 |  | 1.327,20 |  | 1327.2 | 0,06% | 2076580.0503 | 96,37%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 770,6260444 |  | 1,71 |  | 1.317,77 |  | 1317.7705 | 0,06% | 2077897.8208 | 96,44%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 106,6176000 |  | 11,99 |  | 1.278,35 |  | 1278.345 | 0,06% | 2079176.1658 | 96,50%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 57,9034610 |  | 21,87 |  | 1.266,35 |  | 1266.3487 | 0,06% | 2080442.5145 | 96,55%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 62,2126325 |  | 20,29 |  | 1.262,29 |  | 1262.2943 | 0,06% | 2081704.8088 | 96,61%
00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 157,4519400 |  | 7,95 |  | 1.251,74 |  | 1251.7429 | 0,06% | 2082956.5517 | 96,67%
00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 16,0000000 |  | 77,87 |  | 1.245,92 |  | 1245.92 | 0,06% | 2084202.4717 | 96,73%
00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 2,0000000 |  | 612,66 |  | 1.225,32 |  | 1225.32 | 0,06% | 2085427.7917 | 96,79%
00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 16,0000000 |  | 74,79 |  | 1.196,64 |  | 1196.64 | 0,06% | 2086624.4317 | 96,84%
P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | UN | 802,5410000 |  | 1,44 |  | 1.155,66 |  | 1155.659 | 0,05% | 2087780.0908 | 96,89%
MO246000 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra | H | 58,0773000 |  | 19,43 |  | 1.128,44 |  | 1128.4419 | 0,05% | 2088908.5327 | 96,95%
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 19,5367480 |  | 57,18 |  | 1.117,11 |  | 1117.1113 | 0,05% | 2090025.644 | 97,00%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 87,6900000 |  | 12,73 |  | 1.116,29 |  | 1116.2937 | 0,05% | 2091141.9377 | 97,05%
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 16,0312320 |  | 69,60 |  | 1.115,77 |  | 1115.7737 | 0,05% | 2092257.7114 | 97,10%
H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | M | 96,0000000 |  | 11,62 |  | 1.115,52 |  | 1115.52 | 0,05% | 2093373.2314 | 97,15%
00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 16,0000000 |  | 68,11 |  | 1.089,76 |  | 1089.76 | 0,05% | 2094462.9914 | 97,20%
EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.906,4756406 |  | 0,57 |  | 1.086,69 |  | 1086.6911 | 0,05% | 2095549.6825 | 97,26%
D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | UN | 4,0000000 |  | 262,50 |  | 1.050,00 |  | 1050 | 0,05% | 2096599.6825 | 97,30%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 575,8382210 |  | 1,82 |  | 1.048,03 |  | 1048.0256 | 0,05% | 2097647.7081 | 97,35%
00036220 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 4,0000000 |  | 254,69 |  | 1.018,76 |  | 1018.76 | 0,05% | 2098666.4681 | 97,40%
00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 116,0000000 |  | 8,61 |  | 998,76 |  | 998.76 | 0,05% | 2099665.2281 | 97,45%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 44,3584560 |  | 22,24 |  | 986,53 |  | 986.5321 | 0,05% | 2100651.7602 | 97,49%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 592,5714240 |  | 1,65 |  | 977,74 |  | 977.7428 | 0,05% | 2101629.503 | 97,54%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 17,4814200 |  | 53,37 |  | 932,98 |  | 932.9834 | 0,04% | 2102562.4864 | 97,58%
MO243700 | SEDOP | MONTADOR DE MAQUINAS | Mão de Obra | H | 41,2960000 |  | 22,53 |  | 930,40 |  | 930.3989 | 0,04% | 2103492.8853 | 97,62%
D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material | UN | 16,0000000 |  | 53,89 |  | 862,24 |  | 862.24 | 0,04% | 2104355.1253 | 97,66%
D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material | Dz | 2,8000000 |  | 301,87 |  | 845,24 |  | 845.236 | 0,04% | 2105200.3613 | 97,70%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 51,5951590 |  | 15,78 |  | 814,17 |  | 814.1716 | 0,04% | 2106014.5329 | 97,74%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 90,6967450 |  | 8,82 |  | 799,95 |  | 799.9453 | 0,04% | 2106814.4782 | 97,78%
00002685/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva | Material | m | 94,5000000 |  | 8,42 |  | 795,69 |  | 795.69 | 0,04% | 2107610.1682 | 97,81%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 770,6260444 |  | 1,02 |  | 786,04 |  | 786.0386 | 0,04% | 2108396.2067 | 97,85%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 28,8297259 |  | 26,59 |  | 766,58 |  | 766.5824 | 0,04% | 2109162.7891 | 97,89%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 405,7796207 |  | 1,87 |  | 758,81 |  | 758.8079 | 0,04% | 2109921.597 | 97,92%
D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material | UN | 1,0000000 |  | 694,26 |  | 694,26 |  | 694.26 | 0,03% | 2110615.857 | 97,95%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28,5695043 |  | 24,00 |  | 685,67 |  | 685.6681 | 0,03% | 2111301.5251 | 97,99%
H00373 | SEDOP | Tubo de polietileno 3/8" | Material | M | 192,0000000 |  | 3,57 |  | 685,44 |  | 685.44 | 0,03% | 2111986.9651 | 98,02%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 455,0877740 |  | 1,48 |  | 673,53 |  | 673.5299 | 0,03% | 2112660.495 | 98,05%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 8,0000000 |  | 84,00 |  | 672,00 |  | 672 | 0,03% | 2113332.495 | 98,08%
00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 8,0000000 |  | 83,40 |  | 667,20 |  | 667.2 | 0,03% | 2113999.695 | 98,11%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 592,5714240 |  | 1,12 |  | 663,68 |  | 663.68 | 0,03% | 2114663.375 | 98,14%
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 17,6534400 |  | 34,86 |  | 615,40 |  | 615.3989 | 0,03% | 2115278.774 | 98,17%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 48,1500000 |  | 12,65 |  | 609,10 |  | 609.0975 | 0,03% | 2115887.8715 | 98,20%
D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 6,1600000 |  | 98,43 |  | 606,33 |  | 606.3288 | 0,03% | 2116494.2003 | 98,23%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 8,9934733 |  | 66,28 |  | 596,09 |  | 596.0874 | 0,03% | 2117090.2877 | 98,25%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 24,4800000 |  | 24,22 |  | 592,91 |  | 592.9056 | 0,03% | 2117683.1933 | 98,28%
00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 23,4102400 |  | 25,10 |  | 587,60 |  | 587.597 | 0,03% | 2118270.7903 | 98,31%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25,7412882 |  | 22,58 |  | 581,24 |  | 581.2383 | 0,03% | 2118852.0286 | 98,34%
H00374 | SEDOP | Tubo de polietileno 5/8" | Material | M | 96,0000000 |  | 6,05 |  | 580,80 |  | 580.8 | 0,03% | 2119432.8286 | 98,36%
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 27,7860660 |  | 20,71 |  | 575,45 |  | 575.4494 | 0,03% | 2120008.278 | 98,39%
EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 347,2000000 |  | 1,65 |  | 572,88 |  | 572.88 | 0,03% | 2120581.158 | 98,42%
H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material | un | 8,0000000 |  | 68,77 |  | 550,16 |  | 550.16 | 0,03% | 2121131.318 | 98,44%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 126,1459748 |  | 4,35 |  | 548,73 |  | 548.735 | 0,03% | 2121680.053 | 98,47%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 86,0000000 |  | 6,36 |  | 546,96 |  | 546.96 | 0,03% | 2122227.013 | 98,49%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 5,2920000 |  | 102,96 |  | 544,86 |  | 544.8643 | 0,03% | 2122771.8773 | 98,52%
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 23,2764480 |  | 23,27 |  | 541,64 |  | 541.6429 | 0,03% | 2123313.5203 | 98,54%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 8,0000000 |  | 67,43 |  | 539,44 |  | 539.44 | 0,03% | 2123852.9603 | 98,57%
11052 | ORSE | Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm | Material | un | 30,0000000 |  | 17,90 |  | 537,00 |  | 537 | 0,02% | 2124389.9603 | 98,59%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 29,1665471 |  | 18,37 |  | 535,79 |  | 535.7895 | 0,02% | 2124925.7497 | 98,62%
H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | UN | 4,0000000 |  | 131,15 |  | 524,60 |  | 524.6 | 0,02% | 2125450.3497 | 98,64%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.846,3559628 |  | 0,28 |  | 516,98 |  | 516.9797 | 0,02% | 2125967.3294 | 98,67%
00039465/SINAPI | ORSE | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac) | Material | un | 6,0000000 |  | 83,40 |  | 500,40 |  | 500.4 | 0,02% | 2126467.7294 | 98,69%
D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | KG | 21,0927000 |  | 23,27 |  | 490,83 |  | 490.8271 | 0,02% | 2126958.5565 | 98,71%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 77,1655220 |  | 6,33 |  | 488,46 |  | 488.4578 | 0,02% | 2127447.0143 | 98,74%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 19,8546115 |  | 24,49 |  | 486,24 |  | 486.2394 | 0,02% | 2127933.2537 | 98,76%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 49,9073190 |  | 9,55 |  | 476,61 |  | 476.6149 | 0,02% | 2128409.8686 | 98,78%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3,2541616 |  | 146,25 |  | 475,92 |  | 475.9211 | 0,02% | 2128885.7898 | 98,80%
D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | KG | 19,1173000 |  | 24,43 |  | 467,04 |  | 467.0356 | 0,02% | 2129352.8254 | 98,82%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 575,8382210 |  | 0,80 |  | 460,67 |  | 460.6706 | 0,02% | 2129813.496 | 98,85%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 10,0000000 |  | 45,95 |  | 459,50 |  | 459.5 | 0,02% | 2130272.996 | 98,87%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 396,1008358 |  | 1,16 |  | 459,48 |  | 459.477 | 0,02% | 2130732.4729 | 98,89%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 8,4336000 |  | 53,64 |  | 452,38 |  | 452.3783 | 0,02% | 2131184.8512 | 98,91%
2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material | un | 576,6400000 |  | 0,78 |  | 449,78 |  | 449.7792 | 0,02% | 2131634.6304 | 98,93%
E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 10,0000000 |  | 44,20 |  | 442,00 |  | 442 | 0,02% | 2132076.6304 | 98,95%
P00008 | SEDOP | Liquido selador p/ parede | Material | GL | 13,8246000 |  | 31,15 |  | 430,64 |  | 430.6363 | 0,02% | 2132507.2667 | 98,97%
M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | Hp | 59,3460000 |  | 7,15 |  | 424,32 |  | 424.3239 | 0,02% | 2132931.5906 | 98,99%
D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material | Dz | 1,0000000 |  | 422,62 |  | 422,62 |  | 422.62 | 0,02% | 2133354.2106 | 99,01%
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 3,7573200 |  | 112,25 |  | 421,76 |  | 421.7592 | 0,02% | 2133775.9698 | 99,03%
00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 4,0000000 |  | 103,26 |  | 413,04 |  | 413.04 | 0,02% | 2134189.0098 | 99,05%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 40,0000000 |  | 10,05 |  | 402,00 |  | 402 | 0,02% | 2134591.0098 | 99,07%
H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material | UN | 4,0000000 |  | 99,22 |  | 396,88 |  | 396.88 | 0,02% | 2134987.8898 | 99,09%
H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | UN | 32,0000000 |  | 12,33 |  | 394,56 |  | 394.56 | 0,02% | 2135382.4498 | 99,10%
00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 32,57 |  | 390,84 |  | 390.84 | 0,02% | 2135773.2898 | 99,12%
P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 4,6082000 |  | 84,69 |  | 390,27 |  | 390.2685 | 0,02% | 2136163.5583 | 99,14%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 21,2743212 |  | 18,29 |  | 389,11 |  | 389.1073 | 0,02% | 2136552.6656 | 99,16%
EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 347,2000000 |  | 1,12 |  | 388,86 |  | 388.864 | 0,02% | 2136941.5296 | 99,18%
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 20,0000000 |  | 18,80 |  | 376,00 |  | 376 | 0,02% | 2137317.5296 | 99,19%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 42,0000000 |  | 8,83 |  | 370,86 |  | 370.86 | 0,02% | 2137688.3896 | 99,21%
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1.056,0574080 |  | 0,35 |  | 369,62 |  | 369.6201 | 0,02% | 2138058.0097 | 99,23%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 38,0000000 |  | 9,62 |  | 365,56 |  | 365.56 | 0,02% | 2138423.5697 | 99,24%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 11,8024322 |  | 30,01 |  | 354,19 |  | 354.191 | 0,02% | 2138777.7607 | 99,26%
I2070 | SEINFRA | TELHADISTA | Mão de Obra | H | 11,1684000 |  | 31,71 |  | 354,15 |  | 354.15 | 0,02% | 2139131.9106 | 99,28%
I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 11,0880000 |  | 31,71 |  | 351,60 |  | 351.6005 | 0,02% | 2139483.5111 | 99,29%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,7325441 |  | 25,09 |  | 344,55 |  | 344.5495 | 0,02% | 2139828.0607 | 99,31%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 14,6281600 |  | 22,96 |  | 335,86 |  | 335.8626 | 0,02% | 2140163.9232 | 99,33%
D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material | UN | 16,4000000 |  | 20,34 |  | 333,58 |  | 333.576 | 0,02% | 2140497.4992 | 99,34%
D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material | UN | 1,0000000 |  | 328,87 |  | 328,87 |  | 328.87 | 0,02% | 2140826.3692 | 99,36%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 3,5792000 |  | 90,89 |  | 325,31 |  | 325.3135 | 0,02% | 2141151.6827 | 99,37%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 3.220,0039199 |  | 0,10 |  | 322,00 |  | 322.0004 | 0,01% | 2141473.6831 | 99,39%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 1,2892875 |  | 249,37 |  | 321,51 |  | 321.5096 | 0,01% | 2141795.1927 | 99,40%
00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 4,0000000 |  | 79,22 |  | 316,88 |  | 316.88 | 0,01% | 2142112.0727 | 99,42%
D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | KG | 12,4758100 |  | 24,51 |  | 305,78 |  | 305.7821 | 0,01% | 2142417.8548 | 99,43%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 27,4104000 |  | 11,13 |  | 305,08 |  | 305.0778 | 0,01% | 2142722.9326 | 99,44%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 8,0950000 |  | 37,51 |  | 303,64 |  | 303.6434 | 0,01% | 2143026.576 | 99,46%
00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 300,4231600 |  | 0,99 |  | 297,42 |  | 297.4189 | 0,01% | 2143323.9949 | 99,47%
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 35,26 |  | 282,08 |  | 282.08 | 0,01% | 2143606.0749 | 99,49%
I0047 | SEINFRA | AJUDANTE DE TELHADISTA | Mão de Obra | H | 11,1684000 |  | 25,06 |  | 279,88 |  | 279.8801 | 0,01% | 2143885.955 | 99,50%
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 28,0000000 |  | 9,84 |  | 275,52 |  | 275.52 | 0,01% | 2144161.475 | 99,51%
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 52,0000000 |  | 5,28 |  | 274,56 |  | 274.56 | 0,01% | 2144436.035 | 99,52%
00007122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 16,81 |  | 268,96 |  | 268.96 | 0,01% | 2144704.995 | 99,54%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 27,4767640 |  | 9,66 |  | 265,43 |  | 265.4255 | 0,01% | 2144970.4206 | 99,55%
I2312 | SEINFRA | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8,0000000 |  | 31,69 |  | 253,52 |  | 253.52 | 0,01% | 2145223.9406 | 99,56%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 5,8685760 |  | 40,59 |  | 238,21 |  | 238.2055 | 0,01% | 2145462.1461 | 99,57%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 89,2443221 |  | 2,62 |  | 233,82 |  | 233.8201 | 0,01% | 2145695.9662 | 99,58%
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 11,64 |  | 232,80 |  | 232.8 | 0,01% | 2145928.7662 | 99,59%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 405,7796207 |  | 0,57 |  | 231,29 |  | 231.2944 | 0,01% | 2146160.0606 | 99,60%
I2191 | SEINFRA | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | Material | UN | 4,0000000 |  | 55,49 |  | 221,96 |  | 221.96 | 0,01% | 2146382.0206 | 99,61%
00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | Material | UN | 4,0000000 |  | 55,23 |  | 220,92 |  | 220.92 | 0,01% | 2146602.9406 | 99,62%
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 56,0000000 |  | 3,67 |  | 205,52 |  | 205.52 | 0,01% | 2146808.4606 | 99,63%
00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas (horista) | Mão de Obra | h | 8,1374400 |  | 25,10 |  | 204,25 |  | 204.2497 | 0,01% | 2147012.7103 | 99,64%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 167,3328000 |  | 1,18 |  | 197,45 |  | 197.4527 | 0,01% | 2147210.163 | 99,65%
M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | H | 54,4263588 |  | 3,57 |  | 194,30 |  | 194.3021 | 0,01% | 2147404.4651 | 99,66%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 29,1665471 |  | 6,56 |  | 191,33 |  | 191.3325 | 0,01% | 2147595.7977 | 99,67%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 455,0877740 |  | 0,40 |  | 182,04 |  | 182.0351 | 0,01% | 2147777.8328 | 99,68%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 48,0000000 |  | 3,59 |  | 172,32 |  | 172.32 | 0,01% | 2147950.1528 | 99,69%
EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 115,4000000 |  | 1,48 |  | 170,79 |  | 170.792 | 0,01% | 2148120.9448 | 99,69%
E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 14,0000000 |  | 11,47 |  | 160,58 |  | 160.58 | 0,01% | 2148281.5248 | 99,70%
00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | Material | m³ | 1,1670546 |  | 132,95 |  | 155,16 |  | 155.1599 | 0,01% | 2148436.6847 | 99,71%
3693 | ORSE | Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, correntede interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material | un | 2,0000000 |  | 77,30 |  | 154,60 |  | 154.6 | 0,01% | 2148591.2847 | 99,72%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 557,7200000 |  | 0,27 |  | 150,58 |  | 150.5844 | 0,01% | 2148741.8691 | 99,72%
630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material | m² | 2,8004400 |  | 53,31 |  | 149,29 |  | 149.2915 | 0,01% | 2148891.1606 | 99,73%
H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | UN | 12,0000000 |  | 12,35 |  | 148,20 |  | 148.2 | 0,01% | 2149039.3606 | 99,74%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 12,19 |  | 146,28 |  | 146.28 | 0,01% | 2149185.6406 | 99,74%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 38,0000000 |  | 3,74 |  | 142,12 |  | 142.12 | 0,01% | 2149327.7606 | 99,75%
D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material | Rl | 8,2527000 |  | 16,93 |  | 139,72 |  | 139.7182 | 0,01% | 2149467.4788 | 99,76%
I2011 | SEINFRA | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | Material | UN | 8,0000000 |  | 17,25 |  | 138,00 |  | 138 | 0,01% | 2149605.4788 | 99,76%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 95,3686800 |  | 1,44 |  | 137,33 |  | 137.3309 | 0,01% | 2149742.8097 | 99,77%
D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material | L | 8,6256000 |  | 15,19 |  | 131,02 |  | 131.0229 | 0,01% | 2149873.8325 | 99,78%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 21,9018341 |  | 5,90 |  | 129,22 |  | 129.2208 | 0,01% | 2150003.0534 | 99,78%
D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | UN | 3,8000000 |  | 33,83 |  | 128,55 |  | 128.554 | 0,01% | 2150131.6074 | 99,79%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 15,54 |  | 124,32 |  | 124.32 | 0,01% | 2150255.9274 | 99,79%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 40,0000000 |  | 3,09 |  | 123,60 |  | 123.6 | 0,01% | 2150379.5274 | 99,80%
E00050 | SEDOP | Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço | Material | un | 2,0000000 |  | 61,42 |  | 122,84 |  | 122.84 | 0,01% | 2150502.3674 | 99,81%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 6,0000000 |  | 20,29 |  | 121,74 |  | 121.74 | 0,01% | 2150624.1074 | 99,81%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 6,0000000 |  | 20,29 |  | 121,74 |  | 121.74 | 0,01% | 2150745.8474 | 99,82%
00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material | kg | 74,2851200 |  | 1,61 |  | 119,60 |  | 119.599 | 0,01% | 2150865.4464 | 99,82%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 24,0000000 |  | 4,85 |  | 116,40 |  | 116.4 | 0,01% | 2150981.8464 | 99,83%
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 4,6738300 |  | 23,10 |  | 107,97 |  | 107.9655 | 0,01% | 2151089.8119 | 99,83%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,4297626 |  | 249,80 |  | 107,35 |  | 107.3547 | 0,00% | 2151197.1666 | 99,84%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 69,3285731 |  | 1,48 |  | 102,61 |  | 102.6063 | 0,00% | 2151299.7729 | 99,84%
00001879 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 24,0000000 |  | 4,25 |  | 102,00 |  | 102 | 0,00% | 2151401.7729 | 99,85%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 14,3817600 |  | 6,93 |  | 99,67 |  | 99.6656 | 0,00% | 2151501.4385 | 99,85%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0223518 |  | 4.450,67 |  | 99,48 |  | 99.4805 | 0,00% | 2151600.919 | 99,86%
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 4,2489342 |  | 22,10 |  | 93,90 |  | 93.9014 | 0,00% | 2151694.8204 | 99,86%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0028624 |  | 32.033,88 |  | 91,69 |  | 91.6938 | 0,00% | 2151786.5142 | 99,87%
I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2,9600000 |  | 30,81 |  | 91,20 |  | 91.1976 | 0,00% | 2151877.7118 | 99,87%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 4,48 |  | 89,60 |  | 89.6 | 0,00% | 2151967.3118 | 99,87%
M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potência de 2 cv | Equipamento | H | 36,6840305 |  | 2,44 |  | 89,51 |  | 89.509 | 0,00% | 2152056.8208 | 99,88%
00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 48,0000000 |  | 1,83 |  | 87,84 |  | 87.84 | 0,00% | 2152144.6608 | 99,88%
H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material | UN | 4,0000000 |  | 20,98 |  | 83,92 |  | 83.92 | 0,00% | 2152228.5808 | 99,89%
81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | Material | kg | 6,9200000 |  | 11,95 |  | 82,69 |  | 82.694 | 0,00% | 2152311.2748 | 99,89%
00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,4539480 |  | 181,75 |  | 82,51 |  | 82.505 | 0,00% | 2152393.7799 | 99,89%
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 13,40 |  | 80,40 |  | 80.4 | 0,00% | 2152474.1799 | 99,90%
00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 19,91 |  | 79,64 |  | 79.64 | 0,00% | 2152553.8199 | 99,90%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 3,3981757 |  | 23,36 |  | 79,38 |  | 79.3814 | 0,00% | 2152633.2012 | 99,90%
I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 2,9600000 |  | 25,06 |  | 74,18 |  | 74.1776 | 0,00% | 2152707.3788 | 99,91%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 38,0000000 |  | 1,94 |  | 73,72 |  | 73.72 | 0,00% | 2152781.0988 | 99,91%
00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material | m | 10,1739600 |  | 7,23 |  | 73,56 |  | 73.5577 | 0,00% | 2152854.6566 | 99,91%
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 8,4978684 |  | 8,50 |  | 72,23 |  | 72.2319 | 0,00% | 2152926.8885 | 99,92%
00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 5,55 |  | 66,60 |  | 66.6 | 0,00% | 2152993.4885 | 99,92%
EC434880 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 54,4263588 |  | 1,16 |  | 63,13 |  | 63.1346 | 0,00% | 2153056.623 | 99,92%
00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16,0000000 |  | 3,70 |  | 59,20 |  | 59.2 | 0,00% | 2153115.823 | 99,93%
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 13,42 |  | 53,68 |  | 53.68 | 0,00% | 2153169.503 | 99,93%
I0042 | SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 2,0000000 |  | 25,06 |  | 50,12 |  | 50.12 | 0,00% | 2153219.623 | 99,93%
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 23,48 |  | 46,96 |  | 46.96 | 0,00% | 2153266.583 | 99,93%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 1,8095719 |  | 25,86 |  | 46,80 |  | 46.7955 | 0,00% | 2153313.3786 | 99,94%
EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 115,4000000 |  | 0,40 |  | 46,16 |  | 46.16 | 0,00% | 2153359.5386 | 99,94%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,1146032 |  | 393,75 |  | 45,13 |  | 45.125 | 0,00% | 2153404.6636 | 99,94%
00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 10,82 |  | 43,28 |  | 43.28 | 0,00% | 2153447.9436 | 99,94%
D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material | UN | 0,4000000 |  | 101,33 |  | 40,53 |  | 40.532 | 0,00% | 2153488.4756 | 99,94%
I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material | L | 0,5040000 |  | 80,08 |  | 40,36 |  | 40.3603 | 0,00% | 2153528.8359 | 99,95%
00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 4,0000000 |  | 10,02 |  | 40,08 |  | 40.08 | 0,00% | 2153568.9159 | 99,95%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 12,9510810 |  | 2,92 |  | 37,82 |  | 37.8172 | 0,00% | 2153606.733 | 99,95%
00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material | kg | 1,5876000 |  | 23,63 |  | 37,51 |  | 37.515 | 0,00% | 2153644.248 | 99,95%
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 8,17 |  | 32,68 |  | 32.68 | 0,00% | 2153676.928 | 99,95%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0036624 |  | 7.875,00 |  | 28,84 |  | 28.8414 | 0,00% | 2153705.7694 | 99,95%
H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material | UN | 16,0000000 |  | 1,74 |  | 27,84 |  | 27.84 | 0,00% | 2153733.6094 | 99,96%
I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material | KG | 0,3320000 |  | 83,16 |  | 27,61 |  | 27.6091 | 0,00% | 2153761.2186 | 99,96%
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material | KG | 29,5680000 |  | 0,93 |  | 27,50 |  | 27.4982 | 0,00% | 2153788.7168 | 99,96%
00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | Material | m³ | 0,1513160 |  | 180,79 |  | 27,36 |  | 27.3564 | 0,00% | 2153816.0732 | 99,96%
00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material | kg | 0,7938000 |  | 33,27 |  | 26,41 |  | 26.4097 | 0,00% | 2153842.4829 | 99,96%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 24,0000000 |  | 1,01 |  | 24,24 |  | 24.24 | 0,00% | 2153866.7229 | 99,96%
1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 2,5419600 |  | 8,85 |  | 22,50 |  | 22.4963 | 0,00% | 2153889.2193 | 99,96%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 5,56 |  | 22,24 |  | 22.24 | 0,00% | 2153911.4593 | 99,96%
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 1,11 |  | 22,20 |  | 22.2 | 0,00% | 2153933.6593 | 99,96%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 12,0000000 |  | 1,83 |  | 21,96 |  | 21.96 | 0,00% | 2153955.6193 | 99,97%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 1,2892875 |  | 16,45 |  | 21,21 |  | 21.2088 | 0,00% | 2153976.8281 | 99,97%
00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 0,7917200 |  | 25,10 |  | 19,87 |  | 19.8722 | 0,00% | 2153996.7002 | 99,97%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,6670950 |  | 28,83 |  | 19,23 |  | 19.2323 | 0,00% | 2154015.9326 | 99,97%
D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material | UN | 0,4000000 |  | 46,20 |  | 18,48 |  | 18.48 | 0,00% | 2154034.4126 | 99,97%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,2140010 |  | 83,47 |  | 17,86 |  | 17.8627 | 0,00% | 2154052.2752 | 99,97%
82 | ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | Material | kg | 1,5400000 |  | 11,31 |  | 17,42 |  | 17.4174 | 0,00% | 2154069.6926 | 99,97%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 1,5357354 |  | 10,69 |  | 16,42 |  | 16.417 | 0,00% | 2154086.1097 | 99,97%
D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material | UN | 8,0000000 |  | 1,90 |  | 15,20 |  | 15.2 | 0,00% | 2154101.3097 | 99,97%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 3,43 |  | 13,72 |  | 13.72 | 0,00% | 2154115.0297 | 99,97%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,5157151 |  | 23,62 |  | 12,18 |  | 12.1812 | 0,00% | 2154127.2109 | 99,97%
I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material | m³ | 0,0739200 |  | 156,94 |  | 11,60 |  | 11.601 | 0,00% | 2154138.8119 | 99,97%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,6589691 |  | 15,64 |  | 10,31 |  | 10.3063 | 0,00% | 2154149.1181 | 99,97%
D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material | UN | 10,0000000 |  | 0,91 |  | 9,10 |  | 9.1 | 0,00% | 2154158.2181 | 99,98%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,3510000 |  | 23,80 |  | 8,35 |  | 8.3538 | 0,00% | 2154166.5719 | 99,98%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 1,2892875 |  | 6,43 |  | 8,29 |  | 8.2901 | 0,00% | 2154174.8621 | 99,98%
00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0628560 |  | 131,25 |  | 8,25 |  | 8.2499 | 0,00% | 2154183.1119 | 99,98%
H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material | M | 16,5600000 |  | 0,38 |  | 6,29 |  | 6.2928 | 0,00% | 2154189.4047 | 99,98%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0287836 |  | 213,93 |  | 6,16 |  | 6.1577 | 0,00% | 2154195.5624 | 99,98%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 1,2992000 |  | 4,46 |  | 5,79 |  | 5.7944 | 0,00% | 2154201.3568 | 99,98%
00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material | kg | 0,1692000 |  | 33,27 |  | 5,63 |  | 5.6293 | 0,00% | 2154206.9861 | 99,98%
D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material | UN | 0,4000000 |  | 14,07 |  | 5,63 |  | 5.628 | 0,00% | 2154212.6141 | 99,98%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | Material | un | 0,0220502 |  | 229,68 |  | 5,06 |  | 5.0645 | 0,00% | 2154217.6786 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0019103 |  | 2.073,69 |  | 3,96 |  | 3.9614 | 0,00% | 2154221.64 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 396,1008358 |  | 0,01 |  | 3,96 |  | 3.961 | 0,00% | 2154225.601 | 99,98%
1113 | ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | Material | kg | 0,3840000 |  | 9,66 |  | 3,71 |  | 3.7094 | 0,00% | 2154229.3104 | 99,98%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,1719052 |  | 17,39 |  | 2,99 |  | 2.9894 | 0,00% | 2154232.2998 | 99,98%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,2566867 |  | 8,21 |  | 2,11 |  | 2.1074 | 0,00% | 2154234.4072 | 99,98%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,1272000 |  | 16,45 |  | 2,09 |  | 2.0924 | 0,00% | 2154236.4997 | 99,98%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,2283930 |  | 8,79 |  | 2,01 |  | 2.0076 | 0,00% | 2154238.5072 | 99,98%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0287836 |  | 62,59 |  | 1,80 |  | 1.8016 | 0,00% | 2154240.3088 | 99,98%
D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | UN | 0,8000000 |  | 1,94 |  | 1,55 |  | 1.552 | 0,00% | 2154241.8608 | 99,98%
00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material | un | 3,3840000 |  | 0,45 |  | 1,52 |  | 1.5228 | 0,00% | 2154243.3836 | 99,98%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0573017 |  | 22,60 |  | 1,30 |  | 1.295 | 0,00% | 2154244.6786 | 99,98%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0304111 |  | 35,29 |  | 1,07 |  | 1.0732 | 0,00% | 2154245.7518 | 99,98%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0220502 |  | 48,43 |  | 1,07 |  | 1.0679 | 0,00% | 2154246.8197 | 99,98%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000491 |  | 20.789,65 |  | 1,02 |  | 1.0208 | 0,00% | 2154247.8405 | 99,98%
11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0023411 |  | 430,23 |  | 1,01 |  | 1.0072 | 0,00% | 2154248.8477 | 99,98%
00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material | un | 3,3840000 |  | 0,28 |  | 0,95 |  | 0.94752 | 0,00% | 2154249.7952 | 99,98%
00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | Material | l | 0,0793800 |  | 11,09 |  | 0,88 |  | 0.88032 | 0,00% | 2154250.6756 | 99,98%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0330752 |  | 24,38 |  | 0,81 |  | 0.80637 | 0,00% | 2154251.4819 | 99,98%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0008138 |  | 811,05 |  | 0,66 |  | 0.66003 | 0,00% | 2154252.142 | 99,98%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0143918 |  | 44,62 |  | 0,64 |  | 0.64216 | 0,00% | 2154252.7841 | 99,98%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0110252 |  | 49,61 |  | 0,55 |  | 0.54696 | 0,00% | 2154253.3311 | 99,98%
EC434640 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 54,4263588 |  | 0,01 |  | 0,54 |  | 0.54426 | 0,00% | 2154253.8753 | 99,98%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0046820 |  | 57,75 |  | 0,27 |  | 0.27039 | 0,00% | 2154254.1457 | 99,98%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0008138 |  | 322,87 |  | 0,26 |  | 0.26275 | 0,00% | 2154254.4085 | 99,98%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0163871 |  | 15,22 |  | 0,25 |  | 0.24941 | 0,00% | 2154254.6579 | 99,98%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 24,0000000 |  | 0,01 |  | 0,24 |  | 0.24 | 0,00% | 2154254.8979 | 99,98%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0093641 |  | 24,67 |  | 0,23 |  | 0.23101 | 0,00% | 2154255.1289 | 99,98%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0093641 |  | 24,60 |  | 0,23 |  | 0.23036 | 0,00% | 2154255.3593 | 99,98%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0163871 |  | 13,41 |  | 0,22 |  | 0.21975 | 0,00% | 2154255.579 | 99,98%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0117051 |  | 15,75 |  | 0,18 |  | 0.18436 | 0,00% | 2154255.7634 | 99,98%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0016275 |  | 64,24 |  | 0,10 |  | 0.10455 | 0,00% | 2154255.8679 | 99,98%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0046820 |  | 20,21 |  | 0,09 |  | 0.094623 | 0,00% | 2154255.9625 | 99,98%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0023411 |  | 36,75 |  | 0,09 |  | 0.086035 | 0,00% | 2154256.0486 | 99,98%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0046820 |  | 17,74 |  | 0,08 |  | 0.083059 | 0,00% | 2154256.1316 | 99,98%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0023411 |  | 34,05 |  | 0,08 |  | 0.079714 | 0,00% | 2154256.2114 | 99,98%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0016275 |  | 19,88 |  | 0,03 |  | 0.032355 | 0,00% | 2154256.2437 | 99,98%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0008138 |  | 39,24 |  | 0,03 |  | 0.031934 | 0,00% | 2154256.2756 | 99,98%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0001584 |  | 51,18 |  | 0,01 |  | 0.0081069 | 0,00% | 2154256.2837 | 99,98%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0001584 |  | 26,11 |  | 0,00 |  | 0.0041358 | 0,00% | 2154256.2879 | 99,98%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 12.735,63
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 589.698,35
[11 empty] | Material |  |  | R$ 1.367.170,89
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 4.444,43
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 16.876,06
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 163.330,93
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1641745.54
[10 empty] | Total do BDI |  | 512948.56
[10 empty] | Total Geral |  | 2154694.1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  |  |  | BDI: 31,25% | DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025
OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA |  |  |  |  | TABELA DESONERADA SINAPI/PA - 01/2025 SEDOP/PA - 02/2025 SETOP 10/2024 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028 | VALOR DA OBRA: | 2.154.694,10
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 127.154,29 | 100,00% 127.154,29
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 50.165,72 | 100,00% 50.165,72
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 162.702,82 | 25,00% 40.675,71 | 75,00% 122.027,12
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 101.135,25 |  | 50,00% 50.567,63 | 50,00% 50.567,63
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 14.264,40 |  | 100,00% 14.264,40
6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 296.320,38 |  | 25,00% 74.080,10 | 25,00% 74.080,10 | 25,00% 74.080,10 | 25,00% 74.080,10
7 | REVESTIMENTO | 100,00% 200.985,64 |  | 20,00% 40.197,13 | 30,00% 60.295,69 | 50,00% 100.492,82
8 | PISOS | 100,00% 236.277,60 |  |  | 25,00% 59.069,40 | 25,00% 59.069,40 | 50,00% 118.138,80
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA | 100,00% 91.326,55 |  |  |  | 30,00% 27.397,97 | 30,00% 27.397,97 | 40,00% 36.530,62
10 | SPDA | 100,00% 59.284,08 |  |  |  |  | 100,00% 59.284,08
11 | INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA | 100,00% 8.212,77 | 20,00% 1.642,55 | 20,00% 1.642,55 | 20,00% 1.642,55 | 20,00% 1.642,55 | 20,00% 1.642,55
12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 100,00% 125.694,19 | 20,00% 25.138,84 | 20,00% 25.138,84 | 20,00% 25.138,84 | 20,00% 25.138,84 | 20,00% 25.138,84
13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 18.534,00 |  | 30,00% 5.560,20 | 30,00% 5.560,20 | 40,00% 7.413,60
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 54.424,84 |  |  |  |  | 50,00% 27.212,42 | 50,00% 27.212,42
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 62.801,28 |  |  | 20,00% 12.560,26 | 20,00% 12.560,26 | 20,00% 12.560,26 | 40,00% 25.120,51
16 | PINTURAS | 100,00% 89.950,13 |  |  |  |  | 50,00% 44.975,07 | 50,00% 44.975,07
17 | FORRO | 100,00% 51.352,42 |  |  | 40,00% 20.540,97 | 60,00% 30.811,45
18 | COBERTURA | 100,00% 363.949,17 |  |  | 40,00% 145.579,67 | 60,00% 218.369,50
19 | COMBATE A INCENDIO | 100,00% 2.277,64 | [5 empty] | 100,00% 2.277,64
20 | CISTERNA | 100,00% 19.187,66 |  |  | 50,00% 9.593,83 | 50,00% 9.593,83
21 | DIVERSOS | 100,00% 18.693,27 |  |  |  |  | 20,00% 3.738,65 | 80,00% 14.954,62
Porcentagem |  |  | 11,36% | 15,48% | 21,56% | 26,29% | 18,29% | 7,01%
Custo |  |  | 244.777,10 | 333.477,95 | 464.629,12 | 566.570,31 | 394.168,72 | 151.070,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,36% | 26,84% | 48,4% | 74,7% | 92,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 244.777,10 | 578.255,05 | 1.042.884,17 | 1.609.454,48 | 2.003.623,20 | 2.154.694,10
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA

## COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
EMPREENDIMENTO: | PROJETO PARA EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA.
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | NICODEMOS ALVES DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.4% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 4.77%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.6% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.15% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 13.15%
BDI RESULTANTE |  |  | 31.25% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_____________________________________
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA