## ORÇAMENTO SINTÉTICO ATT
|  |  | OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. | Bancos: SINAPI - 07/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará |  | B.D.I. | Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  |  | LOCAL: COMUNIDADE VILA BRAGA, BR - 230 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 45, MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, ITAITUBA-PÁ. |  |  | 29,0%
|  |  | PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |  |  |  | Total Total: | 219206.86
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m |  |  |  |  | 112690.55
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1500.06
1.1.1 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 120 | 6.68 | 8.61 | 1033.2
1.1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2 | 180.96 | 233.43 | 466.86
1.2 |  |  | ALARGAMENTO DO FURO |  |  |  |  | 100761.61
1.2.1 | 220497 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 120m | UN | 1 | 78109.78 | 100761.61 | 100761.61
1.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TUBO DE RECALQUE |  |  |  |  | 5369.98
1.3.1 | 181478 | SEDOP | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 2581.75 | 3330.45 | 3330.45
1.3.2 | 171044 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | UN | 12 | 14.73 | 19 | 228
1.3.3 | 92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 102.94 | 132.79 | 265.58
1.3.4 | 171263 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" (IE) | UN | 1 | 107.57 | 138.76 | 138.76
1.3.5 | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 53.97 | 69.62 | 208.86
1.3.6 | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 297.93 | 384.32 | 384.32
1.3.7 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.63 | 105.3 | 105.3
1.3.8 | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 4.08 | 5.26 | 10.52
1.3.9 | 00038200 | SINAPI | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 1 | 540.21 | 696.87 | 696.87
1.3.10 | 00000414 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | 12 | 0.09 | 0.11 | 1.32
1.4 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA |  |  |  |  | 5058.9
1.4.1 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 1 | 2188.75 | 2823.48 | 2823.48
1.4.2 | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm2 | M | 90 | 10.01 | 12.91 | 1161.9
1.4.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 55.67 | 71.81 | 143.62
1.4.4 | 170884 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 111.97 | 144.44 | 144.44
1.4.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 21.54 | 27.78 | 166.68
1.4.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 82.65 | 106.61 | 213.22
1.4.7 | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 19.83 | 25.58 | 51.16
1.4.8 | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | M | 20 | 13.74 | 17.72 | 354.4
2 |  |  | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. |  |  |  |  | 106516.31
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 7432.25
2.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.6 | 99.56 | 128.43 | 205.48
2.1.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 7.76 | 361.89 | 466.83 | 3622.6
2.1.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 21.6 | 129.35 | 166.86 | 3604.17
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 3423.67
2.2.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 3.24 | 819.14 | 1056.69 | 3423.67
2.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 8740.49
2.3.1 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.6 | 4234.74 | 5462.81 | 8740.49
2.4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 3604.17
2.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 21.6 | 129.35 | 166.86 | 3604.17
2.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4153.01
2.5.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 36.76 | 16.91 | 21.81 | 801.73
2.5.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 7.2 | 43.24 | 55.77 | 401.54
2.5.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 35.38 | 50.8 | 65.53 | 2318.45
2.5.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m² | 7.2 | 67.97 | 87.68 | 631.29
2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. |  |  |  |  | 735.13
2.6.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 1 | 323.51 | 417.32 | 417.32
2.6.2 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 25.64 | 33.07 | 66.14
2.6.3 | 170866 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 76.68 | 98.91 | 98.91
2.6.4 | 171175 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 | UN | 4 | 29.61 | 38.19 | 152.76
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 17412.12
2.7.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5 | 147.57 | 190.36 | 951.8
2.7.2 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 99.92 | 128.89 | 515.56
2.7.3 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.29 | 32.62 | 32.62
2.7.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 21.16 | 27.29 | 327.48
2.7.5 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 8.5 | 55.48 | 71.56 | 608.26
2.7.6 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 78.5 | 101.26 | 202.52
2.7.7 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.77 | 26.79 | 80.37
2.7.8 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.02 | 16.79 | 16.79
2.7.9 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 13.02 | 16.79 | 16.79
2.7.10 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 6.22 | 8.02 | 192.48
2.7.11 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 8 | 17.24 | 22.23 | 177.84
2.7.12 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN | 7 | 24.92 | 32.14 | 224.98
2.7.13 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 1 | 12.71 | 16.39 | 16.39
2.7.14 | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | UN | 1 | 34.31 | 44.25 | 44.25
2.7.15 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 5 | 28.66 | 36.97 | 184.85
2.7.16 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.63 | 16.29 | 65.16
2.7.17 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.71 | 7.36 | 29.44
2.7.18 | 180413 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 459.67 | 592.97 | 1185.94
2.7.19 | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | UN | 1 | 920.43 | 1187.35 | 1187.35
2.7.20 | 180838 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | UN | 1 | 8444.13 | 10892.92 | 10892.92
2.7.21 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 82.15 | 105.97 | 105.97
2.7.22 | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 273.15 | 352.36 | 352.36
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 529.63
2.8.1 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 7.2 | 57.03 | 73.56 | 529.63
2.9 |  |  | TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO |  |  |  |  | 44678.66
2.9.1 | *COTAÇÃO LOCAL |  | Pilar em concreto pré moldado 7,50 x 0,35 x 0,25 | UN | 4 | 3612.51 | 4660.13 | 18640.52
2.9.2 | *COTAÇÃO LOCAL |  | Viga intermediaria pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20 | UN | 8 | 724.7385 | 934.91 | 7479.28
2.9.3 | *COTAÇÃO LOCAL |  | Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30 | UN | 2 | 1383.3 | 1784.45 | 3568.9
2.9.4 | *COTAÇÃO LOCAL |  | Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50 | UN | 2 | 1448.1 | 1868.04 | 3736.08
2.9.5 | *COTAÇÃO LOCAL |  | Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40 | UN | 8 | 1079.8875 | 1393.05 | 11144.4
2.9.6 | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 4 | 21.22 | 27.37 | 109.48
2.10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 993.52
2.10.1 | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 2 | 385.09 | 496.76 | 993.52
2.11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 8168.51
2.11.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 49.78 | 17.05 | 21.99 | 1094.66
2.11.2 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 158.94 | 33.17 | 42.78 | 6799.45
2.11.3 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 4 | 53.18 | 68.6 | 274.4
2.12 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 6645.15
2.12.1 | 101190 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 35.8 | 67.61 | 87.21 | 3122.11
2.12.2 | 240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | M | 6 | 329.2 | 424.66 | 2547.96
2.12.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 76 | 9.95 | 12.83 | 975.08
[5 empty] | Total Geral: |  |  | 219206.86
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba-Pá, 15 de setembro de 2025

## PLANILHA DE CUSTOS UNIT.
|  |  | OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
|  |  | LOCAL: COMUNIDADE VILA BRAGA, BR - 230 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 45, MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, ITAITUBA-PÁ. | SINAPI - 07/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará COMPOSIÇÃO PRÓPIA |  | 29,0%
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | [5 empty] | 112690.55
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1500.06
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena |  |  | m² | 1 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 30.39 | 2.12
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.89 | 1.24
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 113.4 | 1.13
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 200 | 2
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.003 | 18.68 | 0.05
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.002 | 13.49 | 0.02
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 12.9 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 8.61
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 1033.2
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 180.96 | 180.96
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 30.39 | 12.15
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 75 | 75
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 200 | 82
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 18.62 | 1.86
|  |  |  | MO sem LS => | 14.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.47 |  | Valor com BDI => |  | 233.43
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 466.86
1.2 |  |  | ALARGAMENTO DO FURO | [5 empty] | 100761.61
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 220497 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 120m |  |  | UN | 1 | 78109.78 | 78109.78
Insumo | PT0003 | SEDOP | Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm | Material |  | M | 115 | 67.65 | 7779.75
Insumo | PT0006 | SEDOP | Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica | Material |  | m³ | 4 | 665.71 | 2662.84
Insumo | PT0004 | SEDOP | Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB | Material |  | M | 38 | 266.26 | 10117.88
Insumo | PT0002 | SEDOP | Perfuração em qualquer material d= 250mm | Material |  | M | 120 | 300.43 | 36051.6
Insumo | PT0012 | SEDOP | Cimentação | Material |  | M | 5 | 84.44 | 422.2
Insumo | PT0013 | SEDOP | Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante | Material |  | UN | 1 | 1010.47 | 1010.47
Insumo | PT0018 | SEDOP | Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm) | Material |  | M | 8 | 1316.13 | 10529.04
Insumo | PT0017 | SEDOP | Desinfecção II (prof.= 120m) | Material |  | UN | 1 | 1786.37 | 1786.37
Insumo | PT0010 | SEDOP | Analise bacteriologica | Material |  | UN | 4 | 224.11 | 896.44
Insumo | PT0007 | SEDOP | Desenvolvimento e limpeza | Material |  | Hs | 24 | 64.13 | 1539.12
Insumo | PT0008 | SEDOP | Teste de vazão | Material |  | Hs | 24 | 19.16 | 459.84
Insumo | PT0016 | SEDOP | Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm | Material |  | UN | 1 | 159.32 | 159.32
Insumo | PT0011 | SEDOP | Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm | Material |  | M | 12 | 23.77 | 285.24
Insumo | PT0014 | SEDOP | Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro | Material |  | UN | 1 | 792.49 | 792.49
Insumo | PT0001 | SEDOP | Transporte e instalação de equipamentos | Material |  | UN | 1 | 1494.07 | 1494.07
Insumo | PT0009 | SEDOP | Analise fisico-quimica da agua | Material |  | UN | 1 | 251.72 | 251.72
Insumo | PT0019 | SEDOP | Relatório de analises e testes | Material |  | UN | 1 | 1607.73 | 1607.73
Insumo | PT0005 | SEDOP | Cap d= 150mm p/ o fundo do poço | Material |  | UN | 1 | 263.66 | 263.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 22651.83 |  | Valor com BDI => |  | 100761.61
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 100761.61
1.3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TUBO DE RECALQUE | [5 empty] | 5369.98
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181478 | SEDOP | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) |  |  | UN | 1 | 2581.75 | 2581.75
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 24.27 | 97.08
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 30.03 | 120.12
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 31.13 | 124.52
Insumo | H00411 | SEDOP | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | Material |  | UN | 1 | 2240.03 | 2240.03
|  |  |  | MO sem LS => | 228.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 228.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 748.7 |  | Valor com BDI => |  | 3330.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3330.45
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171044 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) |  |  | UN | 1 | 14.73 | 14.73
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 25.26 | 1.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1 | 31.13 | 3.11
Insumo | E00603 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | Material |  | UN | 1 | 10.36 | 10.36
|  |  |  | MO sem LS => | 2.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.27 |  | Valor com BDI => |  | 19
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 228
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92894 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 102.94 | 102.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.582 | 23.38 | 13.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.582 | 27.8 | 16.17
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 13.83 | 0.26
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 44.91 | 0.22
Insumo | 00009884 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 72.69 | 72.69
|  |  |  | MO sem LS => | 19.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.85 |  | Valor com BDI => |  | 132.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 265.58
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171263 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" (IE) |  |  | UN | 1 | 107.57 | 107.57
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 25.26 | 5.05
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 31.13 | 12.45
Insumo | E00523 | SEDOP | Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) | Material |  | UN | 1 | 90.07 | 90.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.19 |  | Valor com BDI => |  | 138.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 138.76
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 53.97 | 53.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.582 | 23.38 | 13.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.582 | 27.8 | 16.17
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 13.83 | 0.26
Insumo | 00004209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 23.72 | 23.72
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.005 | 44.91 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 19.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.65 |  | Valor com BDI => |  | 69.62
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 208.86
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 297.93 | 297.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 23.38 | 6.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 27.8 | 7.31
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.83 | 0.26
Insumo | 00010409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 284.21 | 284.21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.39 |  | Valor com BDI => |  | 384.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 384.32
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 81.63 | 81.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 23.38 | 6.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 27.8 | 7.31
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 13.83 | 0.26
Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 67.91 | 67.91
|  |  |  | MO sem LS => | 8.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.67 |  | Valor com BDI => |  | 105.3
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 105.3
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001880 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1 | 4.08 | 4.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 10.52
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00038200 | SINAPI | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | Material |  | 100M | 1 | 540.21 | 540.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.66 |  | Valor com BDI => |  | 696.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 696.87
1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000414 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | Material |  | UN | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 1.32
1.4 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | [5 empty] | 5058.9
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 2188.75 | 2188.75
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1801 | 291.1 | 52.42
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 74.17 | 73.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.58005 | 24.33 | 14.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.6102 | 28.84 | 75.27
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 9 | 42.4 | 381.6
Insumo | 00005051 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | Material |  | UN | 1 | 1592.18 | 1592.18
|  |  |  | MO sem LS => | 83.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 634.73 |  | Valor com BDI => |  | 2823.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2823.48
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm2 |  |  | M | 1 | 10.01 | 10.01
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 25.26 | 1.01
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.08 | 31.13 | 2.49
Insumo | E00418 | SEDOP | Cabo multiplex 3x #10mm² | Material |  | M | 1.02 | 6.39 | 6.51
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9 |  | Valor com BDI => |  | 12.91
[6 empty] | Quant. => | 90 | Preço Total => | 1161.9
1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 55.67 | 55.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093685 | 24.33 | 2.27
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093685 | 28.84 | 2.7
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 1.12 | 2.24
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 48.46 | 48.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.14 |  | Valor com BDI => |  | 71.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 143.62
1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170884 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) |  |  | UN | 1 | 111.97 | 111.97
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 25.26 | 12.63
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 31.13 | 31.13
Insumo | E00451 | SEDOP | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | Material |  | UN | 1 | 68.21 | 68.21
|  |  |  | MO sem LS => | 28.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.47 |  | Valor com BDI => |  | 144.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 144.44
1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 21.54 | 21.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1122 | 24.33 | 2.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1122 | 28.84 | 3.23
Insumo | 00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1 | 14.18 | 15.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 27.78
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 166.68
1.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 82.65 | 82.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 24.33 | 6.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 28.84 | 7.16
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 69.45 | 69.45
|  |  |  | MO sem LS => | 8.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.96 |  | Valor com BDI => |  | 106.61
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 213.22
1.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 19.83 | 19.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.022264 | 24.33 | 0.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2004 | 28.84 | 5.77
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 13.52 | 13.52
|  |  |  | MO sem LS => | 4.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 25.58
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 51.16
1.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | Material |  | M | 1 | 13.74 | 13.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.98 |  | Valor com BDI => |  | 17.72
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 354.4
2 |  |  | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. | [5 empty] | 61947.13
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 7432.25
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 99.56 | 99.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 24.89 | 99.56
|  |  |  | MO sem LS => | 60.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.87 |  | Valor com BDI => |  | 128.43
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 205.48
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 1 | 361.89 | 361.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.579 | 28.51 | 45.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.634 | 23.48 | 14.88
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.032 | 10.68 | 0.34
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 | 0.73 | 0.02
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.19 | 253.48 | 301.64
|  |  |  | MO sem LS => | 38.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.94 |  | Valor com BDI => |  | 466.83
[6 empty] | Quant. => | 7.76 | Preço Total => | 3622.6
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 129.35 | 129.35
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 30.75 | 61.5
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 575.75 | 11.51
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 37 | 0.85 | 31.45
|  |  |  | MO sem LS => | 58.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.51 |  | Valor com BDI => |  | 166.86
[6 empty] | Quant. => | 21.6 | Preço Total => | 3604.17
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 3423.67
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 819.14 | 819.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6702 | 28.51 | 47.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.4684 | 23.48 | 151.87
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.2198 | 1.47 | 0.32
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6377 | 0.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.805 | 635.2 | 511.33
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.4543 | 237.01 | 107.67
|  |  |  | MO sem LS => | 164.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 237.55 |  | Valor com BDI => |  | 1056.69
[6 empty] | Quant. => | 3.24 | Preço Total => | 3423.67
2.3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 8740.49
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 4234.74 | 4234.74
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 167.55 | 2010.6
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.42 | 1233.6
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 990.54 | 990.54
|  |  |  | MO sem LS => | 1244.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 1244.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 1228.07 |  | Valor com BDI => |  | 5462.81
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 8740.49
2.4 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 3604.17
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 129.35 | 129.35
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 30.75 | 61.5
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 575.75 | 11.51
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 37 | 0.85 | 31.45
|  |  |  | MO sem LS => | 58.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.51 |  | Valor com BDI => |  | 166.86
[6 empty] | Quant. => | 21.6 | Preço Total => | 3604.17
2.5 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 4153.01
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 16.91 | 16.91
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0.007 | 828.15 | 5.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 24.89 | 4.97
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 30.75 | 6.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.9 |  | Valor com BDI => |  | 21.81
[6 empty] | Quant. => | 36.76 | Preço Total => | 801.73
2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.24 | 43.24
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.34 | 24.87 | 8.45
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.57 | 30.75 | 17.52
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 19.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.53 |  | Valor com BDI => |  | 55.77
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 401.54
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 50.8 | 50.8
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.52 | 24.87 | 12.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.67 | 30.75 | 20.6
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 575.75 | 17.27
|  |  |  | MO sem LS => | 24.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.73 |  | Valor com BDI => |  | 65.53
[6 empty] | Quant. => | 35.38 | Preço Total => | 2318.45
2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento |  |  | m² | 1 | 67.97 | 67.97
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.12 | 24.87 | 2.98
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.55 | 30.75 | 16.91
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | KG | 0.33 | 5.59 | 1.84
Insumo | A00056 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material |  | m² | 1.05 | 38.9 | 40.84
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material |  | KG | 4 | 1.35 | 5.4
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.71 |  | Valor com BDI => |  | 87.68
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 631.29
2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. | [5 empty] | 735.13
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  |  | PT | 1 | 323.51 | 323.51
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 25.26 | 126.3
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 31.13 | 155.65
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | M | 3 | 3.91 | 11.73
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | UN | 1 | 1.77 | 1.77
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | M | 9 | 2.64 | 23.76
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 1.26 | 2.52
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | UN | 2 | 0.89 | 1.78
|  |  |  | MO sem LS => | 183.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 183.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.81 |  | Valor com BDI => |  | 417.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 417.32
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  |  | UN | 1 | 25.64 | 25.64
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 25.26 | 7.57
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 31.13 | 9.33
Insumo | E00052 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 8.74 | 8.74
|  |  |  | MO sem LS => | 10.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 33.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 66.14
2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170866 | SEDOP | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento) |  |  | UN | 1 | 76.68 | 76.68
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 25.26 | 10.1
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 31.13 | 24.9
Insumo | E00633 | SEDOP | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | Material |  | UN | 1 | 41.68 | 41.68
|  |  |  | MO sem LS => | 23.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.23 |  | Valor com BDI => |  | 98.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 98.91
2.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171175 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 |  |  | UN | 1 | 29.61 | 29.61
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.25 | 25.26 | 6.31
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 31.13 | 15.56
Insumo | E00568 | SEDOP | Isolador roldana 72x72 | Material |  | UN | 1 | 7.74 | 7.74
|  |  |  | MO sem LS => | 14.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 38.19
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 152.76
2.7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 17412.12
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 147.57 | 147.57
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 2.14 | 24.85 | 53.17
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1.18 | 9.92 | 11.7
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 18.01 | 18.01
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.89 | 13.72 | 12.21
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.14 | 8.06 | 17.24
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.14 | 16.47 | 35.24
|  |  |  | MO sem LS => | 72.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.79 |  | Valor com BDI => |  | 190.36
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 951.8
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 99.92 | 99.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 23.38 | 4.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1838 | 27.8 | 5.1
Insumo | 00011678 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 83.2 | 83.2
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.1543 | 24.61 | 3.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.041 | 85.43 | 3.5
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0184 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 6.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.97 |  | Valor com BDI => |  | 128.89
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 515.56
2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 25.29 | 25.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1271 | 23.38 | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1271 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 75.4 | 1.24
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 15.64 | 15.64
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 85.43 | 1.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.33 |  | Valor com BDI => |  | 32.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 32.62
2.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 21.16 | 21.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0341 | 23.38 | 0.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0341 | 27.8 | 0.94
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 18.51 | 19.42
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.13 |  | Valor com BDI => |  | 27.29
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 327.48
2.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 55.48 | 55.48
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0494 | 23.38 | 1.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0494 | 27.8 | 1.37
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 50.46 | 52.94
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0115 | 2.23 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 1.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.08 |  | Valor com BDI => |  | 71.56
[6 empty] | Quant. => | 8.5 | Preço Total => | 608.26
2.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 78.5 | 78.5
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 23.38 | 4.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1847 | 27.8 | 5.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0259 | 75.4 | 1.95
Insumo | 00001960 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 62.78 | 62.78
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 85.43 | 4.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0275 | 2.23 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.76 |  | Valor com BDI => |  | 101.26
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 202.52
2.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 20.77 | 20.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1271 | 23.38 | 2.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1271 | 27.8 | 3.53
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 75.4 | 1.24
Insumo | 00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.12 | 11.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 85.43 | 1.87
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.019 | 2.23 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 26.79
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 80.37
2.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.02 | 13.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 23.38 | 1.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 27.8 | 1.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 75.4 | 0.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 85.43 | 1.28
Insumo | 00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.46 | 7.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.79
2.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.02 | 13.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 23.38 | 1.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0659 | 27.8 | 1.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0118 | 75.4 | 0.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 85.43 | 1.28
Insumo | 00038023 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.46 | 7.46
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0149 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 16.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.79
2.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 6.22 | 6.22
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0195 | 23.38 | 0.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0195 | 27.8 | 0.54
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.98 | 5.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0045 | 2.23 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.8 |  | Valor com BDI => |  | 8.02
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 192.48
2.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) |  |  | UN | 1 | 17.24 | 17.24
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.18 | 30.03 | 5.4
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.18 | 24.27 | 4.36
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.007 | 55.17 | 0.38
Insumo | H00348 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | Material |  | UN | 1 | 6.61 | 6.61
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.05 | 9.95 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.99 |  | Valor com BDI => |  | 22.23
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 177.84
2.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) |  |  | UN | 1 | 24.92 | 24.92
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.19 | 30.03 | 5.7
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.19 | 24.27 | 4.61
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.011 | 55.17 | 0.6
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.08 | 9.95 | 0.79
Insumo | H00399 | SEDOP | Tê em PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH) | Material |  | UN | 1 | 13.22 | 13.22
|  |  |  | MO sem LS => | 6.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.22 |  | Valor com BDI => |  | 32.14
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 224.98
2.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH |  |  | UN | 1 | 12.71 | 12.71
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.18 | 24.27 | 4.36
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.18 | 30.03 | 5.4
Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | UN | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.004 | 55.17 | 0.22
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.1066 | 9.95 | 1.06
|  |  |  | MO sem LS => | 6.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.68 |  | Valor com BDI => |  | 16.39
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.39
2.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180253 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS |  |  | UN | 1 | 34.31 | 34.31
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.37 | 24.27 | 8.97
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.37 | 30.03 | 11.11
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.063 | 55.17 | 3.47
Insumo | H00338 | SEDOP | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | Material |  | UN | 1 | 8.77 | 8.77
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.2 | 9.95 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 13.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 44.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 44.25
2.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" |  |  | UN | 1 | 28.66 | 28.66
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 24.27 | 1.21
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 30.03 | 4.5
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.36 | 0.29 | 0.1
Insumo | H00049 | SEDOP | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | Material |  | UN | 1 | 22.85 | 22.85
|  |  |  | MO sem LS => | 3.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.31 |  | Valor com BDI => |  | 36.97
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 184.85
2.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.63 | 12.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 23.38 | 3.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 27.8 | 4.22
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 75.4 | 0.53
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.58 | 3.58
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 85.43 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0338 | 2.23 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 4.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.66 |  | Valor com BDI => |  | 16.29
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 65.16
2.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 5.71 | 5.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 23.38 | 1.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0706 | 27.8 | 1.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 75.4 | 0.53
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.87 | 0.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 85.43 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0108 | 2.23 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.65 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 29.44
2.7.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180413 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 1 | 459.67 | 459.67
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 0.025 | 985.74 | 24.64
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1.13 | 50.8 | 57.4
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.16 | 49.29 | 7.88
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.3 | 99.56 | 29.86
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.034 | 4234.74 | 143.98
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1.13 | 16.91 | 19.1
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1.1 | 160.74 | 176.81
|  |  |  | MO sem LS => | 180.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 180.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.3 |  | Valor com BDI => |  | 592.97
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1185.94
2.7.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 1 | 920.43 | 920.43
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 0.041 | 985.74 | 40.41
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 2.37 | 50.8 | 120.39
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 |  |  | m² | 0.36 | 49.29 | 17.74
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 0.75 | 99.56 | 74.67
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.057 | 4234.74 | 241.38
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 2.37 | 16.91 | 40.07
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 2.4 | 160.74 | 385.77
|  |  |  | MO sem LS => | 370.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 370.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 266.92 |  | Valor com BDI => |  | 1187.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1187.35
2.7.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180838 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L |  |  | UN | 1 | 8444.13 | 8444.13
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 30.03 | 180.18
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 24.27 | 145.62
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 3 | 0.29 | 0.87
Insumo | H00186 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 50mm | Material |  | UN | 4 | 30.69 | 122.76
Insumo | H00184 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 20mm | Material |  | UN | 2 | 10.68 | 21.36
Insumo | H00320 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro cap=10.000 L | Material |  | UN | 1 | 5958.28 | 5958.28
Insumo | D00224 | SEDOP | Viga de peroba 6x16cm | Material |  | M | 5 | 397.18 | 1985.9
Insumo | H00185 | SEDOP | Flange de aco galvanizado - 25mm | Material |  | UN | 2 | 14.58 | 29.16
|  |  |  | MO sem LS => | 215.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 215.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 2448.79 |  | Valor com BDI => |  | 10892.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10892.92
2.7.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 82.15 | 82.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 24.33 | 15.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.633 | 28.84 | 18.25
Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material |  | UN | 1 | 48.5 | 48.5
|  |  |  | MO sem LS => | 21.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.82 |  | Valor com BDI => |  | 105.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 105.97
2.7.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94713 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 273.15 | 273.15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 23.38 | 6.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2726 | 27.8 | 7.57
Insumo | 00000083 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1 | 256.08 | 256.08
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0129 | 75.4 | 0.97
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.025 | 85.43 | 2.13
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.23 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 8.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.21 |  | Valor com BDI => |  | 352.36
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 352.36
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 529.63
2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | Pisos |  | m² | 1 | 57.03 | 57.03
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0431 | 894.26 | 38.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.389 | 28.51 | 11.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.195 | 23.48 | 4.57
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.1 | 0.55
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 1.67 | 1.37 | 2.28
|  |  |  | MO sem LS => | 12.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.53 |  | Valor com BDI => |  | 73.56
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 529.63
2.9 |  |  | TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO | [5 empty] | 109.48
2.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000433 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 | 21.22 | 21.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.15 |  | Valor com BDI => |  | 27.37
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 109.48
2.10 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 993.52
2.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) |  |  | m² | 1 | 385.09 | 385.09
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 24.87 | 74.61
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 30.75 | 92.25
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 571.75 | 28.58
Insumo | D00088 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 189.65 | 189.65
|  |  |  | MO sem LS => | 112.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.67 |  | Valor com BDI => |  | 496.76
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 993.52
2.11 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 8168.51
2.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 17.05 | 17.05
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2866 | 30.2 | 8.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0468 | 23.48 | 1.09
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.20615 | 35.48 | 7.31
|  |  |  | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.94 |  | Valor com BDI => |  | 21.99
[6 empty] | Quant. => | 49.78 | Preço Total => | 1094.66
2.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa |  |  | m² | 1 | 33.17 | 33.17
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.35 | 24.89 | 8.71
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 32.42 | 12.96
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
Insumo | P00014 | SEDOP | Lixa para madeira | Material |  | UN | 0.4 | 1.1 | 0.44
Insumo | P00030 | SEDOP | Liquido selador p/madeira | Material |  | GL | 0.04 | 114.95 | 4.59
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.04 | 145.9 | 5.83
|  |  |  | MO sem LS => | 13.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.61 |  | Valor com BDI => |  | 42.78
[6 empty] | Quant. => | 158.94 | Preço Total => | 6799.45
2.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 1 | 53.18 | 53.18
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 24.89 | 19.91
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 32.42 | 25.93
Insumo | D00141 | SEDOP | Lixa p/ ferro | Material |  | UN | 0.3 | 2.9 | 0.87
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.04 | 145.9 | 5.83
Insumo | P00027 | SEDOP | Aguarraz | Material |  | GL | 0.01 | 64.53 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 28.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.42 |  | Valor com BDI => |  | 68.6
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 274.4
2.12 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 6645.15
2.12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101190 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | Cercas, Protetores e Alambrados |  | M | 1 | 67.61 | 67.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.528 | 28.51 | 15.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.528 | 23.48 | 12.39
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.009 | 571.15 | 5.14
Insumo | 00000346 | SINAPI | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | Material |  | KG | 0.18 | 26.02 | 4.68
Insumo | 00004102 | SINAPI | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | Material |  | UN | 0.4 | 74.3 | 29.72
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.0287 | 21.97 | 0.63
|  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.6 |  | Valor com BDI => |  | 87.21
[6 empty] | Quant. => | 35.8 | Preço Total => | 3122.11
2.12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao |  |  | M | 1 | 329.2 | 329.2
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 24.87 | 19.89
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 30.75 | 24.6
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.08 | 571.75 | 45.74
Insumo | D00211 | SEDOP | Escada tipo marinheiro s/ proteção | Material |  | M | 1 | 238.97 | 238.97
|  |  |  | MO sem LS => | 36.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.46 |  | Valor com BDI => |  | 424.66
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2547.96
2.12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 24.89 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 6.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 12.83
[6 empty] | Quant. => | 76 | Preço Total => | 975.08
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 15 de setembro de 2025

## ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.22% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 12.82% | 9.53%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.98% | 19.22%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.81% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.77% | 1.31%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total | 11.17% | 8.29%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 10.55% | 3.77%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5% | 0.37%
D | Total | 11.05% | 4.14%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 95% | 53.45%
________________________________________ JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR Engenheiro Civil - CREA nº 15152573 98 - PA

## COTAÇÃO LOCAL
COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOCAL
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | CONSTRUSERV CNPJ: 41.520.118-0001-28 | CONSTRUMAIS CNPJ: 45.974.868/0001-20 | M P ARTEFATOS EM CIMENTO CNPJ: 14.737.714/0001-91 | Valor Unitário da Média Proporcional sem Mão de Obra e sem BDI | Valor Unitário da Média Proporcional, incluindo 35% da Mão de Obra e sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA
|  |  |  | Código | Código | Código
|  |  |  | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI
1 | Pilar em concreto pré moldado 7,30 x 0,30 x 0,25 | UNID | 1 | 2498.8 | 2980 | 2549 | 2675.9333 | 3612.51 | *COTAÇÃO LOCAL
2 | Viga intermediaria pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20 | UNID | 1 | 486.53 | 596 | 528 | 536.8433 | 724.7385 | *COTAÇÃO LOCAL | 347.19
3 | Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30 | UNID | 1 | 966 | 1180 | 928 | 1024.6667 | 1383.3 | *COTAÇÃO LOCAL | 694.38
4 | Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50 | UNID | 1 | 980 | 1180 | 1058 | 1072.6667 | 1448.1 | *COTAÇÃO LOCAL
5 | Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40 | UNID | 1 | 730 | 880 | 789.75 | 799.9167 | 1079.8875 | *COTAÇÃO LOCAL
8248.536
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA
Itaituba - Pa 15 de setembro de 2025

## CFF
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA | [5 empty] | DATA DA EXPEDIÇÃO: |  | 15.09.2025
OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA. | [6 empty] | VALOR
LOCAL: COMUNIDADE VILA BRAGA, BR - 230 RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, KM 45, MARGEM ESQUERDA DO RIO TAPAJÓS, ITAITUBA-PÁ. | [6 empty] | 219206.86
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | % | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1500.06 | 0.6843% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1500.06 |  |  |  |  | 1500.06
1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 100761.61 | 45.97% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 50380.805 | 50380.805 |  |  |  | 100761.61
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 5369.98 | 2.45% |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 2684.99 | 2684.99 |  |  | 5369.98
1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5058.9 | 2.308% |  | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 2529.45 | 2529.45 |  |  | 5058.9
2.0 | ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA: | 7432.25 | 3.391% |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | 7432.25 |  |  | 7432.25
2.2 | INFRAESTRUTURA: | 3423.67 | 1.562% |  |  | 50% | 50% |  | 100%
[6 empty] | 1711.835 | 1711.835 |  | 3423.67
2.3 | ESTRUTURA: | 8740.49 | 3.987% |  |  | 70% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 6118.343 | 2622.147 |  | 8740.49
2.4 | PAREDES E PAINÉIS: | 3604.17 | 1.644% |  |  | 70% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 2522.919 | 1081.251 |  | 3604.17
2.5 | REVESTIMENTO: | 4153.01 | 1.895% |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 4153.01 |  | 4153.01
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. | 735.13 | 0.3354% |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 735.13 |  | 735.13
2.7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO | 17412.12 | 7.943% |  |  |  | 100% |  | 100%
[7 empty] | 17412.12 |  | 17412.12
2.8 | PAVIMENTAÇÃO: | 529.63 | 0.2416% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 264.815 | 264.815 | 529.63
2.9 | TORRE PRA CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 44678.66 | 20.38% |  |  | 70% | 30% |  | 100%
[6 empty] | 31275.062 | 13403.598 |  | 44678.66
2.10 | ESQUADRIAS: | 993.52 | 0.4532% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 993.52 | 993.52
2.11 | PINTURA: | 8168.51 | 3.726% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 8168.51 | 8168.51
2.12 | DIVERSOS: | 6645.15 | 3.031% |  |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 6645.15 | 6645.15
TOTAL |  | 219206.86 | 100%
PARCIAL SIMPLES R$ |  |  |  | 51880.865 | 55595.245 | 54274.849 | 41383.906 | 16071.995
PERCENTUAIS SIMPLES % |  |  |  | 23.67% | 25.36% | 24.76% | 18.88% | 7.332%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ |  |  |  | 51880.865 | 107476.11 | 161750.959 | 203134.865 | 219206.86
PERCENTUAIS ACUMULADOS % |  |  |  | 23.67% | 49.03% | 73.79% | 92.67% | 100%
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 15 de setembro de 2025
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA

## BDI
OBRA: | OBRA: PERFURAÇÃO DE 120 METROS DE POÇO SEMIARTESIANO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | NICODEMOS ALVES DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.43% | 3.43% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.28% | 0.28% | 0.75%
RISCO |  | R | 1% | 1% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.39%
LUCRO |  | L | 7.47% | 6.3% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 3.6%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 12.25%
BDI |  |  | 29% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TÉCNICA
_________________________________
José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
Itaituba - Pa 15 de setembro de 2025