## EST FARTURAO (hidden)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
Objeto: Recuperação/complementação de 45,00 km de estradas vicinais | [7 empty] | EXTENSÃO 45 KM
Local: LADO DIREITO DO RIO TAPAJOS
Trecho: ESTRADA TRANSFARTURÃO
Município: ITAITUBA / PA
SINAPI - Mês de referencia julho/2017 | [8 empty] | GERAL
Item | Ref: SINAPI | Discriminação |  | Unid. | Quant. | Preço unitário | Custo Simples | Custo c/ BDI | Mobilização | 2%
[8 empty] | Alicota de 25% | Numero de Placas | 1
I |  | - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 32479.56 | 40599.45
| 93207 | 1.1 | - Instalação de canteiro em chapa de madeira | M² | 48 | 623.84 | 29944.32 | 37430.4 | Compr. Total do Trecho (m) | 21700
| 74209/001 | 1.2 | - Placa da obra ( 2,00 X 3,00) m | m² | 6 | 422.54 | 2535.24 | 3169.05 | Largura da plat. (m) | 6
0
II |  | - DESMATAMENTO E LIMPEZA: |  |  |  |  | 27000 | 33750 | BSTC 60 | 81 | 18
| 73859/001 | 2.1 | - Limpeza e remoção de camada vegetal | m² | 180000 | 0.15 | 27000 | 33750 | BSTC 80
[9 empty] | BDTC 100 | 11 | 2
0
III |  | - TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 261090 | 326362.5 | OAE
| 74154/001 | 3.1 | - Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50 m < DMT ≤ 200 m) | m3 | 27000 | 4.82 | 130140 | 162675 | Pontilhão | 0
| 74153/001 | 3.2 | - Espalhamento de material de 1ª categoria (largura de 6,00 m) | m2 | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 72961 | 3.3 | Regularização e compactação de subleito | m3 | 27000 | 1.25 | 33750 | 42187.5
| 41879 | 3.4 | - Conformação de plataforma (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.13 | 35100 | 43875
IV |  | - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS: |  |  |  |  | 116263.99 | 145329.9875
| 92212 | 4.1 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,60 m, com berço em concreto ciclópico | m | 14 | 139.97 | 1959.58 | 2449.475 | 270000
| 92214 | 4.2 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 209.2 | 4393.2 | 5491.5
| 92216 | 4.3 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 21 | 282.49 | 5932.29 | 7415.3625 | 564.98
| 92216 | 4.4 | - Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico | m | 28 | 564.98 | 15819.44 | 19774.3
| 73856/002 | 4.5 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico | un | 2 | 864.42 | 1728.84 | 2161.05
| 73856/003 | 4.6 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico | un | 6 | 1304.24 | 7825.44 | 9781.8
| 73856/004 | 4.7 | - Boca de bueiro simples BSTC ø = 1,00, em concreto ciclópico | un | 8 | 1849.9 | 14799.2 | 18499
| 73856/009 | 4.8 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico | un | 8 | 2338.25 | 18706 | 23382.5
| Composição local | 4.10 | - Recuperação de ponte de madeira de lei, com fundação em estacas cravadas - substituir assoalho. | m | 82 | 550 | 45100 | 56375
V |  | - REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 10,00 cm): |  |  |  |  | 498825 | 623531.25
| 74151/001 | 5.1 | - Escavação e carga de material de revestimento (Inclusive indenização de jazida) | m3 | 27000 | 3.43 | 92610 | 115762.5
| 95296 | 5.2 | - Transporte de material de revestimento - DMT = 5,00 km | m3.km | 168750 | 1.38 | 232875 | 291093.75
| 74153/001 | 5.3 | - Espalhamento de material de revestimento (largura de 6,00 m) | m² | 270000 | 0.23 | 62100 | 77625
| 41722 | 5.4 | - Compactação de material de revestimento | m3 | 27000 | 4.12 | 111240 | 139050
[6 empty] | Total (R$) | 935658.55 | 1169573.1875
[6 empty] | R$ / km | 20792.4122 | 25990.5153
Jazida de 100 x 100 a cada 10 km de trecho

## CRONOGRAMA
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA CALIFORNIA | [8 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REF: | SINAPI | CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DETALHADO
SINAPI-08/2020 SEDOP-04/2020 | 44085 | [7 empty] | Data: 21/09/2020
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALÔR UNITÁRIO | CONTRATO p/ 02 MÊSES | 30 Dias | 60 Dias | TOTAL PARCIAL
1.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | 93207 | Instalação do canteiro em chapa de madeira | M² | 24 | 946.9503 | 100% | 100% | - | 100%
[6 empty] | 22726.8069 | 22726.8069 | - | 22726.8069
1.1.2 | SEDOP O11340 | Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) | M² | 6 | 196.7236 | 100% | 100% |  | 100%
[6 empty] | 1180.3414 | 1180.3414 |  | 1180.3414
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores | M² | 166800 | 0.29393 | 100% | 70% | 30% | 100%
[6 empty] | 49027.1904 | 34319.0333 | 14708.1571 | 49027.1904
TERRAPLANAGEM:
1.3.1 | 74151/002 | Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m) | M³ | 18348 | 3.1107 | 100% | 60% | 40% | 100%
[6 empty] | 57075.8208 | 34245.4925 | 22830.3283 | 57075.8208
1.3.2 | 100575 | Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m) | M² | 166800 | 0.085729 | 100% | 60% | 40% | 100%
[6 empty] | 14299.5972 | 8579.7583 | 5719.8389 | 14299.5972
1.3.3 | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | M² | 166800 | 1.7023 | 100% | 60% | 40% | 100%
[6 empty] | 283949.1444 | 170369.4866 | 113579.6578 | 283949.1444
1.4 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - | - | - | - | - | - | -
1.4.1 | 92216 | - Bueiro simples (corpo) BSTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico | M | 22 | 341.2259 | 100% | 100% |  | 100%
[6 empty] | 7506.9701 | 7506.9701 |  | 7506.9701
1.4.2 | 73856/009 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em concreto ciclópico | UND | 2 | 3023.821 | 100% | 100% |  | 100%
[6 empty] | 6047.6421 | 6047.6421 |  | 6047.6421
1.4.3 | Composição local | - Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda. | ML | 22 | 2939.28 | 100% | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 64664.16 | 32332.08 | 32332.08 | 64664.16
1.5 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - | - | - | - | - |  | -
1.5.1 | 74155/002 | Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m) | M³ | 16680 | 3.3557 | 100% | 40% | 60% | 100%
[6 empty] | 55972.709 | 22389.0836 | 33583.6254 | 55972.709
1.5.2 | 100940 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km | M³/KM | 83400 | 3.9435 | 100% | 40% | 60% | 100%
[6 empty] | 328890.7356 | 131556.2942 | 197334.4414 | 328890.7356
1.5.3 | 100575 | Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m) | M² | 166800 | 0.085729 | 100% | 40% | 60% | 100%
[6 empty] | 14299.5972 | 5719.8389 | 8579.7583 | 14299.5972
1.5.4 | 100577 | Regularização e compactaçao de solo | M² | 166800 | 0.78381 | 100% | 40% | 60%
[6 empty] | 130739.1744 | 52295.6698 | 78443.5046 | 130739.1744
TOTAL SIMPLES R$ | [5 empty] | 1036379.8895 | 529268.4977 | 507111.3918 | 1036379.8895
TOTAL ACUMULADO R$ | [5 empty] | - | 529268.4977 | 1036379.8895 | -
Percentual Simples % | [5 empty] | - | 51.07% | 48.93% | -
Percentual Acumulado % | [5 empty] | - | 51.07% | 100% | -
Itaituba - Pa, 21 de setembro de 2020
______________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

## PLANILHA DE CUSTOS
RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA CALIFORNIA | [5 empty] | PLANILHA DE QNT E CUSTOS
REF: | SINAPI | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
SINAPI-08/2020 SEDOP-04/2020 | 44044 |  |  |  |  | Data: 21/09/2020
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALÔR UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 9556624.
1.1 |  | MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: | - | - | - | 19520.82
1.1.1 | 93207 | Instalação do canteiro em chapa de madeira | M² | 24 | 773.21 | 18557.04
1.1.2 | SEDOP O11340 | Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00) | m² | 6 | 160.63 | 963.78
1.2 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA: | - | - | - | 40032
1.2.1 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores | M² | 166800 | 0.24 | 40032
1.3 |  | TERRAPLANAGEM: |  |  |  | 290131.92
1.3.1 | 74151/001 | Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m) | M³ | 18348 | 2.54 | 46603.92
1.3.2 | 100575 | Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m) | M² | 166800 | 0.07 | 11676
1.3.3 | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | M² | 166800 | 1.39 | 231852
1.4 |  | OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS | - | - | - | 63867.7
1.4.1 | 92216 | - Bueiro duplo (corpo) BDTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico | M | 22 | 278.62 | 6129.64
1.4.2 | 73856/009 | - Boca de bueiro duplo BDTC ø = 1,0 m, em concreto ciclópico | UND | 2 | 2469.03 | 4938.06
1.4.3 | Composição local | - Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda. | ML | 22 | 2400 | 52800
1.5 |  | REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm) | - | - | - | 432679.2
1.5.1 | 74155/002 | Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m) | M³ | 16680 | 2.74 | 45703.2
1.5.2 | 100940 | Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km | M³/KM | 83400 | 3.22 | 268548
1.5.3 | 100575 | Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m) | M² | 166800 | 0.07 | 11676
1.5.4 | 100577 | Regularização e compactaçao de solo | M² | 166800 | 0.64 | 106752
|  |  |  | TOTAL |  | 846231.64
|  |  |  | BDI 22,47% |  | 190148.2495
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  | 1036379.8895
|  |  |  | CUSTO / KM |  | 37279.8521
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
Itaituba - Pa, 21 de setembro de 2020

## BDI
OBRA: | RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 27,80 KM DA ESTRADA CALIFORNIA
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: | Valmir Climaco de Aguiar
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | 3% | 6.71%
SEGURO E GARANTIA |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1.2%
RISCO |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.17%
LUCRO |  | L | 6.16% | 6.16% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 8.65%
BDI |  |  | 22.47% | 20.76% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
Itaituba - Pa, 21 de setembro de 2020
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA