## COTAÇÃO DE CUSTO DAS LOJAS
COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOCAL
PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO DE 6"
Item | Descrição | Unid. | Quant. | CASA DOS TUBOS & CONEXÕES CNPJ: | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO CNPJ: | E.M.CORREIA DE AGUIAR EIRELI CNPJ: | Valor Unitário da Média Proporcional sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA
|  |  |  | Código | Código | Código
|  |  |  | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI
1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6" LUPERPLAS. | VARA | 1 | 805 | 805 | 805 | 389.3333 | *COTAÇÃO LOCAL | 389.3333
|  |  |  | 378 | 390 | 400
3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS | VARA | 1 | 1761 | 1761 | 1761 | 91 | *COTAÇÃO LOCAL | 91
|  |  |  | 88 | 90 | 95
5 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | METRO | 1 | 1998 | 1998 | 1998 | 3.8333 | *COTAÇÃO LOCAL | 3.8333
|  |  |  | 3.5 | 4 | 4
6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | UNID | 1 | 9595 | 9595 | 9595 | 8.3333 | *COTAÇÃO LOCAL | 8.3333
|  |  |  | 8 | 8.5 | 8.5
7 | FITA AUTO FUSÃO 10M | UNID | 1 | 1104 | 1104 | 1104 | 38.3333 | *COTAÇÃO LOCAL | 38.3333
|  |  |  | 35 | 40 | 40
8 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | UNID | 1 | 899 | 899 | 899 | 6433.3333 | *COTAÇÃO LOCAL | 6433.3333
|  |  |  | 6350 | 6500 | 6450
9 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | UNID | 1 | 8159 | 8159 | 8159 | 605.3333 | *COTAÇÃO LOCAL | 605.3333
|  |  |  | 600 | 608 | 608
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2.019
OBS: Todos os ítens que estiverem o asterístico, ( * ) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP / 04/2019. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anéxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item expôsto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem aplicado.

## POÇO ARTESIANO; RESERVATÓRIO
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO SEM-ARTESIANO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS - ITAITUBA/PA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA |  |  |  | CONCORRÊNCIA: |  |  | CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: |  |  | DATA DA VISTORIA: |  |  |  | VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA:NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS | [6 empty] | 69343.3523
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO |  | TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 |  | B.D.I (%) | CURVA DO ABC(%)
|  |  |  | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | Ref.Código | UNITÁRIO SEM BDI | 29%
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m | TOTAL PARCIAL |  |  | 69343.3523
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  | 7071.8869 |  |  |  | 10.1984
1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | und. | 1 | 587.8272 | 587.8272 | SINAPI 72872 | 455.68 | 1.29 | 1.3339
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 120 | 44.9243 | 5390.9198 | SINAPI 99059 | 34.8251 | 1.29 | 7.7742
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m. | m² | 2 | 462.4826 | 924.9652 | SEDOP 010004 | 358.5136 | 1.29 | 0.84771
1.1.4 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO. | m² | 120 | 1.4015 | 168.1747 | SINAPI 73859/2 | 1.0864 | 1.29 | 7.7742
1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES |  |  |  | 4176.2563 |  |  |  | 6.0226
1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | m | 80 | 52.2032 | 4176.2563 | SINAPI 74163/001 | 40.4676 | 1.29 | 6.0226
1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA: |  |  |  | 5918.9844 |  |  |  | 8.5358
1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | m | 70 | 84.5569 | 5918.9844 | SINAPI 74163/2 | 65.548 | 1.29 | 8.5358
1.4 | ALARGAMENTO DO FURO: |  |  |  | 3132.1922 |  |  |  | 4.5169
1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | m | 60 | 52.2032 | 3132.1922 | SINAPI 74163/2 | 40.4676 | 1.29 | 4.5169
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE |  |  |  | 42088.9717 |  |  |  | 60.6965
1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | m | 48 | 502.24 | 24107.52 | *COTAÇÃO LOCAL | 389.3333 | 1.29 | 34.7654
1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | und. | 1 | 8299 | 8299 | *COTAÇÃO LOCAL | 6433.3333 | 1.29 | 11.968
1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | m | 72 | 117.39 | 8452.08 | *COTAÇÃO LOCAL | 91 | 1.29 | 12.1887
1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | und. | 90 | 4.945 | 445.05 | *COTAÇÃO LOCAL | 3.8333 | 1.29 | 0.64181
1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | und. | 1 | 49.45 | 49.45 | *COTAÇÃO LOCAL | 38.3333 | 1.29 | 0.071312
1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | und. | 4 | 10.75 | 43 | *COTAÇÃO LOCAL | 8.3333 | 1.29 | 0.06201
1.5.7 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | und. | 12 | 8.3863 | 100.6355 | SEDOP 171044 | 6.501 | 1.29 | 0.14513
1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 1 | 70.9088 | 70.9088 | SINAPI 92894 | 54.9681 | 1.29 | 0.10226
1.5.9 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | und. | 1 | 78.1147 | 78.1147 | SEDOP 171263 | 60.554 | 1.29 | 0.11265
1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | 38.4782 | 76.9565 | SINAPI 92373 | 29.8281 | 1.29 | 0.11098
1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 1 | 161.9141 | 161.9141 | SINAPI 99622 | 125.5148 | 1.29 | 0.2335
1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und. | 1 | 109.6304 | 109.6304 | SINAPI 94497 | 84.9848 | 1.29 | 0.1581
1.5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | und. | 1 | 94.7118 | 94.7118 | SINAPI 73607 | 73.42 | 1.29 | 0.13658
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS: |  |  |  | 3559.1633 |  |  |  | 5.1327
1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT | und. | 4 | 780.88 | 3123.52 | *COTAÇÃO LOCAL | 605.3333 | 1.29 | 4.5044
1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA. | m³ | 4 | 108.9108 | 435.6433 | SINAPI 6514 | 84.427 | 1.29 | 0.62824
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA: |  |  |  | 2841.28 |  |  |  | 4.0974
1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 1498.9671 | 1498.9671 | SINAPI 73769/001 | 1161.99 | 1.29 | 2.1617
1.7.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 90 | 10.9712 | 987.4073 | SEDOP 170938 | 8.5048 | 1.29 | 1.4239
1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2 | 52.7408 | 105.4816 | SINAPI 93662 | 40.8843 | 1.29 | 0.15211
1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | und. | 1 | 69.8535 | 69.8535 | SEDOP 170884 | 54.15 | 1.29 | 0.10074
1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | m | 6 | 12.1571 | 72.9427 | SINAPI 93008 | 9.4241 | 1.29 | 0.10519
1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 53.3139 | 106.6279 | SINAPI 96985 | 41.3286 | 1.29 | 0.15377
2.0 | DIVERSOS: |  |  |  | 554.6174 |  |  |  | 0.79981
2.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 78 | 7.1105 | 554.6174 | SEDOP 270220 | 5.512 | 1.29 | 0.79981
CUSTO TOTAL |  | M² | 78 | 889.0173 | 69343.3523 |  |  |  | 100
OBS: Todos os ítens que estiverem o asterístico, ( * ) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / 08/2019 e nem no SEDOP / 04/2019. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anéxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item expôsto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem aplicado.
Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2.019
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

## CUSTO UNITÁRIO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA |  |  | TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO |  |  | 2019-09-30
LOCAL DA OBRA: | ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO SEM-ARTESIANO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS - ITAITUBA/PA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
1.1.1. 72872 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 2,0000000 | 137.46 | 274.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,0000000 | 13.58 | 108.64
88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,0000000 | 18.03 | 72.12
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 455.68
1.1.2. 99059 -LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.- m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,7445000 | 4.74 | 3.5289
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,4125000 | 10.9 | 4.4962
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,1110000 | 10.68 | 1.1855
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,0256000 | 21 | 0.5376
10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0,5500000 | 5,97 | 3.2835
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3563000 | 14.39 | 5.1272
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7125000 | 17.1 | 12.1838
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0039000 | 20.24 | 0.078936
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0168000 | 17.09 | 0.28711
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0,0046000 | 376.38 | 1.7313
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 1,5000000 | 1.59 | 2.385
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 34.8251
1.1.3. 010004 -Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m.- m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00005 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 3 | 17.25 | 51.75
O00001 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 8.958 | 17.29 | 154.8838
O00006 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 6 | 13.78 | 82.68
D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | SEDOP | Gh | 0.5 | 55.14 | 27.57
P00016 | Fundo antioxido cromato de zinco | SEDOP | GL | 0.033 | 93.12 | 3.073
P00019 | Tinta esmalte | SEDOP | GL | 0.066 | 95.21 | 6.2839
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | SEDOP | DZ | 0.17 | 183.5 | 31.195
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | SEDOP | DZ | 0.16 | 135.27
D00082 | Prego 2"x11 | SEDOP | KG | 0.1 | 10.78 | 1.078
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 358.5136
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 358.5136
1.1.4. 73859/2 -CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO - m²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 13.58 | 1.0864
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1.0864
1.2.1. 74163/001 - Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")- m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 0,3600000 | 2,92 | 1.0512
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7200000 | 13.56 | 9.7632
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 15.79 | 5.6844
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 17 | 6.12
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,3600000 | 49.58 | 17.8488
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40.4676
1.3.1. 74163/002 - Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8")- m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4778 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 1,4000000 | 2,70 | 3.78
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,8000000 | 13.56 | 37.968
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,4000000 | 17 | 23.8
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 65.548
1.4.1. 74163/001 -Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")- m
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | SINAPI | H | 0,3600000 | 2,92 | 1.0512
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7200000 | 13.56 | 9.7632
88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 15.79 | 5.6844
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3600000 | 17 | 6.12
90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0,3600000 | 49.58 | 17.8488
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40.4676
1.5.7. 171044 - Luva F°G° de 1 1/2" (IE)- und
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.05 | 13.78 | 0.689
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.1 | 17.52 | 1.752
E00603 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 4.06 | 4.06
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 6.501
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 6.501
1.5.8. 92894 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7.37 | 0.14003
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 19.76 | 0.0988
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 37.31 | 37.31
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 13.09 | 7.6184
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 16.84 | 9.8009
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 54.9681
1.5.9. 171263 - Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE). - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.2 | 13.78 | 2.756
O00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.4 | 17.52 | 7.008
E00523 | Curva 90° p/ elet F°G° 2 1/2" (IE) | SEDOP | UND | 1 | 50.79 | 50.79
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 60.554
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 60.554
1.5.10. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7.37 | 0.14003
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | SINAPI | UN | 1,0000000 | 12.17 | 12.17
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,0050000 | 19.76 | 0.0988
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 13.09 | 7.6184
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,5820000 | 16.84 | 9.8009
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 29.8281
1.5.11. 99622 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UND | 0.019 | 7.37 | 0.14003
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1,0000000 | 101.76 | 101.76
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.789 | 16.84 | 13.2868
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.789 | 13.09 | 10.328
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 125.5148
1.5.12. 94497 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,0190000 | 7.37 | 0.14003
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | SINAPI | UN | 1,0000000 | 61.23 | 61.23
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7890000 | 13.09 | 10.328
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7890000 | 16.84 | 13.2868
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 84.9848
1.5.13. 73607 -ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.04 | 60 | 2.4
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 14 | 0,67 | 9.38
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 17.24 | 34.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 13.58 | 27.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 73.42
1.6.2. 6514 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" - m³
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M³ | 1,0500000 | 54.54 | 57.267
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,0000000 | 13.58 | 27.16
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 84.427
1.7.1. 73769/1 - POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | SINAPI | UND | 1,0000000 | 1039.84 | 1039.84
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7,0000000 | 17.45 | 122.15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 1161.99
1.7.2. 170940 - Cabo multiplex 4 x 16mm²- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00007 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.04 | 4.68 | 0.1872
OO00010 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.08 | 6.47 | 0.5176
E00420 | Cabo multiplex 3x #10mm² | SEDOP | M | 1 | 7.8 | 7.8
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 8.5048
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 8.5048
1.7.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 2,0000000 | 0.79 | 1.58
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | SINAPI | UN | 1,0000000 | 35.18 | 35.18
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1330000 | 13.56 | 1.8035
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1330000 | 17.45 | 2.3209
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 40.8843
1.7.4. 170884 - Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00010 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 0.5 | 13.78 | 6.89
O00007 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDOP | H | 1 | 17.52 | 17.52
E00451 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barram) | SEDOP | UND | 1 | 29.74 | 29.74
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 54.15
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 54.15
1.7.5. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .- M
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1,1000000 | 5.41 | 5.951
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1120000 | 13.56 | 1.5187
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1120000 | 17.45 | 1.9544
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 9.4241
1.7.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- UND
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1,0000000 | 33.48 | 33.48
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 13.56 | 3.432
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2531000 | 17.45 | 4.4166
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 41.3286
2.1. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M²
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEFICENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
O00006 | Servente | SEDOP | H | 0.4 | 13.78 | 5.512
[5 empty] | VALOR C/ LEI DE ENCARGOS: H: 89,42% OU M: 49,63% | 5.512
[5 empty] | TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI | 5.512
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2.019

## CRON. FISICO POÇO E RESERVATÓRI
CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO DE CUSTO | [7 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO SEM-ARTESIANO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS - ITAITUBA/PA
Data: 30/09/2019
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALÔR UNITÁRIO | CONTRATO p/ 02 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL
1.0 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM. | und. | 1 | 587.8272 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 587.8272 | 587.8272 | - | 587.8272
1.1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 120 | 44.9243 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 5390.9198 | 5390.9198 | - | 5390.9198
1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m. | m² | 2 | 462.4826 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 924.9652 | 924.9652 | - | 924.9652
1.1.4 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO. | m² | 120 | 1.4015 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 168.1747 | 168.1747 | - | 168.1747
1.2 | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES
1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") | m | 80 | 52.2032 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 4176.2563 | 4176.2563 | - | 4176.2563
1.3 | PERFURAÇÃO EM ROCHA:
1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") | m | 70 | 84.5569 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 5918.9844 | 5918.9844 | - | 5918.9844
1.4 | ALARGAMENTO DO FURO:
1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | m | 60 | 52.2032 | 100% | 100% | - | 100%
[5 empty] | 3132.1922 | 3132.1922 | - | 3132.1922
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE
1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". | m | 48 | 502.24 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 24107.52 | 12053.76 | 12053.76 | 24107.52
1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 | und. | 1 | 8299 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 8299 | 4149.5 | 4149.5 | 8299
1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2. | m | 72 | 117.39 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 8452.08 | 4226.04 | 4226.04 | 8452.08
1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM | und. | 90 | 4.945 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 445.05 | 222.525 | 222.525 | 445.05
1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M | und. | 1 | 49.45 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 49.45 | 24.725 | 24.725 | 49.45
1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts | und. | 4 | 10.75 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 43 | 21.5 | 21.5 | 43
1.5.7 | Luva F°G° de 1 1/2" (IE) | und. | 12 | 8.3863 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 100.6355 | 50.3177 | 50.3177 | 100.6355
1.5.8 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 1 | 70.9088 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 70.9088 | 35.4544 | 35.4544 | 70.9088
1.5.9 | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) | und. | 1 | 78.1147 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 78.1147 | 39.0573 | 39.0573 | 78.1147
1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und. | 2 | 38.4782 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 76.9565 | 38.4782 | 38.4782 | 76.9565
1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 1 | 161.9141 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 161.9141 | 80.957 | 80.957 | 161.9141
1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und. | 1 | 109.6304 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 109.6304 | 54.8152 | 54.8152 | 109.6304
1.5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2" | und. | 1 | 94.7118 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 94.7118 | 47.3559 | 47.3559 | 94.7118
1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS:
1.6.1 | FILTRO GEO STANDER 150X4MT | und. | 4 | 780.88 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 3123.52 | 1561.76 | 1561.76 | 3123.52
1.6.2 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA. | m³ | 4 | 108.9108 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 435.6433 | 217.8217 | 217.8217 | 435.6433
1.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA:
1.7.1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | unid. | 1 | 1498.9671 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 1498.9671 | 749.4836 | 749.4836 | 1498.9671
1.7.2 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 90 | 10.9712 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 987.4073 | 493.7036 | 493.7036 | 987.4073
1.7.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 2 | 52.7408 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 105.4816 | 52.7408 | 52.7408 | 105.4816
1.7.4 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). | und. | 1 | 69.8535 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 69.8535 | 34.9267 | 34.9267 | 69.8535
1.7.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | m | 6 | 12.1571 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 72.9427 | 36.4713 | 36.4713 | 72.9427
1.7.6 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2 | 53.3139 | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 106.6279 | 53.3139 | 53.3139 | 106.6279
2.0 | DIVERSOS:
2.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 78 | 7.1105 | 100% | - | 100% | 100%
[5 empty] | 554.6174 | - | 554.6174 | 554.6174
TOTAL SIMPLES R$ |  |  |  |  | 69343.3523 | 44544.0274 | 24799.325 | 69343.3523
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | - | 44544.0274 | 69343.3523 | -
Percentual Simples % |  |  |  |  | - | 64.24% | 35.76% | -
Percentual Acumulado % |  |  |  |  | - | 64.24% | 100% | -
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA
Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2.019

## BDI
TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTRATO:
OBRA | PARA A PERFURAÇÃO DO POÇO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, NA COMUNIDADE GARIMPEIRA SÃO DOMINGOS - ITAITUBA/PA
PROGRAMA: | PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: | CONSTRUÇÃO
GESTOR: | VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Cálculo do BDI Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
DEMONSTRATIVO BDI |  |  |  | LIMITE RECOMENDADOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 5.5% | 3% | 5.5%
TAXA DE GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.45% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE SEGURO |  | S | 0.45% | 0.4% | 0.5%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.27% | 0.97% | 1.27%
Sub-Total |  |  | 7.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.66% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | VARIÁVEL
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 0.25%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I |  |  | 8.4%
BDI RESULTANTE |  |  | 29% | 25% | 30%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
_________________________________
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA