## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará IOPES - 05/2025 - Espírito Santo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 06/2025 - Bahia | 28,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 25.515,72 | 100,00% 25.515,72
2 | Subestação | 100,00% 57.663,12 | 50,00% 28.831,56 | 50,00% 28.831,56
3 | Instalações elétricas para climatização | 100,00% 741.442,44 |  | 25,00% 185.360,61 | 25,00% 185.360,61 | 25,00% 185.360,61 | 25,00% 185.360,61
4 | Instalação de Exaustores | 100,00% 10.927,40 |  |  |  |  | 50,00% 5.463,70 | 50,00% 5.463,70
5 | Execução de Forro | 100,00% 266.275,80 |  | 25,00% 66.568,95 | 25,00% 66.568,95 | 25,00% 66.568,95 | 25,00% 66.568,95
Porcentagem |  |  | 4,93% | 25,48% | 22,86% | 22,86% | 23,36% | 0.5%
Custo |  |  | 54.347,28 | 280.761,12 | 251.929,56 | 251.929,56 | 257.393,26 | 5.463,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,93% | 30,41% | 53,28% | 76,14% | 99.5% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 54.347,28 | 335.108,40 | 587.037,96 | 838.967,52 | 1.096.360,78 | 1.101.824,48
_______________________________________________________________ João S. S. Mafra Engenheiro Civil CREA-PA Nº 152041477-3