## PLANILHA ORCAMENTARIA
TECHPOINT LTDA Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174 CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653
Concorrência Eletrônica: 015 - 2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reforma e Climatização
Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba
Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo, AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração
BDI Incluso Utilizado: 24,42%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 19692.54 |  | 24501.92 | 2.3062
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | SEDOP | m² | 6 | 179.04 | 222.76 | 1336.56 | 0.1258
1.2 | 020855 | Retirada de luminárias (refletores) | SEDOP | un | 40 | 10.22 | 12.72 | 508.8 | 0.047889
1.3 | 060352 | REINSTALACAO DE REFLETOR | SBC | UN | 40 | 43.97 | 54.71 | 2188.4 | 0.20598
1.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 331.2 | 49.67 | 61.8 | 20468.16 | 1.9265
2 | Subestação |  |  |  |  | 44732.25 |  | 55655.91 | 5.2384
2.1 | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 34621.19 | 43075.68 | 43075.68 | 4.0544
2.2 | 100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1304.49 | 1623.05 | 1623.05 | 0.15276
2.3 | 105973 | ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE N3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | SINAPI | UN | 4 | 336.61 | 418.81 | 1675.24 | 0.15768
2.4 | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 7 | 7.31 | 9.1 | 63.7 | 0.0059956
2.5 | 063610 | ARMACAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA | SBC | CJ | 5 | 143.16 | 178.12 | 890.6 | 0.083825
2.6 | 171028 | Para raio de distribuição de tensão 15 KV (transformador) | SEDOP | un | 6 | 315.23 | 392.21 | 2353.26 | 0.22149
2.7 | 00041204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | SINAPI | UN | 1 | 2586.93 | 3218.66 | 3218.66 | 0.30295
2.8 | M101800560 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 500A | EMBASA | UN | 1 | 2214.85 | 2755.72 | 2755.72 | 0.25937
3 | Instalações elétricas para climatização |  |  |  |  | 575225.66 |  | 715701.46 | 67.3631
3.1 | 103276 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 25 | 14165.17 | 17624.3 | 440607.5 | 41.4707
3.2 | 068359 | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA STAMPLAC | SBC | UN | 6 | 476.29 | 592.6 | 3555.6 | 0.33466
3.3 | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 375 | 16.84 | 20.95 | 7856.25 | 0.73944
3.4 | 104323 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 75 | 9.72 | 12.09 | 906.75 | 0.085345
3.5 | 00000437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | SINAPI | UN | 12 | 28.19 | 35.07 | 420.84 | 0.03961
3.6 | 00000379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | SINAPI | UN | 28 | 1.43 | 1.78 | 49.84 | 0.004691
3.7 | 00000431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | UN | 8 | 14.34 | 17.84 | 142.72 | 0.013433
3.8 | E00188 | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | SEDOP | un | 28 | 2.12 | 2.64 | 73.92 | 0.0069575
3.9 | E00310 | Armação secundaria de 2 estribos | SEDOP | un | 1 | 43.3 | 53.87 | 53.87 | 0.0050703
3.10 | 00000436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | SINAPI | UN | 4 | 12.06 | 15.01 | 60.04 | 0.0056511
3.11 | E00113 | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | SEDOP | un | 3 | 179.6 | 223.46 | 670.38 | 0.063097
3.12 | 00025004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | SINAPI | KG | 147 | 55.8 | 69.43 | 10206.21 | 0.96063
3.13 | 00011273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | SINAPI | UN | 6 | 16.98 | 21.13 | 126.78 | 0.011933
3.14 | 00011837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | SINAPI | UN | 6 | 70.8 | 88.09 | 528.54 | 0.049747
3.15 | 00003405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | SINAPI | UN | 6 | 88.21 | 109.75 | 658.5 | 0.061979
3.16 | 00001102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | SINAPI | UN | 2 | 51.1 | 63.58 | 127.16 | 0.011969
3.17 | 00002686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | SINAPI | M | 12 | 42.4 | 52.75 | 633 | 0.059579
3.18 | 00001792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | SINAPI | UN | 2 | 324.89 | 404.23 | 808.46 | 0.076094
3.19 | E00716 | Isolador pilar porcelana 15KV | SEDOP | un | 3 | 124.76 | 155.23 | 465.69 | 0.043832
3.20 | E00178 | Pino p/ isolador | SEDOP | un | 3 | 10.44 | 12.99 | 38.97 | 0.0036679
3.21 | 00001017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | SINAPI | M | 96 | 136.44 | 169.76 | 16296.96 | 1.5339
3.22 | 00039794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | SINAPI | UN | 25 | 32.45 | 40.37 | 1009.25 | 0.094992
3.23 | 00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 150 | 10.05 | 12.5 | 1875 | 0.17648
3.24 | 00044215 | CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | SINAPI | UN | 8 | 34.02 | 42.33 | 338.64 | 0.031873
3.25 | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 25 | 42.4 | 52.75 | 1318.75 | 0.12412
3.26 | I10623 | Conector cunha para cabo 4-2AWG E 6A 1/0AWG -fabricado em liga de alumínio | ORSE | un | 3 | 3.48 | 4.33 | 12.99 | 0.0012226
3.27 | I09144 | Luva sem rosca UNIDUT ø=3 " | ORSE | un | 2 | 58.3 | 72.54 | 145.08 | 0.013655
3.28 | 001425 | TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 | SBC | UN | 18 | 15.84 | 19.71 | 354.78 | 0.033393
3.29 | M101800530 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 300A | EMBASA | UN | 2 | 1626.52 | 2023.72 | 4047.44 | 0.38095
3.30 | I029093 | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | IOPES | UN | 50 | 1.82 | 2.26 | 113 | 0.010636
3.31 | I026648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | IOPES | UN | 50 | 0.21 | 0.26 | 13 | 0.0012236
3.32 | E00042 | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | SEDOP | m | 3158.65 | 10.35 | 12.88 | 40683.41 | 3.8292
3.33 | M102400105 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD L=3,00M x 5/8" | EMBASA | PC | 4 | 80.66 | 100.36 | 401.44 | 0.037784
3.34 | 00038056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | SINAPI | UN | 6 | 35.43 | 44.08 | 264.48 | 0.024893
3.35 | 7071 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO | AGESUL | M | 1000 | 73.75 | 91.76 | 91760 | 8.6366
3.36 | M100900260 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 16mm2 | EMBASA | M | 36 | 42.51 | 52.89 | 1904.04 | 0.17921
3.37 | S03697 | Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | ORSE | un | 25 | 55.99 | 69.66 | 1741.5 | 0.16391
3.38 | E00444 | Caixa plástica 4"x2" | SEDOP | un | 25 | 1.79 | 2.23 | 55.75 | 0.0052473
3.39 | 00000977 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | SINAPI | M | 689.1 | 70 | 87.09 | 60013.72 | 5.6486
3.40 | 00001019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | SINAPI | M | 229.7 | 30 | 37.33 | 8574.7 | 0.80707
3.41 | 00002683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | SINAPI | M | 189.4 | 66.81 | 83.13 | 15744.82 | 1.4819
3.42 | E00621 | Para raio de distribuição de tensão 15 Kv | SEDOP | un | 3 | 275.34 | 342.58 | 1027.74 | 0.096733
3.43 | E00196 | Elo fusivel 5H | SEDOP | un | 3 | 3.74 | 4.65 | 13.95 | 0.001313
4 | Instalação de Exaustores |  |  |  |  | 8313.9 |  | 10344.2 | 0.97361
4.1 | 251508 | Exaustor eólico 24" | SEDOP | un | 10 | 831.39 | 1034.42 | 10344.2 | 0.97361
5 | Execução de Forro |  |  |  |  | 205947 |  | 256250.4 | 24.1187
5.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 2940 | 70.05 | 87.16 | 256250.4 | 24.1187
O valor do imposto previsto nesta planilha de orçamento reflete o especial tratamento concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes. | [6 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 853911.3555
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 208542.5345
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1062453.89

## COMPOSICOES
TECHPOINT LTDA Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174 CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653
Concorrência Eletrônica: 015 - 2025
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Obra: Reforma e Climatização
Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba
Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo, AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração
BDI Incluso Utilizado: 24,42%
1.1. 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (m²)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Lona com plotagem de gráfica Material | D00475 | m² | 75 |  | 1 | 75
Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material | D00281 | Dz | 200 |  | 0.41 | 82
Prego 1 1/2"x13 Material | D00084 | kg | 18.62 |  | 0.1 | 1.86
[5 empty] | TOTAL Material: | 158.86
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280013 | 19.13 | 27.62 |  | 0.4 | 11.04
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280026 | 16.68 | 22.86 |  | 0.4 | 9.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 20.18
[5 empty] | VALOR: | 179.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 179.04
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 222.76
1.2. 020855 Retirada de luminárias (refletores) (un)
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280014 | 19.6 | 28.29 |  | 0.2 | 5.65
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280026 | 16.68 | 22.86 |  | 0.2 | 4.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 10.22
[5 empty] | VALOR: | 10.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 10.22
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 12.72
1.3. 060352 REINSTALACAO DE REFLETOR (UN)
Geral | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 099806 | H | 15.34 |  | 1.226 | 18.81
ELETRICISTA | 099250 | H | 20.45 |  | 1.224 | 25.03
[5 empty] | TOTAL Geral: | 43.84
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
FITA ISOLANTE P44 19mm x 20m | 036795 | M | 1.3 |  | 0.1 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Material: | 0.13
[5 empty] | VALOR: | 43.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 43.97
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 54.71
1.4. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | 00000626 | KG | 24.75 |  | 1.5 | 37.12
[5 empty] | TOTAL Material: | 37.12
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | 17.2 | 23.86 |  | 0.0969 | 2.31
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88270 | 17.23 | 23.83 |  | 0.4299 | 10.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 12.55
[5 empty] | VALOR: | 49.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 49.67
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 61.8
2.1. 102107 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horário | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5928 | CHP | 290.43 |  | 0.35958 | 104.43
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: | 104.43
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | 00007620 | UN | 33995.95 |  | 1 | 33995.95
[5 empty] | TOTAL Material: | 33995.95
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | 17.27 | 23.89 |  | 9.985 | 238.54
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | 19.58 | 28.27 |  | 9.985 | 282.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 520.81
[5 empty] | VALOR: | 34621.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 34621.19
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 43075.68
2.2. 100612 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)
Equipamento Custo Horário | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5930 | CHI | 73.5 |  | 0.98652 | 72.5
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5928 | CHP | 290.43 |  | 0.0773 | 22.45
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: | 94.95
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 00000863 | M | 42.4 |  | 11 | 466.4
[5 empty] | TOTAL Material: | 466.4
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | 17.27 | 23.89 |  | 1.8937 | 45.24
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | 19.58 | 28.27 |  | 8.5219 | 240.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 286.15
Serviço | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 94962 | M3 | 569.47 |  | 0.80249 | 456.99
[5 empty] | TOTAL Serviço: | 456.99
[5 empty] | VALOR: | 1304.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 1304.49
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 1623.05
2.3. 105973 ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE N3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)
Geral | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA ESTAIS OU CABOS DE ACO DE 9,5 MM | 00045366 | UN | 36.5 |  | 4 | 146
CINTA PARA POSTE CIRCULAR, EM ACO CARBONO GALVANIZADO, DIAMETRO 180 MM | 00045359 | UN | 40.6 |  | 1 | 40.6
CONECTOR CUNHA TIPO I CINZA OU TIPO II VERDE (16/25/35 MM2) PARA CONEXOES ELETRICAS | 00044214 | UN | 13.61 |  | 2 | 27.22
[5 empty] | TOTAL Geral: | 213.82
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | 00000442 | UN | 7.13 |  | 1 | 7.13
PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | 00000421 | UN | 21 |  | 3 | 63
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | 00007581 | UN | 6.1 |  | 3 | 18.3
[5 empty] | TOTAL Material: | 88.43
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | 17.27 | 23.89 |  | 0.22744 | 5.43
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | 19.58 | 28.27 |  | 1.0235 | 28.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 34.36
[5 empty] | VALOR: | 336.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 336.61
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 418.81
2.4. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 00003398 | UN | 5.41 |  | 1 | 5.41
[5 empty] | TOTAL Material: | 5.41
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | 17.27 | 23.89 |  | 0.0068771 | 0.16
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | 19.58 | 28.27 |  | 0.0619 | 1.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 1.9
[5 empty] | VALOR: | 7.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 7.31
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 9.1
2.5. 063610 ARMACAO PRESSBOW COM ISOLADOR E ROLDANA (CJ)
Geral | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 099806 | H | 15.34 |  | 1.89 | 28.99
ARMACAO 3x16 PRESSBOW PARA POSTE 3 ISOLADORES | 007143 | UN | 79.13 |  | 1 | 79.13
ELETRICISTA | 099250 | H | 20.45 |  | 1.7134 | 35.04
[5 empty] | TOTAL Geral: | 143.16
[5 empty] | VALOR: | 143.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 143.16
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 178.12
2.6. 171028 Para raio de distribuição de tensão 15 KV (transformador) (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Para raio de distribuição de tensão 15 Kv Material | E00621 | un | 275.34 |  | 1 | 275.34
[5 empty] | TOTAL Material: | 275.34
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280007 | 16.91 | 23.2 |  | 0.5 | 11.6
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280014 | 19.6 | 28.29 |  | 1 | 28.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 39.89
[5 empty] | VALOR: | 315.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 315.23
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 392.21
2.7. 00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | 00041204 | UN | 2586.93 |  | 1 | 2586.93
[5 empty] | TOTAL Material: | 2586.93
[5 empty] | VALOR: | 2586.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 2586.93
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 3218.66
2.8. M101800560 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 500A (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 500A | M101800560 | UN | 2214.85 |  | 1 | 2214.85
[5 empty] | TOTAL Material: | 2214.85
[5 empty] | VALOR: | 2214.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 2214.85
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 2755.72
3.1. 103276 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)
Equipamento | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | 00039561 | UN | 13536.2 |  | 1 | 13536.2
[5 empty] | TOTAL Equipamento: | 13536.2
Equipamento Custo Horário | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93288 | CHI | 177.27 |  | 1.5166 | 268.84
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93287 | CHP | 352.26 |  | 0.2059 | 72.53
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: | 341.37
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | 00013348 | UN | 1.62 |  | 4 | 6.48
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | 00011976 | UN | 1.53 |  | 4 | 6.12
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 00039997 | UN | 0.38 |  | 8 | 3.04
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 00001570 | UN | 0.86 |  | 10 | 8.6
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 00039996 | M | 5.21 |  | 1.28 | 6.66
[5 empty] | TOTAL Material: | 30.9
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | 17.2 | 23.86 |  | 5.0091 | 119.51
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100308 | 19.12 | 27.39 |  | 5.0091 | 137.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 256.7
[5 empty] | VALOR: | 14165.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 14165.17
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 17624.3
3.2. 068359 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40X40X20 COM TAMPA STAMPLAC (UN)
Geral | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 099806 | H | 15.34 |  | 1 | 15.34
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO 40x40x20cm COM TAMPA STAMPLAC | 004964 | UN | 440.5 |  | 1 | 440.5
ELETRICISTA | 099250 | H | 20.45 |  | 1 | 20.45
[5 empty] | TOTAL Geral: | 476.29
[5 empty] | VALOR: | 476.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 476.29
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 592.6
3.3. 104315 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 00038383 | UN | 2.23 |  | 0.0135 | 0.03
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 00009867 | M | 4.41 |  | 1.0549 | 4.65
[5 empty] | TOTAL Material: | 4.68
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | 16.45 | 22.95 |  | 0.2425 | 5.56
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | 18.72 | 27.24 |  | 0.2425 | 6.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 12.16
[5 empty] | VALOR: | 16.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 16.84
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 20.95
3.4. 104323 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 00000122 | UN | 75.4 |  | 0.0088 | 0.66
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 00038383 | UN | 2.23 |  | 0.0087 | 0.01
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 00020083 | UN | 85.43 |  | 0.009 | 0.76
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 00007138 | UN | 1.27 |  | 1 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Material: | 2.7
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | 16.45 | 22.95 |  | 0.1401 | 3.21
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | 18.72 | 27.24 |  | 0.1401 | 3.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 7.02
[5 empty] | VALOR: | 9.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 9.72
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 12.09
3.5. 00000437 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | 00000437 | UN | 28.19 |  | 1 | 28.19
[5 empty] | TOTAL Material: | 28.19
[5 empty] | VALOR: | 28.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 28.19
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 35.07
3.6. 00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | 00000379 | UN | 1.43 |  | 1 | 1.43
[5 empty] | TOTAL Material: | 1.43
[5 empty] | VALOR: | 1.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 1.43
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 1.78
3.7. 00000431 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | 00000431 | UN | 14.34 |  | 1 | 14.34
[5 empty] | TOTAL Material: | 14.34
[5 empty] | VALOR: | 14.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 14.34
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 17.84
3.8. E00188 Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 Material | E00188 | un | 2.12 |  | 1 | 2.12
[5 empty] | TOTAL Material: | 2.12
[5 empty] | VALOR: | 2.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 2.12
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 2.64
3.9. E00310 Armação secundaria de 2 estribos (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Armação secundaria de 2 estribos Material | E00310 | un | 43.3 |  | 1 | 43.3
[5 empty] | TOTAL Material: | 43.3
[5 empty] | VALOR: | 43.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 43.3
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 53.87
3.10. 00000436 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | 00000436 | UN | 12.06 |  | 1 | 12.06
[5 empty] | TOTAL Material: | 12.06
[5 empty] | VALOR: | 12.06
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 12.06
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 15.01
3.11. E00113 Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" Material | E00113 | un | 179.6 |  | 1 | 179.6
[5 empty] | TOTAL Material: | 179.6
[5 empty] | VALOR: | 179.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 179.6
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 223.46
3.12. 00025004 CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG (KG)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | 00025004 | KG | 55.8 |  | 1 | 55.8
[5 empty] | TOTAL Material: | 55.8
[5 empty] | VALOR: | 55.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 55.8
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 69.43
3.13. 00011273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | 00011273 | UN | 16.98 |  | 1 | 16.98
[5 empty] | TOTAL Material: | 16.98
[5 empty] | VALOR: | 16.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 16.98
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 21.13
3.14. 00011837 GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | 00011837 | UN | 70.8 |  | 1 | 70.8
[5 empty] | TOTAL Material: | 70.8
[5 empty] | VALOR: | 70.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 70.8
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 88.09
3.15. 00003405 ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | 00003405 | UN | 88.21 |  | 1 | 88.21
[5 empty] | TOTAL Material: | 88.21
[5 empty] | VALOR: | 88.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 88.21
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 109.75
3.16. 00001102 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | 00001102 | UN | 51.1 |  | 1 | 51.1
[5 empty] | TOTAL Material: | 51.1
[5 empty] | VALOR: | 51.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 51.1
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 63.58
3.17. 00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | 00002686 | M | 42.4 |  | 1 | 42.4
[5 empty] | TOTAL Material: | 42.4
[5 empty] | VALOR: | 42.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 42.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 52.75
3.18. 00001792 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | 00001792 | UN | 324.89 |  | 1 | 324.89
[5 empty] | TOTAL Material: | 324.89
[5 empty] | VALOR: | 324.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 324.89
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 404.23
3.19. E00716 Isolador pilar porcelana 15KV (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Isolador pilar porcelana 15KV Material | E00716 | un | 124.76 |  | 1 | 124.76
[5 empty] | TOTAL Material: | 124.76
[5 empty] | VALOR: | 124.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 124.76
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 155.23
3.20. E00178 Pino p/ isolador (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Pino p/ isolador Material | E00178 | un | 10.44 |  | 1 | 10.44
[5 empty] | TOTAL Material: | 10.44
[5 empty] | VALOR: | 10.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 10.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 12.99
3.21. 00001017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | 00001017 | M | 136.44 |  | 1 | 136.44
[5 empty] | TOTAL Material: | 136.44
[5 empty] | VALOR: | 136.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 136.44
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 169.76
3.22. 00039794 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | 00039794 | UN | 32.45 |  | 1 | 32.45
[5 empty] | TOTAL Material: | 32.45
[5 empty] | VALOR: | 32.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 32.45
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 40.37
3.23. 00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | 00001581 | UN | 10.05 |  | 1 | 10.05
[5 empty] | TOTAL Material: | 10.05
[5 empty] | VALOR: | 10.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 10.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 12.5
3.24. 00044215 CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS (UN)
Geral | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS | 00044215 | UN | 34.02 |  | 1 | 34.02
[5 empty] | TOTAL Geral: | 34.02
[5 empty] | VALOR: | 34.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 34.02
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 42.33
3.25. 00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 00000863 | M | 42.4 |  | 1 | 42.4
[5 empty] | TOTAL Material: | 42.4
[5 empty] | VALOR: | 42.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 42.4
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 52.75
3.26. I10623 Conector cunha para cabo 4-2AWG E 6A 1/0AWG -fabricado em liga de alumínio (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Conector cunha para cabo 4-2AWG E 6A 1/0AWG -fabricado em liga de alumínio | I10623 | un | 3.48 |  | 1 | 3.48
[5 empty] | TOTAL Material: | 3.48
[5 empty] | VALOR: | 3.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 3.48
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 4.33
3.27. I09144 Luva sem rosca UNIDUT ø=3 " (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Luva sem rosca UNIDUT ø=3 " | I09144 | un | 58.3 |  | 1 | 58.3
[5 empty] | TOTAL Material: | 58.3
[5 empty] | VALOR: | 58.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 58.3
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 72.54
3.28. 001425 TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 (UN )
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 120mm2 | 001425 | UN | 15.84 |  | 1 | 15.84
[5 empty] | TOTAL Material: | 15.84
[5 empty] | VALOR: | 15.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 15.84
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 19.71
3.29. M101800530 DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 300A (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 40kA, 300A | M101800530 | UN | 1626.52 |  | 1 | 1626.52
[5 empty] | TOTAL Material: | 1626.52
[5 empty] | VALOR: | 1626.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 1626.52
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 2023.72
3.30. I029093 PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | I029093 | UN | 1.82 |  | 1 | 1.82
[5 empty] | TOTAL Material: | 1.82
[5 empty] | VALOR: | 1.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 1.82
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 2.26
3.31. I026648 BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | I026648 | UN | 0.21 |  | 1 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: | 0.21
[5 empty] | VALOR: | 0.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 0.21
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 0.26
3.32. E00042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V (m)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Cabo de cobre 10mm2 - 750V Material | E00042 | m | 10.35 |  | 1 | 10.35
[5 empty] | TOTAL Material: | 10.35
[5 empty] | VALOR: | 10.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 10.35
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 12.88
3.33. M102400105 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD L=3,00M x 5/8" (PC)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD L=3,00M x 5/8" | M102400105 | PC | 80.66 |  | 1 | 80.66
[5 empty] | TOTAL Material: | 80.66
[5 empty] | VALOR: | 80.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 80.66
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 100.36
3.34. 00038056 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 (UN)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | 00038056 | UN | 35.43 |  | 1 | 35.43
[5 empty] | TOTAL Material: | 35.43
[5 empty] | VALOR: | 35.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 35.43
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 44.08
3.35. 7071 CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO | 70,71 | M | 73.75 |  | 1 | 73.75
[5 empty] | TOTAL Material: | 73.75
[5 empty] | VALOR: | 73.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 73.75
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 91.76
3.36. M100900260 CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 16mm2 (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM EPR/XLPE, 8,7/15kV, 16mm2 | M100900260 | M | 42.51 |  | 1 | 42.51
[5 empty] | TOTAL Material: | 42.51
[5 empty] | VALOR: | 42.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 42.51
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 52.89
3.37. S03697 Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (un)
Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Encargos Complementares - Encanador | S10554 | h | 3.82 |  | 0.1 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: | 0.38
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm | I11683S | un | 53.88 |  | 1 | 53.88
Fita veda rosca 18mm | I00981 | m | 0.25 |  | 0.15 | 0.03
[5 empty] | TOTAL Material: | 53.91
Mão de Obra | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | I02696S | 8.9989 | 17.02 | 111.36 | 0.1 | 1.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: | 1.7
[5 empty] | VALOR: | 55.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 55.99
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 69.66
3.38. E00444 Caixa plástica 4"x2" (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Caixa plástica 4"x2" Material | E00444 | un | 1.79 |  | 1 | 1.79
[5 empty] | TOTAL Material: | 1.79
[5 empty] | VALOR: | 1.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 1.79
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 2.23
3.39. 00000977 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | 00000977 | M | 70 |  | 1 | 70
[5 empty] | TOTAL Material: | 70
[5 empty] | VALOR: | 70
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 70
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 87.09
3.40. 00001019 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | 00001019 | M | 30 |  | 1 | 30
[5 empty] | TOTAL Material: | 30
[5 empty] | VALOR: | 30
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 30
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 37.33
3.41. 00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA (M)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | 00002683 | M | 66.81 |  | 1 | 66.81
[5 empty] | TOTAL Material: | 66.81
[5 empty] | VALOR: | 66.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 66.81
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 83.13
3.42. E00621 Para raio de distribuição de tensão 15 Kv (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Para raio de distribuição de tensão 15 Kv Material | E00621 | un | 275.34 |  | 1 | 275.34
[5 empty] | TOTAL Material: | 275.34
[5 empty] | VALOR: | 275.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 275.34
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 342.58
3.43. E00196 Elo fusivel 5H (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Elo fusivel 5H Material | E00196 | un | 3.74 |  | 1 | 3.74
[5 empty] | TOTAL Material: | 3.74
[5 empty] | VALOR: | 3.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 3.74
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 4.65
4.1. 251508 Exaustor eólico 24" (un)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
Exaustor eólico 24" Material | D00421 | un | 651.18 |  | 1 | 651.18
[5 empty] | TOTAL Material: | 651.18
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280007 | 16.91 | 23.2 |  | 3.5 | 81.2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 280014 | 19.6 | 28.29 |  | 3.5 | 99.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 180.21
[5 empty] | VALOR: | 831.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 831.39
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 1034.42
5.1. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)
Material | CÓDIGO AUX. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |  | CONSUMO | VALOR TOTAL
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | 00043131 | KG | 25.52 |  | 0.037 | 0.94
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | 00036238 | M2 | 24.35 |  | 1.0363 | 25.23
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 00039443 | UN | 0.3 |  | 2.2134 | 0.66
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 00040547 | CENTO | 34.72 |  | 0.0123 | 0.42
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | 00040552 | CENTO | 59.52 |  | 0.0336 | 1.99
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | 00039430 | UN | 2.49 |  | 1.2267 | 3.05
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | 00039427 | M | 6.62 |  | 3.547 | 23.48
[5 empty] | TOTAL Material: | 55.77
Mão de Obra com Encargos Complementares | CÓDIGO AUX. | EQ. SALARIAL | SALÁRIO / HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | 16.66 | 23.81 |  | 0.6 | 14.28
O valor do imposto previsto nesta planilha de composição de preços unitários reflete o especial tratamento concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes. |  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | 14.28
[5 empty] | VALOR: | 70.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: | 70.05
[5 empty] | VALOR COM BDI: | 87.16

## CRONOGRAMA
TECHPOINT LTDA Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174 CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653
Concorrência Eletrônica: 015 - 2025
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma e Climatização
Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba
Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo, AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração
BDI Incluso Utilizado: 24,42%
Item | Descrição | Valor (R$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Total parcela
1 | Serviços preliminares | 24501.92 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 24501.92 | [5 empty] | 24501.92
2 | Subestação | 55655.91 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 27827.96 | 27827.95 |  |  |  |  | 55655.91
3 | Instalações elétricas para climatização | 715701.46 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 178925.37 | 178925.37 | 178925.37 | 178925.35 |  | 715701.46
4 | Instalação de exaustores | 10344.2 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 5172.1 | 5172.1 | 10344.2
5 | Execução de forro | 256250.4 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  |  |  | 64062.6 | 64062.6 | 64062.6 | 64062.6 |  | 256250.4
|  | 1062453.89 | 52329.88 | 270815.92 | 242987.97 | 242987.97 | 248160.05 | 5172.1 | 1062453.89
|  |  | 52329.88 | 323145.8 | 566133.77 | 809121.74 | 1057281.79 | 1062453.89
O valor do imposto embutido neste cronograma fisico financeiro reflete o especial tratamento concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes.

## BDI
TECHPOINT LTDA Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174 CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653
Concorrência Eletrônica: 015 - 2025
COMPOSIÇÃO DO BDI
Obra: Reforma e Climatização
Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba
Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo, AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração
BDI Incluso Utilizado: 24,42%
Cod | Descrição | %
Despesas indiretas
Ac | Administração central | 4
S | Seguro | 0.4
G | Garantia | 0.4
R | Risco | 0.97
| Total | 5.77
Bonificação
Df | Despesas financeiras | 0.59
L | Lucro | 6.21
| Total | 6.8
I | Imposto
| Pis (geralmente 0,65%) | 0.29
| Cofins (geralmente 3,00%) | 1.35
| Iss (legislação municipal) | 3.23
| Cprb / cpp(inss) | 4.31
| Total | 9.18
O calculo previsto na composição deste BDI reflete do especial tratamento concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes.

## ENCARGOS SOCIAIS
TECHPOINT LTDA Rua Homero Gomes de Castro, 346 Sala A Bela VistaCEP: 68.180-250 Itaituba – PA E-mail: gerenciatechpoint@outlook.com Fone: (93) 99164-1174 CNPJ: 03.236.158/0001-53 IE: 15.273.522-4 IM: 4653
Concorrência Eletrônica: 015 - 2025
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
Obra: Reforma e Climatização
Local: Ginasio Poliesportivo de Itaituba
Ref. Tabela: SINAPI - 07/2025 - Pará, SBC - 08/2025 - Pará, ORSE - 06/2025 - Sergipe, SEDOP - 02/2025 - Pará, IOPES - 05/2025 - Espírito Santo, AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul, EMBASA - 06/2025 - Bahia e Próprias - Com Desoneração
BDI Incluso Utilizado: 24,42%
Cod | Descrição | Horista % | Mensalista %
A | Grupo a
A1 | Inss | 5 | 5
A2 | Sesi | 0 | 0
A3 | Senai | 0 | 0
A4 | Incra | 0 | 0
A5 | Sebrae | 0 | 0
A6 | Salário educação | 0 | 0
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3 | 3
A8 | Fgts | 8 | 8
A9 | Seconci | 0 | 0
| Total | 16 | 16
B | Grupo b
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.13 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - enfermidade | 0.87 | 0.65
B4 | 13º salário | 11.22 | 8.33
B5 | Licença paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas justificadas | 0.75 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 2.83 | 0
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.1 | 0.07
B9 | Férias gozadas | 12.82 | 9.53
B10 | Salário maternidade | 0.03 | 0.03
| Total | 50.98 | 19.22
C | Grupo c
C1 | Aviso prévio indenizado | 5.81 | 4.32
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.14 | 0.1
C3 | Férias indenizadas | 1.77 | 1.31
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 2.96 | 2.2
C5 | Indenização adicional | 0.49 | 0.36
| Total | 11.17 | 8.29
D | Grupo d
D1 | Reincidência de grupo a sobre grupo b | 10.55 | 3.77
D2 | Reincidência de grupo a sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do fgts sobre aviso prévio indenizado | 0.5 | 0.37
| Total | 11.05 | 4.14
| A + B + C + D = | 89.2 | 47.65
O valor do imposto apurado nesta tabela de encargos sociais tem base legal extraido do tratamento diferenciado concedido às micro e empresas de pequeno porte Optante pelo Simples Nacional. Ele foi calculado com base no Imposto Único Diferenciado (IUD estabelecido), no termos da Lei Complementar 123/2006 e atualizações e demais normas vigentes.