## CFF
Obra: |  | Bancos |  |  |  |  | B.D.I.
Demolição e Reconstrução da Praça do Cidadão |  | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará SICRO3 - 04/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará AGETOP CIVIL - 04/2025 - Goiás |  |  |  |  | 28,78%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 149.438,38 | 100,00% 149.438,38
2 | Retiradas e Demolições | 100,00% 57.714,13 | 100,00% 57.714,13
3 | Administração Local | 100,00% 274.717,26 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 5,50% 15.109,45 | 6,50% 17.856,62
4 | Movimentação de Terra | 100,00% 65.220,17 | 50,00% 32.610,09 | 30,00% 19.566,05 | 10,00% 6.522,02 | 10,00% 6.522,02
5 | Boxes | 100,00% 925.656,76 | 15,00% 138.848,51 | 15,00% 138.848,51 | 10,00% 92.565,68 | 10,00% 92.565,68 |  | 5,00% 46.282,84 | 5,00% 46.282,84 |  | 10,00% 92.565,68 | [5 empty] | 5,00% 46.282,84 | 15,00% 138.848,51 | 10,00% 92.565,68
6 | Palco | 100,00% 256.770,89 | 20,00% 51.354,18 | 20,00% 51.354,18 |  | 10,00% 25.677,09 |  | 10,00% 25.677,09 |  |  | 10,00% 25.677,09 |  | 10,00% 25.677,09 | 20,00% 51.354,18
7 | Quadra - Grama sintética | 100,00% 422.352,92 | [6 empty] | 10,00% 42.235,29 | 10,00% 42.235,29 | 10,00% 42.235,29 |  | 10,00% 42.235,29 |  | 10,00% 42.235,29 | 10,00% 42.235,29 | 20,00% 84.470,58 | 10,00% 42.235,29 | 10,00% 42.235,29
8 | Quadra - Areia | 100,00% 126.020,98 | [7 empty] | 20,00% 25.204,20 | 20,00% 25.204,20 | 20,00% 25.204,20 | 20,00% 25.204,20 |  |  |  |  | 10,00% 12.602,10 | 10,00% 12.602,10
9 | Quadra Basket 3x3 | 100,00% 96.264,82 | [7 empty] | 25,00% 24.066,21 |  | 25,00% 24.066,21 |  | 20,00% 19.252,96 | 20,00% 19.252,96 |  |  |  | 10,00% 9.626,48
10 | Parque Infantil | 100,00% 8.118,11 | [10 empty] | 20,00% 1.623,62 | 20,00% 1.623,62 |  |  |  | 10,00% 811,81 | 40,00% 3.247,24 | 10,00% 811,81
11 | Praça Molhada | 100,00% 57.682,54 |  |  |  | 20,00% 11.536,51 |  |  |  |  | 40,00% 23.073,02 |  |  | 20,00% 11.536,51 |  |  |  |  | 10,00% 5.768,25 | 10,00% 5.768,25
12 | Pavimentação Externa | 100,00% 1.456.424,33 | [5 empty] | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22 | 15,00% 218.463,65 | 10,00% 145.642,43 | 10,00% 145.642,43 | 15,00% 218.463,65 | 10,00% 145.642,43 | 5,00% 72.821,22 | 5,00% 72.821,22
13 | ARQUIBANCADA | 100,00% 201.764,72 |  |  | 20,00% 40.352,94 |  | 10,00% 20.176,47 |  |  |  |  | 20,00% 40.352,94 | 20,00% 40.352,94 |  | 10,00% 20.176,47 | 10,00% 20.176,47 |  |  | 5,00% 10.088,24 | 5,00% 10.088,24
14 | Instalações Elétricas | 100,00% 289.093,67 |  | 5,00% 14.454,68 | 10,00% 28.909,37 | 10,00% 28.909,37 | 10,00% 28.909,37 | 15,00% 43.364,05 |  |  |  | 20,00% 57.818,73 | [5 empty] | 10,00% 28.909,37 | 15,00% 43.364,05 | 5,00% 14.454,68
15 | Instalações Hidrossanitárias | 100,00% 218.066,92 | [5 empty] | 5,00% 10.903,35 | 20,00% 43.613,38 | 25,00% 54.516,73 | 10,00% 21.806,69 |  |  | 10,00% 21.806,69 |  |  | 10,00% 21.806,69 |  | 15,00% 32.710,04 | 5,00% 10.903,35
16 | Diversos | 100,00% 26.413,71 | [17 empty] | 100,00% 26.413,71
Porcentagem |  |  | 9,61% | 5,17% | 3,96% | 3,89% | 1,39% | 4,62% | 4,75% | 5,05% | 6,88% | 5,08% | 4,82% | 7,32% | 5,23% | 4,82% | 8,34% | 8,29% | 7,34% | 3,44%
Custo |  |  | 445.074,73 | 239.332,87 | 183.459,45 | 180.320,10 | 64.195,28 | 214.157,98 | 220.062,17 | 233.953,08 | 318.492,62 | 235.372,74 | 223.023,80 | 339.147,06 | 242.416,61 | 223.163,64 | 386.133,21 | 384.158,96 | 340.138,03 | 159.117,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,61% | 14,78% | 18,74% | 22,63% | 24,02% | 28,64% | 33,39% | 38,44% | 45,32% | 50,4% | 55,22% | 62,54% | 67,77% | 72,59% | 80,93% | 89,22% | 96,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 445.074,73 | 684.407,60 | 867.867,05 | 1.048.187,15 | 1.112.382,43 | 1.326.540,41 | 1.546.602,58 | 1.780.555,66 | 2.099.048,28 | 2.334.421,02 | 2.557.444,82 | 2.896.591,88 | 3.139.008,49 | 3.362.172,13 | 3.748.305,34 | 4.132.464,30 | 4.472.602,33 | 4.631.720,31
________________________________________________
Prefeitura Municipal de Itaituba
João Gonçalves de Oliveira Neto
Responsável Técnico